伊犁州报考点2016年硕士研究生考试

工作总结

伊犁州2016年全国研究生入学考试于2015年12月26日、27日举行，在相关单位的密切配合和全体涉考人员的努力下，试卷安全保密正常，考风考纪良好，考试实施顺利完成。

一、基本情况

本次研究生考试报名人数1061人，比去年增加216人（准考1053人），考点1个，设在伊宁市第八中学，考场37个（含备用考场1个）。实考876人，缺考177人次，无违纪作弊考生。

二、主要做法和措施

（一）加强组织领导和沟通协调，共同保障考试顺利进行

积极向州政府领导、州教育局领导汇报研究生考试准备情况，州招生委员会下发了《伊犁州直2015年全国硕士研究生入学考试工作安排》，成立了考区委员会和应急处置领导小组等组织领导机构，落实了下设办公室成员、考务工作负责人员联系电话，积极与各部门协调考试环境综合整治工作。考试期间考区委员会成员在伊犁考务指挥中心和现场进行巡视，州教育局分管领导每场在指挥中心值守。州公安局对保障试卷安全、考点考场安全等进行了安排，州招生办专门向州公安局网监部门发函，落实网络安全监察有关事宜；州保密委提前对卷库进行了检查；州电力公司提前做好保电方案进行人员、设备准备，考试期间派出了应急供电车在州教育局、市教育局及考点等关键区域驻守，确保电力供应不间断；州无线电管理局在考前、考中派出3辆无线电信号监测车在考点周边巡查。各部门按照伊犁州国家教育考试应急处置预案，分别制定、落实本部门工作预案，全力保障研考工作的安全、顺利实施。

（二）认真落实保密责任，加强保密措施，确保试卷安全

严格实行保密室里外间钥匙、保密柜密码分别保管（其中一把钥匙由纪检人员保管）、3人同时进卷库的安全保密制度。自命题试卷接收后立即入库，逐一按考场、考生进行核对、定位。统考试卷入库后招办领导和干部3人、公安人员4人昼夜值班、24小时监控录像。州教育局成立试卷保管、分发监控录像回放工作小组，制定了工作人员值班安排，对试卷保密室监控录像进行6小时回放。专门制作了统考科目和自命题科目的考场分布表，以便快速、准确地进行试卷定位。对试卷准确定位，反复核对5遍以上。在每考场试卷袋封面标注考场号，试题小信封加注座位号。对条形码、答题纸、密封条、草稿纸等材料均仔细核对配发。保密人员与公安人员共同接送试卷，按时到达，仔细清点交接，严格履行交接手续，确保了试卷领取、分发、回收准确无误。

（三）做好考前提醒和技术防范的准备，严防违纪作弊

一是现场确认时严格按要求使用身份证阅读器读取考生信息，加强身份核验。二是及早对考生进行考试注意事项的提醒和警示。考虑到考生只有现场确认时才能集中，我办将自命题试卷开启、密封方式，答题填涂等考试需注意的内容，不得携带手机入场及近年伊犁州研考抓获的高科技作弊处理情况等警示内容，尤其是刑法修正案（九）提前印制成《伊犁州2016年全国研究生考试考生温馨提示》，在现场确认信息时发放给每一位考生，同时通过准考证报考点说明栏、研招网公告、站内消息以及伊犁教育信息网进行宣传。近期我办又开通了“伊犁招生”微信平台，及时发布提醒事项及诚信考试宣传语等，通过以上各项措施加强对考生的诚信考试教育。三是加大考生入场前安全检查力度：在考生入考场前使用金属探测仪对考生携带物品进行检查，给每个考场配发档案袋，对不准带入考场的物品统一收缴管理。四是印制专用草稿纸，防止夹带、传抄作弊。五是加强考试工作人员的技术培训，增强识别现代通讯工具作弊的能力。考点提前对广播、电路、日光灯、电子挂钟、手机屏蔽器、标准化考场监控等设备进行了检查，特别是对所有考场监控情况逐一进行了检查，确保监控全覆盖。

（四）加强考前培训和考中动态管理，确保考务实施规范有序

研究生考试科目种类多、考务操作复杂，在试卷整理分发、考试具体实施上都增加了操作环节和难度。伊宁市八中是多年承担普通高考、成人高考任务的考点，也承担过多次研究生考试任务。12月18日州招办对考点所有涉考人员进行了首次培训，制作试题袋、条形码、封条等考试模拟用品，发放给每一位监考老师进行演练操作。25日上午对考点负责人和涉考人员再次进行了培训，重点结合考试实施程序，学习研究生考务工作的一些特点和要求，对“一题多卷”科目的考务实施、答题卡上粘贴条形码、准确核对考试时间等细节进行强调。同时，修订了《研究生考试考务考核表》，并将一些具体工作安排、人员职责、考务要求等汇编成工作手册，指导涉考人员施考，力求每位涉考人员明确工作职责与任务。25日下午考点对全体监考人员进行了培训，州招办对考点培训和考场布置情况进行了检查。

考试过程中，自治区巡视员、州巡视组成员、州招办人员每场通过州考务指挥中心监控平台巡查，并到现场巡视。根据巡查发现的问题和考点报告的情况迅速进行调度、指挥。本次考试共发布两次考试情况通报，在下一场考前及时传达到考点进行整改。

（五）热心服务，办人民满意考试

为保证考生第一场考试及时、准确找到考场，我办通过研招网站内消息通知考生提前查看考点、了解考试注意事项、安全检查要求等。进考场前组织考生及时上缴随身禁带物品，并妥善保管。考试过程中监考员对考生粘贴条形码、拆封试题小信封等操作给予指导，尽量满足考生的合理化需求，营造良好的考试环境。

三、存在的问题

一是个别考场监考人员在一题多卷科目考试中，没有仔细检查考生试卷条形码粘贴情况；二是对异地报考考生要进一步严格核实身份，防止出现外地人员协助作弊情况；三是要进一步加强诚信考试宣传教育，加强对考生的提醒，人防技防结合，最大限度地防止考生各种违规行为的发生。

今后，我们将进一步梳理、总结工作，细化工作环节，按照科学化、规范化、标准化的要求，努力促进我州硕士研究生考试工作水平的进一步提高。

伊犁州招生办公室

2015年12月28日