## 中央资金
伊犁州2022年中央提前下达财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划备案表
项目序号 | 项目库编号 | 项目名称 | 实施地点 | 建设性质（新建、续建、改扩建） | 建设起至期限 | 建设地点 | 建设任务 | 项目类别 | [7 empty] | 受益人口数（人） | 责任单位 | 责任人 | 资金规模（万元）
[8 empty] | 产业发展 | 就业项目 | 乡村建设行动 | 易地搬迁后扶 | 巩固三保障成果 | 乡村治理和精神文明建设 | 项目管理费 | 其他 |  |  |  | 小计 | 中央衔接资金 |  |  |  |  | 自治区衔接资金 | 地、县配套 | 其他资金 | 备注（其他资金名称）
[20 empty] | 巩固脱贫攻坚成果任务 | 少数民族发展任务 | 欠发达国有牧场巩固提升任务 | 欠发达国有农场巩固提升任务 | 以工代赈任务
伊犁州合计：218个 | [7 empty] | 93 | 6 | 93 | 4 | 7 |  | 11 | 4 | 231035 |  |  | 88938 | 64179 | 13261 | 411 | 514 | 10573 | 0 | 11 | 509
巩留县合计：15个 | [7 empty] | 7 |  | 6 |  | 1 |  | 1 |  | 7254 |  |  | 7901 | 5220 | 942 | 195 | 172 | 1372
1 | 202206012 | 伊犁州巩留县库尔德宁镇旅游服务基础设施建设项目 | 莫合社区 | 新建 | 2022.01-2022.10 | 莫合社区 | 1.新建两处停车场、旅游公厕及配套附属设施（①新建主街南侧2200平米停车场及附属设施；②新建镇政府南侧20600平米停车场及附属设施）；2.新建2处休闲旅游驿站及配套附属设施（①新建镇区东侧、莫乎尔桥东西侧1500平米休闲驿站及配套附属设施；②新建旅游集散中心西侧4450平米休闲驿站及配套附属设施） |  |  | 1 | [5 empty] | 250 | 库尔德宁镇镇 | 罗晓伟 | 830 | 830
2 | 202206012 | 伊犁州巩留县库尔德宁镇示范村基础设施建设项目 | 莫合社区 | 扩建 | 2022.01-2022.10 | 莫合社区 | 1.拆除新建中桥1座，两侧设置人行道，投资265万元；新建导流坝120m，及河道导流、钢护栏、自来水管线迁移、河道清理、路边建筑物拆除附属工程，投资90万元；新建、扩建柏油路600米，投资50万。共计投资405万元。 2.主街道南北侧修建浆砌石渠2000米及配套入户桥等附属设施，投资60万元；扩建人行道、新建人行道19000平米（含围墙拆除及恢复600米），418万元。共计投资478万元。 3.新建老农贸市场地坪10000平米及附属实施，投资120万元。 4.发展500户庭院经济种植小浆果（马琳、黑加仑等），每户补助1200元。投资60万元 | 1 | [7 empty] | 250 | 库尔德宁镇镇 | 罗晓伟 | 1063 | 1063
3 | 202206002 | 伊犁州巩留县高效节水灌溉项目 | 吉尔格郎乡 | 新建 | 2022.01-2022.10 | 吉尔格郎乡 | 吉尔格郎乡沙尕村2000亩耕地节水灌溉及配套设施 | 1 | [7 empty] | 250 | 吉尔格朗乡 | 吴拉尔斯 | 280 | 280
4 | 202206012 | 伊犁州巩留县塔斯托别乡道路建设项目 | 塔斯托别乡 | 扩建 | 2022.01-2022.10 | 塔斯托别乡 | 巴哈拜村（主街道原有绿化带灌木修剪2.2万平方米、人居环境整治1400平米、墙面涂刷乳胶漆2.4万平方米、混凝土地坪9000平方米、彩砖铺装248平方米、新修建路沿石170米、沥青道路罩面1040平方米、道路加宽260平方米、村委会院内地坪、装修、乡村振兴大舞台570平方米等其他附属设施建设）综农社区（3.6万平方米道路罩面，更换路沿石1300米及其他附属设施建设） |  |  | 1 | [5 empty] | 500 | 塔斯托别乡 | 王武斌 | 1000 | 1000
5 | 202206033 | 伊犁州巩留县奶业扶持项目 | 巩留镇 | 新建 | 2022.01-2022.10 | 巩留镇 | 1.那拉华盟乳业建设3座挤奶牛舍13500平方米；2.配套运动场（3座）22500平方米；3.搅拌站及投料棚1500平方米、饲草料棚5000平方米（500平方米一座，共10座）；4.100吨单机反渗透设备2台、120立方米水井3眼；5.800KVA变压器1台包括附属配件、电缆等、315KVA变压器2台包括附属配件、电缆等、600KVA变压器1台包括附属配件、电缆等 | 1 | [7 empty] | 250 | 巩留镇 | 程亮 | 1000 | 1000
6 | 202206014 | 伊犁州巩留县庭院经济发展项目 | 各乡镇 | 新建 | 2022.01-2022.10 | 各乡镇 | 1.全县三类户354户进行庭院经济及庭院整治（发展养殖，院落改造，房屋加固等），每户1.5万元，总计531万元。2.购买环境卫生垃圾车污粪车等相关设备，46万元。 | 1 | [7 empty] | 354 | 乡村振兴局 | 李虎 | 577 | 577
7 | 202206027 | 伊犁州巩留县“雨露计划”扶持项目 | 各乡镇 | 新建 | 2022.01-2022.10 | 各乡镇 | 对600户高职、中职教育的脱贫户、监测户、边缘户子女，每人补助3000元。 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 600 | 乡村振兴局 | 李虎 | 180 | 180
8 | 202206026 | 伊犁州巩留县项目管理费 | 各乡镇 | 新建 | 2022.01-2022.10 | 各乡镇 | 从衔接资金不超过1%的比例从衔接资金中统筹安排项目管理费，由县级使用。项目管理费主要用于项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等与项目管理相关的支出。 | [6 empty] | 1 |  |  | 乡村振兴局 | 李虎 | 50 | 50
9 | 202206033 | 伊犁州巩留县阿尕尔森镇养殖小区维修项目 | 头道湾村 | 改建 | 2022.01-2022.10 | 头道湾村 | 对头道湾村22座原养殖小区进行改造提升，修建圈内铁围栏拆除地梁2552米、圈外排水桥扩22个、工人住房及配套26件等附属设施 | 1 | [7 empty] | 250 | 阿尕尔森镇 | 詹辉明 | 240 | 240
10 | 202206033 | 伊犁州巩留县牛场新疆褐牛基地建设项目 | 牛场 | 新建 | 2022.01-2022.10 | 牛场 | 新建良种社区1000平方米养殖棚圈1座，建设800平方米饲草料棚1座，新建500立方米青储窖2座；引进品种良畜20头只。 | 1 | [7 empty] | 250 | 牛场 | 贾晓霞 | 195 |  |  | 195
11 | 202206031 | 伊犁州塔斯托别乡道路建设项目 | 塔斯托别乡综农社区 | 改建 | 2022.01-2022.10 | 塔斯托别乡综农社区 | 产业发展农贸交易大棚540平米，砂石铺装2.3万平方米、彩砖铺装784平方米及附属设施，100万元；综农社区基础设施提升改造，新修建渠道5公里及附属，72万元； |  |  | 1 | [5 empty] | 500 | 塔斯托别乡 | 王武斌 | 172 |  |  |  | 172
12 | 202206034 | 伊犁州巩留县巩留镇塔什干沙孜村再开西渠流域综合治理项目 | 巩留镇塔什干沙孜村 | 新建 | 2022.01-2022.10 | 巩留镇塔什干沙孜村 | 对塔什干沙孜村范围的再开西渠流域进行综合治理，治理河道宽度6-8米，长度为3千米。对流域实施生态修复及环境综合治理等。 |  |  | 1 | [5 empty] | 500 | 巩留镇 | 程亮 | 650 |  |  |  |  | 650
13 | 202206035 | 伊犁州巩留县东买里镇克热森布拉克村农村基础设施建设项目 | 东买里镇克热森布拉克村 | 新建 | 2022.01-2022.10 | 东买里镇克热森布拉克村 | 建设供水管网7千米及配套附属设施等；道路硬化3千米及配套附属设施；实施高效节水1000亩等。 |  |  | 1 | [5 empty] | 500 | 东买里镇 | 余兆龙 | 400 |  |  |  |  | 400
14 | 202206036 | 伊犁州巩留县塔斯托别乡伊勒格代村公益性基础设施建设项目 | 塔斯托别乡伊勒格代村 | 改建 | 2022.01-2022.10 | 塔斯托别乡伊勒格代村 | 道路提升改造2.8公里及附属工程，建设庭院灌溉渠2公里及附属设施，对村容村貌进行提升改造 |  |  | 1 | [5 empty] | 500 | 塔斯托别乡 | 王武斌 | 322 |  |  |  |  | 322
15 | 202206037 | 伊犁州巩留县阿克图别克镇休闲农业与乡村旅游建设项目 | 阿克吐别克镇 | 改建 | 2022.01-2022.10 | 阿克吐别克镇 | 道路两侧围栏3.6公里，土地平整5000平方米，人行道改造维修2.4公里，渠道改造维修3公里，新建农贸市场8500平方米，内建设公共卫生间1座、场地平整、给排水及其他配套附属设施等，道路建设2公里、立体面改造2处，环卫配套附属设施和设备:1.排水管网3.4公里；2.购买多功能抑尘车1辆、分类式垃圾箱（小）、船式垃圾箱若干、240L分类垃圾箱若干、摆臂式垃圾车2辆、垃圾装载机2辆、清雪设备2台、吸渣车2辆。项目所产生的设计、监理、地勘、预决算、审计等项目管理费。涉及阿克加孜村300户受益。 | 1 | [7 empty] | 300 | 阿克图别克镇 | 夏华 | 942 |  | 942
察布查尔县合计：28个 | [7 empty] | 14 |  | 13 |  | 1 | 0 |  |  | 28926 |  |  | 8687 | 5975 | 1556 |  |  | 1156
1 | 2022001022 | 察布查尔县海努克镇切吉村组道路建设项目 | 海努克镇切吉村 | 新建 | 2022年3月-2022年8月 | 海努克镇切吉村 | 修建村内6条沥青混凝土道路，总长4000米及路沿石、桥涵等配套建筑物。 |  |  | 1 | [5 empty] | 1200 | 海努克镇人民政府 | 段海波 | 350 | 350
2 | 2022001031 | 察布查尔县海努克镇海努克村老果园改造项目 | 海努克镇海努克村 | 改建 | 2022年3月-2022年8月 | 海努克镇海努克村 | 改造676亩老果园，修建围栏2公里，防渗支渠2公里，改良土壤676亩。 | 1 | [7 empty] | 50 | 海努克镇人民政府 | 段海波 | 324 | 324
3 | 2022001032 | 察布查尔县海努克镇托普亚尕奇村基本农田建设项目 | 海努克镇托普亚尕奇村 | 新建 | 2022年3月-2022年8月 | 海努克镇托普亚尕奇村 | 新建路面宽度4米农田砂石路总长17公里及配套附属设施。 | 1 | [7 empty] | 150 | 海努克镇人民政府 | 段海波 | 390 | 390
4 | 2022001040 | 察布查尔县堆齐牛录乡堆齐村、布尔哈茂村基本农田建设项目 | 堆齐牛录乡堆齐村、布尔哈茂村 | 新建 | 2022年3月-2022年8月 | 堆齐牛录乡堆齐村、布尔哈茂村 | 新建农田砂石路12km，农田引水渠8km及配套桥涵等附属设施。 | 1 | [7 empty] | 2121 | 堆齐牛录乡人民政府 | 俊杰 | 400 |  |  |  |  | 400
5 | 2022001043 | 察布查尔县坎乡阿勒玛勒村高效节水项目 | 坎乡阿勒玛勒村 | 新建 | 2022年3月-2022年8月 | 坎乡阿勒玛勒村 | 新建田间滴灌系统2085.4亩，铺设地埋输配水管网20.31km，标准电控型卧式自动反冲洗网式过滤器2套，砖混彩钢顶结构泵房1座，配套离心泵2台以及水泵配电设备，配电房1座，自动进排气阀6处，安全阀井两座，减压阀井11座，闸阀井19座，排水井22座，新建输电线路5565m。 | 1 | [7 empty] | 425 | 坎乡 | 李雪梅 | 390 | 390
6 | 2022001057 | 察布查尔县坎乡杏花村农村道路建设项目 | 坎乡杏花村 | 新建 | 2022年3月-2022年8月 | 坎乡杏花村 | 修建农村主干道1条，长度180m；村内道路6条，共计899.264m；配套排水圆管涵17m/3座；平面交叉5处。 |  |  | 1 | [5 empty] | 1951 | 坎乡 | 李雪梅 | 100 |  | 100
7 | 2022001108 | 察布查尔县加尕斯台镇巴合提村基本农田建设项目 | 加尕斯台镇巴合提村 | 新建 | 2022年3月-2022年8月 | 加尕斯台镇巴合提村 | 新建农田砂石路11公里及配套附属设施。 | 1 | [7 empty] | 100 | 加尕斯台镇人民政府 | 马志雄 | 240 |  | 240
8 | 2022001069 | 察布查尔县琼博拉镇克其克博拉村村组道路项目 | 琼博拉镇克其克博拉村 | 新建 | 2022年3月-2022年8月 | 琼博拉镇克其克博拉村 | 新建村内道路6公里及配套附属设施。 |  |  | 1 | [5 empty] | 1765 | 琼博拉镇 | 周中伟 | 380 | 380
9 | 2022001075 | 察布查尔县爱新舍里镇依拉齐牛录村基本农田建设项目 | 爱新舍里镇依拉齐牛录村 | 新建 | 2022年3月-2022年8月 | 爱新舍里镇依拉齐牛录村 | 新建农田砂石路20公里及配套过路桥涵等附属设施。 | 1 | [7 empty] | 662 | 爱新舍里镇人民政府 | 程建国 | 406 |  |  |  |  | 406
10 | 2022001007 | 察布查尔县阔洪奇乡吾日勒克村标准化养殖建设项目 | 阔洪奇乡吾日勒克村 | 新建 | 2022年3月-2022年8月 | 阔洪奇乡吾日勒克村 | 新建3个棚圈及道路管网等配套附属设施。 | 1 | [7 empty] | 50 | 阔洪奇乡人民政府 | 徐鲁新 | 350 | 350
11 | 2022001006 | 察布查尔县阔洪奇乡玉尔坦村基本农田建设项目 | 阔洪奇乡玉尔坦村 | 新建 | 2022年3月-2022年8月 | 阔洪奇乡玉尔坦村 | 新建路面宽度4m-5m农田砂石路总长8.14km,配套桥涵设施共计28座，平面交叉10处。 | 1 | [7 empty] | 83 | 阔洪奇乡人民政府 | 徐鲁新 | 170 |  | 170
12 | 2022001010 | 察布查尔县阔洪奇乡阔洪奇村小型农田水利设施建设项目 | 阔洪奇乡阔洪奇村 | 新建 | 2022年3月-2022年8月 | 阔洪奇乡阔洪奇村 | ①防渗渠道总长6136m，渠道型式为D80现浇砼U型渠和D60现浇砼U型渠。②渠系建筑物106座，其中：节制双向分水闸17座、节制单向分水闸7座、盖板涵10座，分水口72座。③新建道路1256m,路宽5米，15cm级配料垫层及25cm天然砂砾石垫层。④7座道路圆管涵。 | 1 | [7 empty] | 45 | 阔洪奇乡人民政府 | 徐鲁新 | 200 | 200
13 | 2022001005 | 察布查尔县阔洪奇乡库木墩村特色食用菌种植项目 | 阔洪奇乡库木墩村 | 新建 | 2022年3月-2022年8月 | 阔洪奇乡库木墩村 | ①、改建水塘1座；②、新建150亩地加压微喷系统；③、新建钢丝网围栏共1580m，5m宽铁艺大门2座；④、新建砂石路4条，总长1100m；⑤新建特色食用菌种植基地1处，包含生产车间1座，建筑面积267.1m²，配套烘干设备1套，制冷设备1套；厕所1座，建筑面积8.99m²；发料场1000m²，铁艺围栏300m，5m宽铁艺大门1座；⑥、基地安防系统1套。⑦、林地平整150亩。 | 1 | [7 empty] | 75 | 阔洪奇乡人民政府 | 徐鲁新 | 360 |  | 360
14 | 2022001012 | 察布查尔县阔洪奇乡玉奇吐格曼村小型农田水利设施建设项目 | 阔洪奇乡玉奇吐格曼村 | 新建 | 2022年3月-2022年8月 | 阔洪奇乡玉奇吐格曼村 | ①、新建灌溉防渗渠道2条，总长3607m，渠道型式为现浇砼D80U型渠；②、配套渠系建筑物共43座，其中节制双向分水闸5座、节制单向分水闸22座、盖板涵16座。 | 1 | [7 empty] | 43 | 阔洪奇乡人民政府 | 徐鲁新 | 156 |  | 156
15 | 2022001062 | 察布查尔县琼博拉镇琼博拉村标准化养殖项目 | 琼博拉镇琼博拉村 | 新建 | 2022年3月-2022年8月 | 琼博拉镇琼博拉村 | 新建养殖棚圈3500平方米，配套围墙、栏杆、青储窖﹑供排水管网、化粪池、大门、值班室、消毒室、硬化路面、草料棚、供电等附属设施。 | 1 | [7 empty] | 150 | 琼博拉镇人民政府 | 周中伟 | 850 | 850
16 | 2022001066 | 察布查尔县琼博拉镇索墩布拉克村标准化养殖项目 | 琼博拉镇索墩布拉克村 | 新建 | 2022年3月-2022年8月 | 琼博拉镇索墩布拉克村 | 新建养殖棚圈3个，2000平方米，配套围栏、栏杆﹑供排水管网、化粪池、消毒室、硬化路面、大门、供电等附属设施。 | 1 | [7 empty] | 120 | 琼博拉镇人民政府 | 周中伟 | 747 | 747
17 | 2022001068 | 察布查尔县克其克博拉村农村供水工程改造提升项目 | 克其克博拉村 | 新建 | 2022年3月-2022年8月 | 克其克博拉村 | 新建铺设de160 HDPE（1.6MPa）输水管8500m，引泉室4座，集水井1座，闸阀井（D=2.0m，H=4.0m）1座，沿输水干管根据地势布设排气井及闸阀井。 |  |  | 1 | [5 empty] | 2810 | 琼博拉镇 | 周中伟 | 192 | 192
18 | 2022001021 | 察布查尔县海努克镇阿热吾斯塘村基本农田建设项目 | 海努克镇阿热吾斯塘村 | 新建 | 2022年3月-2022年8月 | 海努克镇阿热吾斯塘村 | 新建20公里农田砂石路及配套设施 |  |  | 1 | [5 empty] | 2500 | 海努克镇人民政府 | 段海波 | 380 | 380
19 | 2022001089 | 察布查尔县扎库齐乡寨牛录村人居环境整治建设项目 | 扎库齐乡寨牛录村 | 新建 | 2022年3月-2022年8月 | 扎库齐乡寨牛录村 | 新建农村巷道23条，总长3472.865m，路面宽度3m~4m，新建1-0.51m钢管涵83m/14座，新建1-0.75m圆管涵6m/1座。 |  |  | 1 | [5 empty] | 1100 | 扎库齐乡政府 | 李虎 | 210 |  | 210
20 | 2022001082 | 察布查尔县扎库齐乡寨牛录村活畜交易市场产业路建设项目 | 扎库齐乡寨牛录村 | 改建 | 2022年3月-2022年8月 | 扎库齐乡寨牛录村 | 改造1.54公里的道路，配套沿路停车位及配套管涵等附属设施，道路面积约10000㎡。 |  |  | 1 | [5 empty] | 1600 | 扎库齐乡政府 | 李虎 | 230 | 230
21 | 2022001165 | 察布查尔县纳达齐牛录乡清泉村农村基础设施项目 | 纳达齐牛录乡清泉村 | 新建 | 2022年3月-2022年8月 | 纳达齐牛录乡清泉村 | 新建长3.5km、宽5m柏油通户道路及配套道路标线、标牌及过路桥涵等建筑物及附属设施。 |  |  | 1 | [5 empty] | 4660 | 纳达齐乡 | 郭建新 | 305 | 305
22 | 2022001079 | 察布查尔县14个乡镇场小额贴息 | 14个乡镇场 | 新建 | 2022年3月-2022年10月 | 14个乡镇场 | 脱贫户到户贷款贴息。 | 1 | [7 empty] | 2000 | 农业农村局 | 尼加提 | 100.2 | 100.2
23 | 2022001080 | 察布查尔县“雨露计划”项目 | 察布查尔县 | 新建 | 2022年3月-2022年8月 | 察布查尔县 | 补助三类户在校中职、高职学生366人，每学年每人3000元 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 366 | 教育局 | 孟祥厚 | 109.8 | 109.8
24 | 2022001093 | 察布查尔县乡米粮泉乡米粮泉村道路提升改造项目 | 米粮泉乡米粮泉村 | 新建 | 2022年3月-2022年8月 | 米粮泉乡米粮泉村 | 新建村内道路6000米及路沿石、桥涵等配套附属设施。 |  |  | 1 | [5 empty] | 500 | 米粮泉乡 | 马旭 | 350 |  |  | 350 |  | 350
25 | 2022001094 | 察布查尔县乡米粮泉乡克米其村道路提升改造项目 | 米粮泉乡克米其村 | 新建 | 2022年3月-2022年8月 | 米粮泉乡克米其村 | 新建柏油路3700米，路界石7400米；混凝土硬路肩3700平方米；配套道路标线、标牌及过路桥涵等建筑物附属设施。 |  |  | 1 | [5 empty] | 500 | 米粮泉乡 | 马旭 | 320 |  | 320
26 | 2022001027 | 察布查尔县海努克镇海努克村级道路提升项目 | 海努克镇海努克村 | 改建 | 2022年3月-2022年8月 | 海努克镇海努克村 | 改建农村道路5条，总长2512米，道路油面宽5.2米，两侧1.5米宽人行道。 |  |  | 1 | [5 empty] | 2500 | 海努克镇人民政府 | 段海波 | 100 | 100
27 | 2022001037 | 察布查尔县农三连农村供水保障设施建设建设项目 | 农三连 | 新建 | 2022年3月-2022年8月 | 农三连 | 新建供水站输水干管，管道总长4190米、其中De110PE供水管道2460米，De90PE给水管道长度1730米，跨越水渠一处。 |  |  | 1 | [5 empty] | 700 | 良繁场管委会 | 吴勇 | 257 | 257
28 | 2022001036 | 察布查尔县农一连农村人居环境整治项目 | 农一连 | 改建 | 2022年3月-2022年8月 | 农一连 | 提升改造村内PE110级管道长度为3570m，管径为De50、De75，阀门井36座；新建农一连村庄污水管网总长1980米，管径D300，污水检查井80座。 |  |  | 1 | [5 empty] | 700 | 良繁场管委会 | 吴勇 | 320 | 320
霍城县合计：28个 | [7 empty] | 10 |  | 14 |  | 1 |  | 2 | 1 | 35492 |  |  | 9886 | 7180 | 1471 |  |  | 1235 | 0
1 | 202205020 | 霍城县薰衣草产业基础设施配套项目 | 清水河镇 清水河村 | 新建 | 2022年3月-2022年10月 | 清水河镇 清水河村 | 新建排水管网1.3公里，配套检查井等附属设施，道路1.7公里，弱电线路改造650米，以及供热管网和电力管网等基础设施 |  |  | 1 | [5 empty] | 330 | 乡村振 兴局 | 苏桂国 | 100 | 100
2 | 202205021 | 霍城县村组道路提升建设项目 | 惠远镇央布拉克村、河巷村；萨尔布拉克镇齐巴拉嘎西村 | 新建 | 2022年3月-2022年10月 | 惠远镇央布拉克村、河巷村；萨尔布拉克镇齐巴拉嘎西村 | 新建惠远镇央布拉克村22米桥梁1座，跨度16米，引道长110米；河巷村新建1座15.5米桥梁，跨度13米，引道长245米；萨尔布拉克镇齐巴拉嘎西村新建道路1.05公里 |  |  | 1 | [5 empty] | 5302 | 交通局、 乡村振 兴局 | 常继龙、 苏桂国 | 640 | 640
3 | 202205030 | 霍城县甜叶菊扶持项目 | 清水河镇 二宫新村 | 新建 | 2022年3月-2022年10月 | 清水河镇 二宫新村 | 购买LPG-500离心干燥机一套，800kg/h提升机一套，6000L不锈钢料仓1套 | 1 | [7 empty] | 400 | 乡村振 兴局 | 苏桂国 | 200 | 200
4 | 202205022 | 霍城县芦草沟镇排洪渠建设项目 | 芦草沟镇 喀拉苏村 | 新建 | 2022年3月-2022年10月 | 芦草沟镇 喀拉苏村 | 新建排洪渠1公里，渠道底宽3米,渠道深度2.5米，新建纳水口1座，修建施工导流渠540米 |  |  | 1 | [5 empty] | 670 | 水利局、 乡村振 兴局 | 刘成、 苏桂国 | 200 | 200
5 | 202205026 | 霍城县芦草沟镇四宫村百美文旅村宿一期建设项目 | 芦草沟镇 四宫村 | 改扩建 | 2022年3月-2022年10月 | 芦草沟镇 四宫村 | 对四宫村三组主街道约0.9公里两侧24座民居院落进行打造，按照功能分区和规划需求打造集住宿、餐饮、销售、服务于一体的文旅村宿商业街 | 1 | [7 empty] | 1000 | 文旅局、 乡村振 兴局 | 朱学斌、 苏桂国 | 1000 | 1000
6 | 202205024 | 霍城县拦水坝建设项目 | 惠远镇 新城村 | 新建 | 2022年3月-2022年10月 | 惠远镇 新城村 | 新建拦洪坝2座总计145.2米，新建防洪堤200米，新建输水渡槽79米采用桩基基础，基础高度为15米，并新建矩形渠道120米及修建临时导流设施等 |  |  | 1 | [5 empty] | 680 | 水利局、 乡村振 兴局 | 刘成、 苏桂国 | 380 | 380
7 | 202205025 | 霍城县惠远古城旅游产业演艺中心建设项目 | 惠远镇 河巷村 | 新建 | 2022年3月-2022年10月 | 惠远镇 河巷村 | 新建1450平方米演艺中心一座，停车场1500平方米，及配套相关水、电、通讯等附属设施 | 1 | [7 empty] | 1800 | 文旅局、 乡村振 兴局 | 朱学斌、 苏桂国 | 1100 | 1100
8 | 202205028 | 霍城县惠远古城自驾车营地建设项目 | 惠远镇 央布拉克村 | 新建 | 2022年3月-2022年10月 | 惠远镇 央布拉克村 | 新建自驾车营地停车场2000平方米，沥青路面700平方米，厕所及附属用房175平方米，并配套11个充电桩附属设施 | 1 | [7 empty] | 1500 | 文旅局、 乡村振 兴局 | 朱学斌、 苏桂国 | 700 | 700
9 | 202205016 | 霍城县防渗渠建设项目 | 萨尔布拉克镇乔勒潘村；芦草沟镇长山梁子村；大西沟乡麻子沟村 | 新建 | 2022年3月-2022年10月 | 萨尔布拉克镇乔勒潘村；芦草沟镇长山梁子村；大西沟乡麻子沟村 | 乔勒潘村40u型，防渗渠3公里，配套涵管桥等附属设施；芦草沟镇长山梁子村新建50u型的防渗渠0.6公里，40u型防渗渠2公里，配套涵管桥设施，并对渠道两边进行土地平整，铺设灌溉管网1.6公里；麻子沟村新建防渗渠0.5公里，并铺设人行道2937平方米和路沿石4.9公里 |  |  | 1 | [5 empty] | 1000 | 乡村振 兴局 | 苏桂国 | 260 | 260
10 | 202205023 | 霍城县安全饮水巩固提升项目 | 萨尔布拉克镇巴依地响村；三道河乡塔尔吉村；清水河镇城西二村 | 新建 | 2022年3月-2022年10月 | 萨尔布拉克镇巴依地响村；三道河乡塔尔吉村；清水河镇城西二村 | 新建萨尔布拉克镇巴依地响村输配水管网13公里，100立方米蓄水池1座，并配套管道跨沟渠防护及检查井等；三道河乡塔尔吉村新建输配水管网12公里，并配套检查井等相关设施；清水河镇城西二村新建水管网6.8公里，并配套检查井等设施 |  |  | 1 | [5 empty] | 670 | 水利局、 乡村振 兴局 | 刘成、 苏桂国 | 310 | 310
11 | 202205018 | 霍城县冷库改造项目 | 兰干镇 茹先巴克村 | 改扩建 | 2022年3月-2022年10月 | 兰干镇 茹先巴克村 | 改造冷库面积1500平方米，同时购置制冷设备，配套保温、电气、管道通风等附属设施 | 1 | [7 empty] | 600 | 乡村振 兴局 | 苏桂国 | 100 | 100
12 | 202205029 | 霍城县丝路农桑食品产业园改造提升建设项目 | 兰干镇 中心村 | 新建 | 2022年3月-2022年10月 | 兰干镇 中心村 | 对丝路农桑食品产业园进行改造提升，安装排烟系统1套，变压器12台，厂房墙面铺设ET板4266平方米 | 1 | [7 empty] | 238 | 工信局、 乡村振 兴局 | 刘旖炫、 苏桂国 | 1000 | 1000
13 | 202205017 | 霍城县温室大棚提升改造项目 | 三宫乡 沙湾村 | 改扩建 | 2022年3月-2022年10月 | 三宫乡 沙湾村 | 对7个温室大棚进行提升改造，更换篷布、棉被等相关设备 | 1 | [7 empty] | 108 | 乡村振 兴局 | 苏桂国 | 100 | 100
14 | 202205019 | 霍城县良繁中心污水处理建设项目 | 良繁中心 二村 | 新建 | 2022年3月-2022年10月 | 良繁中心 二村 | 新建日处理150立方米的污水处理站,购买污水处理设备1套 |  |  | 1 | [5 empty] | 241 | 乡村振 兴局 | 苏桂国 | 100 | 100
15 | 202205006 | 霍城县养殖小区建设项目 | 芦草沟镇 乌拉斯台村 | 新建 | 2022年3月-2022年8月 | 芦草沟镇 乌拉斯台村 | 新建棚圈2座，并配套水电路等附属设施 | 1 | [7 empty] | 300 | 乡村振 兴局 | 苏桂国 | 439 | 439
16 | 202205044 | 霍城县小额贷款贴息项目 | 霍城县各乡镇 | 新建 | 2022年3月-2022年10月 | 霍城县各乡镇 | 对脱贫户、监测户小额贷款进行全额贴息，按照小额贷款的实际利率给予贴息补助，最高贴息贷款金额不超过5万元 | 1 | [7 empty] | 12300 | 农业农 村局、 乡村振 兴局 | 王浩、 苏桂国 | 300 | 300
17 | 202205045 | 霍城县雨露计划项目 | 霍城县各乡镇 | 新建 | 2022年3月-2022年10月 | 霍城县各乡镇 | 对脱贫户和监测户家庭子女就读中、高职在校学生每人每年补助3000元，补助中、高职学生600人 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 600 | 教育局、 乡村振 兴局 | 方哲、 苏桂国 | 180 | 180
18 | 202205031 | 霍城县芦草沟镇晒场建设项目 | 芦草沟镇 四宫村 | 新建 | 2022年3月-2022年10月 | 芦草沟镇 四宫村 | 新建晒场6600平方米，配套电路等设施 |  |  | 1 | [5 empty] | 460 | 发改委 | 田新城 | 100 |  |  |  |  | 100
19 | 202205032 | 霍城县萨尔布拉克镇开力木库勒村农田节水灌溉建设项目 | 萨尔布拉克镇 开力木库勒村 | 新建 | 2022年3月-2022年10月 | 萨尔布拉克镇 开力木库勒村 | 实施农田节水灌溉2600亩，铺设节水管网2.8公里，新建沉沙池一座，配套检查井等设施 |  |  | 1 | [5 empty] | 665 | 发改委 | 田新城 | 435 |  |  |  |  | 435
20 | 202205033 | 霍城县芦草沟镇防渗渠建设项目 | 芦草沟镇 四宫村 | 新建 | 2022年3月-2022年10月 | 芦草沟镇 四宫村 | 芦草沟镇四宫村新建防渗渠4公里，配套闸门、桥涵等附属设施 |  |  | 1 | [5 empty] | 1550 | 发改委 | 田新城 | 100 |  |  |  |  | 100
21 | 202205034 | 霍城县三道河乡防渗渠建设项目 | 三道河乡 大柳树村 | 新建 | 2022年3月-2022年10月 | 三道河乡 大柳树村 | 三道河乡大柳树村新建流量为0.73m³/s防渗渠8.3公里，并配套建设分水闸、节水闸等附属设施 |  |  | 1 | [5 empty] | 1550 | 发改委 | 田新城 | 600 |  |  |  |  | 600
22 | 202205035 | 霍城县芦草沟镇节水滴灌建设项目 | 芦草沟镇 元宝山村 | 新建 | 2022年3月-2022年10月 | 芦草沟镇 元宝山村 | 新建节水滴灌3000亩，配套检查井等附属设施 |  |  | 1 | [5 empty] | 900 | 统战部 | 马军 | 395 |  | 395
23 | 202205036 | 霍城县劳动密集型产业园区改造提升项目 | 兰干镇 光明村 | 改扩建 | 2022年3月-2022年10月 | 兰干镇 光明村 | 对厂房进行室内外改造，安装货梯、维修排污池等配套设施 | 1 | [7 empty] | 296 | 统战部 | 马军 | 300 |  | 300
24 | 202205037 | 霍城县惠远镇民俗景区电力设施和村级柏油路建设项目 | 惠远镇 河巷村 | 新建 | 2022年3月-2022年10月 | 惠远镇 河巷村 | 新建2公里巷道强电线路改造，新建3.8公里柏油路面，以及配套检查井等附属设施 |  |  | 1 | [5 empty] | 822 | 统战部 | 马军 | 500 |  | 500
25 | 202205038 | 霍城县芦草沟镇养殖区配套道路建设项目 | 芦草沟镇 牧业村 | 新建 | 2022年3月-2022年10月 | 芦草沟镇 牧业村 | 新建芦草沟镇牧业村农村四级道路2.7公里 |  |  | 1 | [5 empty] | 790 | 统战部 | 马军 | 255 |  | 255
26 | 202205039 | 霍城县萨尔布拉克镇困难群众饮用低氟边销茶项目 | 萨尔布拉克镇 齐巴拉嘎西村 | 新建 | 2022年3月-2022年10月 | 萨尔布拉克镇 齐巴拉嘎西村 | 向720户脱贫户（含监测户）发放低氟边销茶 | [7 empty] | 1 | 720 | 统战部 | 马军 | 7 |  | 7
27 | 202205046 | 霍城县项目管理费 | 县本级 | 新建 | 2022年3月-2022年10月 | 县本级 | 依据中央衔接资金项目管理使用规定，项目管理费按照1%提取 | [6 empty] | 1 |  | 0 | 统战部 | 马军 | 14 |  | 14
28 | 202205046 | 霍城县项目资金管理费 | 县本级 | 新建 | 2022年3月-2022年10月 | 县本级 | 依据中央衔接资金项目管理使用规定，项目管理费按照1%提取 | [6 empty] | 1 |  | 0 | 乡村振 兴局 | 苏桂国 | 71 | 71
霍尔果斯市合计：3个 | [7 empty] | 2 |  | 1 | [8 empty] | 2017 | 873 | 931 |  | 213 |  | 0
1 | 202210001 | 霍尔果斯市伊车嘎善乡标准化养鸡场建设项目 | 赤哲嘎善村 | 新建 | 2022年4月-2022年10月 | 赤哲嘎善村 | 在伊车嘎善乡建设标准化养鸡场一座，新建标准化鸡舍10栋，每栋占地1500平方米，办公及生活用房1座，占地300平方米，储藏用房1座，占地300平方米；防疫消毒室1座，占地100平方米；配套相关附属设施。 | 1 | [7 empty] | 8000 | 伊车嘎善乡 | 王威 | 1267 | 336 | 931
2 | 202210003 | 霍尔果斯市伊车嘎善乡花卉苗木繁育基地建设项目 | 加尔苏村 | 新建 | 2022年4月-2022年10月 | 加尔苏村 | 在伊车嘎善乡加尔苏村建设占地200亩的花卉苗木繁育基地一处，农业棚2500平方米，建设办公业务用房300平方米，配套相关附属基础设施。 | 1 | [7 empty] | 3154 | 伊车嘎善乡 | 王威 | 537 | 537
3 | 202210005 | 霍尔果斯市莫乎尔片区卡拉巴克社区木耳种植基地项目 | 卡拉巴克社区 | 改扩建 | 2022年4月-2022年10月 | 卡拉巴克社区 | 对卡拉巴克社区现有木耳种植基地进行提升改造，改善现有菌包生产工艺，对现有的42个木耳种植大棚及5个养菌室进行全面升级改造，并完善配套附属设施等。 | 1 | [7 empty] | 274 | 莫乎尔片区 | 闫翔 | 213 |  |  | 213
奎屯市合计：1个 | [7 empty] | 1 | [10 empty] | 34 |  | 34 |  |  |  |  | 11
1 | 202211008 | 伊犁州奎屯市村级农副产品电子商务创业孵化站项目 | 开干齐乡梧桐树村 | 新建 | 2022年4月至10月 | 开干齐乡梧桐树村 | 新建村级农副产品直播展销站1个，占地面积42平方米，购置展台，矮柜、液晶拼接屏等设施。 | 1 | [10 empty] | 45 |  | 34 |  |  |  |  | 11
尼勒克县合计：9个 | [7 empty] | 3 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 3 | 11886 |  |  | 11195 | 8466 | 1062 |  |  | 1667 |  |  | 509
1 | 202201001 | 尼勒克县苏布台乡套苏布台村养殖基地建设项目 | 套苏布台村 | 新建 | 2022-2022 | 套苏布台村 | 新建牛舍17座，合计29252平方米；办公用房1套及其它配套设施。 | 1 | [7 empty] | 1100 | 农业农村局 | 阿尔新 | 5000 | 3062 | 562 |  |  | 867 |  |  | 509
2 | 202201002 | 尼勒克县苏布台乡套苏布台村乡村振兴水利基础设施工程 | 套苏布台村 | 新建 | 2022-2022 | 套苏布台村 | 新建引水水源1座，沉砂池1座，PE输水管线及附属建筑物，同时配套相关信息化设施。新建引水龙口1座，引水渠道及其它配套设施。 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 687 | 农业农村局 | 迪力夏提 | 2000 | 1500 | 500
3 | 202201051 | 尼勒克县苏布台乡套苏布台村基础设施项目 | 套苏布台村 | 新建 | 2022-2022 | 套苏布台村 | 新建巷道14302平方米，道路两侧建设太阳能路灯270盏，雨水井246座，种植土换填54626平方米（43700立方米）及其它附属工程。 | [7 empty] | 1 | 412 | 苏布台乡 | 陈发磊 | 800 |  |  |  |  | 800
4 | 202201022 | 伊犁州尼勒克县铁恩铁克营地提升建设项目（一期） | 尼勒克县（唐布拉） | 新建 | 2022 | 尼勒克县（唐布拉） | 新建木栈道、生态砖停车场及道路等附属设施。 | 1 | [7 empty] | 620 | 文旅局 | 杨启元 | 1000 | 1000
5 | 202201013 | 伊犁州尼勒克县铁恩铁克营地提升建设项目（二期） | 尼勒克县（唐布拉） | 新建 | 2022-2022 | 尼勒克县（唐布拉） | 新建游客服务中心及供排水、消防管网、污水处理设施以及其它相关附属工程。 | 1 | [7 empty] | 980 | 文旅局 | 杨启元 | 2000 | 2000
6 | 202201024 | 尼勒克县项目管理费 | 尼勒克县 | 新建 | 2022-2022 | 尼勒克县 | 用于衔接资金项目管理等。 | [6 empty] | 1 |  |  | 乡村振兴局 | 陈泓宇 | 84 | 84
7 | 202201025 | 尼勒克县“雨露计划”职业教育扶持项目 | 各乡镇建档立卡脱贫户 | 新建 | 2022-2022 | 各乡镇建档立卡脱贫户 | 为各乡镇建档立卡脱贫户子女接受职业教育在校就读，每人每年补助3000元。 | [7 empty] | 1 | 400 | 乡村振兴局 | 陈泓宇 | 120 | 120
8 | 202201026 | 尼勒克县小额扶贫贷款贴息项目 | 尼勒克县 | 新建 | 2022-2022 | 尼勒克县 | 根据脱贫户“两免”小额贷款实际发生利息给予贴息。 | [7 empty] | 1 | 7034 | 农业农村 局 | 臧爱栋 | 600 | 600
9 | 202201027 | 尼勒克县就业培训项目 | 尼勒克县 | 新建 | 2022-2022 | 尼勒克县 | 主要为脱贫劳动力进行实用技术、技能等培训，提升增收致富技能和水平。 |  | 1 | [6 empty] | 653 | 人社局 | 魏 恒 | 100 | 100
特克斯县合计：21个 | [7 empty] | 6 | 1 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8448 |  |  | 10488 | 7639 | 1403 |  |  | 1446
1 | 202209001 | 伊犁州特克斯县农村卫生厕所改造（户用） | 阔克苏乡、齐勒乌泽克镇、阔克铁热克乡、乔拉克铁热克镇、喀拉达拉镇、喀拉托海镇、特克斯镇、呼吉尔特蒙古乡 | 新建 | 2022.04-2022.10 | 阔克苏乡、齐勒乌泽克镇、阔克铁热克乡、乔拉克铁热克镇、喀拉达拉镇、喀拉托海镇、特克斯镇、呼吉尔特蒙古乡 | 新建农村卫生厕所1276座（户用） |  |  | 1 | [5 empty] | 1276 | 特克斯县乡村振兴局 | 罗康波 | 382.8 | 382.8
2 | 202209002 | 伊犁州特克斯县项目管理费 | 阔克苏乡、齐勒乌泽克镇、阔克铁热克乡、乔拉克铁热克镇、喀拉达拉镇、喀拉托海镇、特克斯镇、呼吉尔特蒙古乡 | 新建 | 2022.04-2022.10 | 阔克苏乡、齐勒乌泽克镇、阔克铁热克乡、乔拉克铁热克镇、喀拉达拉镇、喀拉托海镇、特克斯镇、呼吉尔特蒙古乡 | 用于项目前期设计、评审、招标、监理、年终绩效评价以及验收等 | [6 empty] | 1 |  | 100 | 特克斯县乡村振兴局 | 罗康波 | 100 | 100
3 | 202209003 | 伊犁州特克斯县煤改电建设项目 | 阔克苏乡、齐勒乌泽克镇、阔克铁热克乡、乔拉克铁热克镇、喀拉达拉镇、喀拉托海镇、特克斯镇、呼吉尔特蒙古乡 | 新建 | 2022.04-2022.10 | 阔克苏乡、齐勒乌泽克镇、阔克铁热克乡、乔拉克铁热克镇、喀拉达拉镇、喀拉托海镇、特克斯镇、呼吉尔特蒙古乡 | 特克斯县8个乡镇场实行清洁取暖煤改电锅炉安装补助涉及脱贫户270户 |  |  | 1 | [5 empty] | 270 | 特克斯县乡村振兴局 | 罗康波 | 107 | 107
4 | 202209004 | 伊犁州特克斯县“雨露计划”补助项目 | 特克斯县 | 新建 | 2022.4-2022.10 | 特克斯县 | 继续向符合条件的脱贫家庭（含监测帮扶对象家庭）安排“雨露计划”补助，预计资助学生1200人，每人按3000元资助。 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 500 | 特克斯县教育局 | 加沙来提 | 360 | 360
5 | 202209005 | 伊犁州特克斯县跨省就业扶持项目 | 特克斯县各乡镇、村 | 新建 | 2022.4-2022.10 | 特克斯县各乡镇、村 | 对跨省区就业的脱贫劳动力安排一次性交通补助，依照跨省区就业劳动力补助管理办法支出。 |  | 1 | [6 empty] | 550 | 特克斯县人社局 | 加克斯勒克 | 384 | 384
6 | 202209006 | 伊犁州特克斯县阔克苏乡阿克仓村美丽乡村示范点建设项目 | 阿克仓村 | 新建 | 2022.04-2022.10 | 阿克仓村 | ①12条巷道人行道及公共区域硬化15800平方米；柏油路800米，按四级公路建设；②巷道石砌渠1.7公里，上口宽0.9米，底宽0.5米，水闸25座；③地埋式垃圾箱12个；④新建保鲜库400平方米；⑤6间房屋修缮再利用，总面积300平方米、单间面积60平方米、地面硬化700平方米、桥涵1座。 |  |  | 1 | [5 empty] | 500 | 阔克苏乡人民政府 | 吾布力卡斯木 | 393 | 393
7 | 202209007 | 伊犁州特克斯县阔克铁热克乡美丽乡村示范点建设项目 | 阔克铁热克乡阔克铁热克村 | 新建 | 2022.04-2022.10 | 阔克铁热克乡阔克铁热克村 | ①新建人行道5公里及配套入户桥涵； ②新建60U型防渗渠7公里及配套桥涵和闸门；③新建水冲式公共厕所一座70平方米，50m³化粪池一个，及周边地面硬化。 |  |  | 1 | [5 empty] | 1300 | 阔克铁热克乡人民政府 | 别克苏里坦 | 393 | 393
8 | 202209008 | 伊犁州特克斯县齐勒乌泽克镇冷藏保鲜库附属设施建设项目 | 阿克齐村 | 新建 | 2022.04-2022.10 | 阿克齐村 | 冷藏保鲜库场地平整5000平方米，及相关附属设施。 | 1 | [7 empty] | 20 | 特克斯县乡村振兴局 | 罗康波 | 180 | 180
9 | 202209009 | 伊犁州特克斯县阔克铁热克乡包扎德尔卡恩布拉克桥建设项目 | 阔克铁热克乡阿克乔克村 | 新建 | 2022.04-2022.10 | 阔克铁热克乡阿克乔克村 | 新建桥梁一座，包括安全附属设施及引道工程。 |  |  | 1 | [5 empty] | 380 | 特克斯县乡村振兴局 | 罗康波 | 200 | 200
10 | 202209051 | 伊犁州特克斯县阔克铁热克乡阔克铁热克村村组道路建设项目 | 阔克铁热克村 | 新建 | 2022.4-2022.10 | 阔克铁热克村 | 全长8公里，沥青路面，按照四级公路标准建设包括路基路面及桥涵工程； |  |  | 1 | [5 empty] | 128 | 特克斯县交通运输局 | 胡瑞宗 | 500 | 500
11 | 202209011 | 伊犁州特克斯县小额信贷贴息补助 | 特克斯县 | 新建 | 2022.04-2022.10 | 特克斯县 | 特克斯县小额信贷贴息补助资金 | 1 | [7 empty] | 200 | 特克斯县农业农村局 | 巩乃斯拜 | 320 | 320
12 | 202209059 | 伊犁州特克斯县齐勒乌泽克镇喀木斯特布拉克村活畜交易市场 | 喀木斯特布拉克村 | 新建 | 2022.4-2022.10 | 喀木斯特布拉克村 | 新建活畜交易市场1座，主要有彩钢棚、办公室、地面硬化以及供水，牲畜卸货通道等配套设施。 | 1 | [7 empty] | 100 | 特克斯县乡村振兴局 | 罗康波 | 126.2 | 126.2
13 | 202209012 | 伊犁州特克斯县种养加一体化畜牧产业园建设项目 | 特克斯马场第一社区 | 新建 | 2022.04-2022.10 | 特克斯马场第一社区 | 第一期建设设6栋牛舍，牛舍宽度25米，长度为150米，单栋牛舍面积3750平方米，建设牛舍面积22500平方米，运动场36000平方米，可养牛4000头。 | 1 | [7 empty] | 320 | 特克斯县农业农村局 | 巩乃斯拜 | 2000 | 2000
14 | 202209013 | 伊犁州特克斯县农副产品加工园一期项目 | 特克斯县现代农牧业优势资源综合开发示范园（原中小微企业园） | 新建 | 2022.04-2022.10 | 特克斯县现代农牧业优势资源综合开发示范园（原中小微企业园） | 新建高度为8米以上的农副产品加工厂房3栋,其中1栋厂房3024平方米，2栋厂房每栋2268平方米，共7560平方米，厂房结构为钢构。 | 1 | [7 empty] | 500 | 特克斯县商工局 | 达尼亚尔 | 1500 | 1500
15 | 202209014 | 伊犁州特克斯县特克斯镇阿克塔斯村乡村建设行动建设项目 | 阿克塔斯村 | 新建 | 2022.4-2022.10 | 阿克塔斯村 | 新建人行道1千米，环境整治改造4千米，停车场2000平方米，地面硬化2000平方米，新建0.4kV线路2600米、共组立10m电杆42基，安装拉线20条。 |  |  | 1 | [5 empty] | 1200 | 特克斯县乡村振兴局 | 罗康波 | 300 | 300
16 | 202209015 | 伊犁州特克斯县喀拉托海镇易地搬迁安置区2022年防渗渠建设项目 | 喀拉托海镇也什克勒克村 | 新建 | 2022.04-2022.10 | 喀拉托海镇也什克勒克村 | 新建60型防渗渠7公里及其配套闸门桥涵等设施。 |  |  | 1 | [5 empty] | 40 | 特克斯县发改委 | 聂刚 | 276 |  |  |  |  | 276
17 | 202209016 | 伊犁州特克斯县乔拉克铁热克镇克孜勒阔拉村水源地提升改造项目 | 乔拉克铁热克镇克孜勒阔拉村 | 新建 | 2022.04-2022.10 | 乔拉克铁热克镇克孜勒阔拉村 | 水源地提升改造，铺设DN160PE管道500米，DN90PE管道3公里，DN75PE管道2公里，DN63PE管道6公里，水表井50座，检查井10座，排气井5座。100立方蓄水池。 |  |  | 1 | [5 empty] | 51 | 特克斯县发改委 | 聂刚 | 350 |  |  |  |  | 350
18 | 202209017 | 伊犁州特克斯县喀拉达拉镇加朗村防渗渠建设项目 | 喀拉达拉镇加朗村 | 新建 | 2022.04-2022.10 | 喀拉达拉镇加朗村 | 新建农村防渗渠10公里（巷道灌溉及排洪渠），主渠2.5公里。 |  |  | 1 | [5 empty] | 48 | 特克斯县发改委 | 聂刚 | 410 |  |  |  |  | 410
19 | 202209018 | 伊犁州特克斯县齐勒乌泽克镇阿腾套村灌溉渠建设项目 | 齐勒乌泽克镇阿腾套村 | 新建 | 2022.04-2022.10 | 齐勒乌泽克镇阿腾套村 | 新建灌溉渠7公里（梯形渠上口约1.2米，下口0.5米深0.6米）及相关附属设施。 |  |  | 1 | [5 empty] | 48 | 特克斯县发改委 | 聂刚 | 410 |  |  |  |  | 410
20 | 202209019 | 伊犁州特克斯县易地扶贫搬迁户房屋外墙保温工程 | 喀拉峻村、喀甫萨朗村、阿克托海村、也什克勒克村、柯尔干布拉克村、阿克奇村、阿腾套村、吾尔塔米斯村、查干萨依、莫因台村、克孜勒阔拉村、莫因卓勒村、塔斯巴斯陶村 | 新建 | 2022.04-2022.10 | 喀拉峻村、喀甫萨朗村、阿克托海村、也什克勒克村、柯尔干布拉克村、阿克奇村、阿腾套村、吾尔塔米斯村、查干萨依、莫因台村、克孜勒阔拉村、莫因卓勒村、塔斯巴斯陶村 | 特克斯县域内205户易地搬迁户房屋外墙保温建设，外墙保温采用50㎜厚苯板。 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 717 | 特克斯县乡村振兴局 | 罗康波 | 393 | 393
21 | 202209020 | 伊犁州特克斯县冷链物流仓储（配送）中心建设项目 | 特克斯镇霍斯库勒村 | 新建 | 2022.04-2022.10 | 特克斯镇霍斯库勒村 | 新建冷链仓储基地1座，其中建设冷库1100平方米、仓储2500平方米、混凝土地面4000平方米、消杀间1座，以及水电、消防等配套设施。 | 1 | [7 empty] | 200 | 统战部 | 吕殿江 | 1403 |  | 1403
新源县合计：19个 | [7 empty] | 11 |  | 6 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 8305 | 7093 | 996 | 216
1 | 202207043 | 喀拉布拉镇洪恩尔洞高标准养殖场建设项目 | 喀拉布拉镇喀拉布拉镇克孜勒塔勒村 | 新建 | 2022.01-2022.10 | 喀拉布拉镇喀拉布拉镇克孜勒塔勒村 | 新建4座牛舍，每座1000平方；隔离用房2座，每座70平方；青储窖2座，每座320平方；草料棚2座，每座500平方；综合用房300平方；铁艺围栏3000米；场地硬化4000㎡；100立方玻璃钢化粪池两个。 | 1 | [7 empty] | 225 | 喀拉布拉镇 | 王建峰 | 960 | 960
2 | 202207003 | 肖尔布拉克镇农副产品烘干代储一期建设 | 肖尔布拉克镇肖尔布拉克新村 | 新建 | 2022.01-2022.10 | 肖尔布拉克镇肖尔布拉克新村 | 5000吨仓库2座、烘干塔（1000吨/天）1座、安装地磅（100吨）2台、综合用房（内含消防器械室、检测室）206㎡、成品围栏（1.8m高）820m、场地硬化（晒粮）12000㎡，及相关配套附属设施。 | 1 | [7 empty] | 1700 | 肖尔布拉克镇 | 杨盛源 | 1920 | 1920
3 | 202207009 | 吐尔根乡杏花谷旅游基础服务设施建设项目 | 吐尔根乡喀拉奥依村 | 新建 | 2022.01-2022.10 | 吐尔根乡喀拉奥依村 | 农畜特色产品展销中心1000平方米、拓宽道路0.9千米、旅游厕所2座，以及供水、供电、地面硬化等配套附属设施建设。 | 1 | [7 empty] | 600 | 吐尔根乡 | 王玉新 | 973 | 973
4 | 202207017 | 新源县农村环境卫生整治配套设施购置项目 | 那拉提镇、坎苏镇、则克台镇、别斯托别乡、新源镇 | 新建 | 2022.01-2022.10 | 那拉提镇、坎苏镇、则克台镇、别斯托别乡、新源镇 | 1.那拉提镇购买垃圾清运车2辆，购买除雪车2辆（配套洒水设备）。 2.坎苏镇购买垃圾压缩车1辆、洒水车1辆（配套除雪设备），购置压缩车专用垃圾箱200个。 3.则克台镇采购压缩式垃圾场清运车2辆、洒水车1辆、垃圾箱100个、垃圾桶1500个。 4.别斯托别乡购买垃圾清运车1辆、洒水车一辆 5.新源镇购买洒水车2辆（配套除雪设备）。 |  |  | 1 | [5 empty] | 5000 | 那拉提镇、坎苏镇、则克台镇、别斯托别乡、新源镇 | 蒋源、李军、黄宝顺、刘平、王元君 | 820 | 820
5 | 202207011 | 新源县则克台镇新源北生态园建设项目 | 则克台镇阔克英村 | 新建 | 2022.01-2022.10 | 则克台镇阔克英村 | 对现有场地进行综合改造提升，规范旅游餐饮发展，带动就业，对食堂内部进行装修、出口检测房、电锅炉房，变压器、夜市区、停车场、大门、凉棚、喷泉、等附属工程及采购设备 | 1 | [7 empty] | 500 | 则克台镇 | 黄宝顺 | 200 | 200
6 | 202207016 | 喀拉布拉镇玫瑰特色种植项目 | 喀拉布拉镇喀拉布拉村 | 新建 | 2022.01-2022.10 | 喀拉布拉镇喀拉布拉村 | 1、红光路两侧、村集体公用地和群众房前种植玫瑰5万株； 2、在喀拉布拉村新建2750米巷道渠，带动群众发展庭院经济。 3、新建578国道北侧绿化带节水灌溉设施，提升两侧环境，安装滴灌设施，新建泵房两座及变压器等配套设施。 | 1 | [7 empty] | 225 | 喀拉布拉镇 | 王建峰 | 200 | 200
7 | 202207012 | 新源县则克台镇阿西勒村活畜交易市场改造项目 | 则克台镇阿西勒村 | 新建 | 2022.01-2022.10 | 则克台镇阿西勒村 | 新建羊、马交易区、新建牛、羊、马寄养区、新建公共厕所一座、新建餐饮区、扩建停车场、扩建牛寄养区及相关配套附属设备 | 1 | [7 empty] | 4000 | 则克台镇 | 黄宝顺 | 600 | 600
8 | 202207044 | 新源县塔勒德镇木斯村交通桥建设项目 | 木斯村 | 新建 | 2022.01-2022.10 | 木斯村 | 新建桥涵一座，桥涵跨度10m，桥面宽度8m，面板采用预制空心板，桥墩采用C30现浇钢筋混凝土，护栏采用钢结构护栏及附属工程 |  |  | 1 | [5 empty] | 1300 | 塔勒德镇 | 李刚 | 150 | 150
9 | 202207010 | 新源县吐尔根乡乡村振兴创业孵化基地项目 | 吐尔根乡 | 新建 | 2022.01-2022.10 | 吐尔根乡 | 建设总面积1150平方米三层创业孵化基地一座，并配套建设供排水、供电、供暖、通讯等设施。 | 1 | [7 empty] | 30 | 吐尔根乡 | 王玉新 | 300 | 300
10 | 202207008 | 坎苏镇树莓产业扩建项目 | 坎苏镇 | 扩建 | 2022.01-2022.10 | 坎苏镇 | 采购树莓生产线加工设备，扩大产品加工效率规模，购买叉车1台，冷藏车1台，圆盘机1台，回旋式洗瓶机1台，手动拉环封口机1台，多类型贴标机1台，喷码机1台，筛选机1台，瓶身清洗、吹干机1台，压榨机1台，高压清洗机2台，主控制柜1个。 | 1 | [7 empty] | 260 | 坎苏镇 | 蒋源 | 100 | 100
11 | 202207026 | 雨露计划补助 | 新源县 | 新建 | 2022.01-2022.10 | 新源县 | 对约700名参加高职、中职教育的脱贫户、监测户、边缘户子女补助3000元。 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 500 | 新源县乡村振兴局 | 陈军 | 210 | 210
12 | 202207027 | 扶贫小额信贷贴息补助 | 新源县 | 新建 | 2022.01-2022.10 | 新源县 | 为脱贫、监测户贷款进行贴息补助，扶持发展生产，每年约200万元，持续巩固脱贫攻坚成果。 | 1 | [7 empty] | 1200 | 新源县乡村振兴局 | 陈军 | 190 | 190
13 | 202207029 | 项目管理费 | 新源县 | 新建 | 2022.01-2022.10 | 新源县 | 按照不超过1%的比例提取项目管理费，主要用于扶贫规划编制、项目评估、检查验收、成果宣传、档案管理、项目公告公示等方面的支出。 | [6 empty] | 1 |  | 15000 | 新源县乡村振兴局 | 陈军 | 70 | 70
14 | 202207022 | 塔勒德镇环境整治项目 | 塔勒德镇依尔肯德村 | 新建 | 2022.01-2022.10 | 塔勒德镇依尔肯德村 | 建设水渠600米，围栏约1000米，道路两侧新建人行道总长1120米，小型公益基础设施3处，约500㎡；挡土墙约60米，安装公共照明设施总长2800米，约100盏。 |  |  | 1 | [5 empty] | 210 | 塔勒德镇 | 李刚 | 140 |  | 140
15 | 202207023 | 塔勒德镇木斯村农村道路巩固提升 | 塔勒德镇木斯村 | 新建 | 2022.01-2022.10 | 塔勒德镇木斯村 | 新建沥青混凝土道路总长度为5683.406m，路面宽度为4m/3.5m，路基宽度5m/4.5m，路肩宽度2×0.5m，路面结构为：4cmAC-13C沥青混凝土面层+透层+15cm级配砾石基层+20cm天然砂砾底基层，沿线新建1-0.3m钢管预埋管24m/4处，新建1-0.5m钢管涵32.5m/5座，改建1-1.0m钢筋混凝土圆管涵6m/1座，平面交叉16处。 |  |  | 1 | [5 empty] | 200 | 塔勒德镇 | 李刚 | 202 |  | 202
16 | 202207047 | 别斯托别乡农村道路巩固提升项目 | 别斯托别乡昂达斯村,喀拉苏村 | 新建 | 2022.01-2022.10 | 别斯托别乡昂达斯村,喀拉苏村 | 新建设3条柏油道路，总长11500m，（其中4.5m宽道路1340m，4.0m宽道路9213m，3.0m宽道路947m），两侧各设0.5m宽路肩，面层采用4cm厚的AC-13沥青混凝土，基层为15cm级配砂砾石层填筑，底基层采用20cm厚天然砂砾石层填筑，路面向两侧滑水比降为1.5%。 设计速度20km/h。 建设附属设施21座，其中1.5m宽方涵1座，D75圆涵3座，D50圆涵17座。 |  |  | 1 | [5 empty] | 300 | 别斯托别乡 | 刘平 | 498 |  | 498
17 | 202207048 | 阿勒玛勒镇人居环境整治项目 | 阿勒玛勒镇铁勒喀拉村，阿克其村 | 新建 | 2022.01-2022.10 | 阿勒玛勒镇铁勒喀拉村，阿克其村 | 约700米内部道路面改造，沿线人行道及排水沟建设。路面改造8150平方米、人行道建设2130平方米、混凝土盖板边沟1420米。 |  |  | 1 | [5 empty] | 200 | 阿勒玛勒镇 | 努尔布拉提 | 156 |  | 156
18 | 202207042 | 新疆巩乃斯种羊场生态修复治理扬水工程项目（引水口部分） | 巩乃斯种羊场 | 新建 | 2022.01-2022.10 | 巩乃斯种羊场 | 新建引水口1座，新建沉砂池1座及配套设施 | 1 | [7 empty] | 200 | 新疆巩乃斯种羊场有限公司 | 张雪峰 | 216 |  |  | 216
19 | 202207030 | 水质提升改造工程项目 | 阿勒玛勒镇野果林社区、台勒哈拉社区 | 新建 | 2022.01-2022.10 | 阿勒玛勒镇野果林社区、台勒哈拉社区 | 在阿勒玛勒镇野果林社区和台勒哈拉社区水源地新建 3 处沉淀池及配套新建围墙 130m。 涉及7500人饮用水质问题。 |  |  | 1 | [5 empty] | 7500 | 阿勒玛勒镇 | 努尔布拉提 | 130 | 130
20 | 202207049 | 小型农田水利设施建设项目 | 别斯托别乡阿什勒布拉克村、喀木斯特村 | 新建 | 2022.01-2022.10 | 别斯托别乡阿什勒布拉克村、喀木斯特村 | 新建7700米农田引水灌溉渠及配套设施，解决5500亩农田灌溉问题 | 1 | [7 empty] | 1000 | 别斯托别乡 | 刘平 | 270 | 270
伊宁县合计：44个 | [7 empty] | 19 | 2 | 21 | 1 |  |  | 1 |  | 84402 |  |  | 15047 | 12045 | 1460 |  | 129 | 1413
1 | 202204001 | 伊宁县温亚尔镇布力开村人居环境整治“美丽乡村”建设项目 | 温亚尔镇布力开村 | 新建 | 2022.3-2022.10 | 温亚尔镇布力开村 | 新建152平米垃圾压缩中转站一座，配套附属设施；购置水平移动式垃圾压缩箱2台、大型车厢可卸式垃圾车（适配水平移动式垃圾压缩箱）1辆、小型车厢可卸式垃圾车（适配钩臂垃圾箱）1辆、扫路车1辆、钩臂垃圾箱25个等垃圾收集转运设备；巷道整治（修建围栏6000米、路沿石5000米、人行道、土地平整15000平方米、灌溉管网等）。 |  |  | 1 | [5 empty] | 4109 | 乡村振兴局 | 王帆 | 499 | 499
2 | 202204002 | 伊宁县英塔木镇夏克勒克塔木村人居环境整治“美丽乡村”建设项目 | 英塔木镇夏克勒克塔木村 | 新建 | 2022.3-2022.10 | 英塔木镇夏克勒克塔木村 | 新建垃圾152平米压缩中转站一座，配套附属设施及垃圾收集转运设备（12方水平移动式垃圾压缩箱2辆、大型车厢可卸式垃圾车1辆、小型车厢可卸式垃圾车1辆、钩臂垃圾箱20个、扫路车1辆、电动三轮垃圾清运车 3辆），巷道整治（修建围栏3000米、路沿石2500米、土地平整6000平方米、硬化路面1800、灌溉设施等）。 |  |  | 1 | [5 empty] | 792 | 乡村振兴局 | 王帆 | 499 | 499
3 | 202204003 | 伊宁县愉群翁回族乡上愉群翁村人居环境整治“美丽乡村”建设项目 | 愉群翁回族乡上愉群翁村 | 新建 | 2022.3-2022.10 | 愉群翁回族乡上愉群翁村 | 铺设人行步道5000平米、路沿石5000米、硬化路面10000平米、土地平整30000平米、灌溉设施U型渠1800米,新建围栏4000米、购置环卫设备等。 |  |  | 1 | [5 empty] | 1990 | 乡村振兴局、民宗委 | 唐峰、王帆 | 499 |  | 499
4 | 202204004 | 伊宁县吐鲁番于孜乡中吐鲁番于孜村人居环境整治建设项目 | 吐鲁番于孜乡中吐鲁番于孜村 | 新建 | 2022.3-2022.10 | 吐鲁番于孜乡中吐鲁番于孜村 | 铺设人行步道5000平米、路沿石5500米、土地平整8000平米，灌溉设施（U型渠600米）,新建围栏3500、购置环卫设备等 |  |  | 1 | [5 empty] | 2786 | 乡村振兴局 | 王帆 | 300 | 300
5 | 202204006 | 伊宁县阿乌利亚乡阿乌利亚村人居环境整治建设项目 | 阿乌利亚乡阿乌利亚村 | 新建 | 2022.3-2022.10 | 阿乌利亚乡阿乌利亚村 | 铺设人行步道1000平米、路沿石6500米、土地平整13000平米，灌溉设施管网3000米，新建围栏6500米 、购置果皮箱10个等。 |  |  | 1 | [5 empty] | 2261 | 乡村振兴局 | 王帆 | 390 | 390
6 | 202204007 | 伊宁县阿乌利亚乡阿乌利亚村垃圾压缩中转站建设项目 | 阿乌利亚乡阿乌利亚村 | 新建 | 2022.3-2022.10 | 阿乌利亚村 | 新建152平米垃圾压缩中转站一座，配套附属设施；购置水平移动式垃圾压缩箱2台、大型车厢可卸式垃圾车（适配水平移动式垃圾压缩箱）1辆、小型车厢可卸式垃圾车（适配钩臂垃圾箱）1辆、电动三轮垃圾清运车3辆、5方洒水车1辆、小型扫路车1辆、小型垃圾装载机1辆、滚刷1台、雪铲1台、钩臂垃圾箱 20个等垃圾收集转运设备。 |  |  | 1 | [5 empty] | 2261 | 乡村振兴局 | 王帆 | 300 | 300
7 | 202204008 | 伊宁县曲鲁海乡尤喀克塔木村垃圾压缩中转站建设项目 | 曲鲁海乡尤喀克塔木村 | 新建 | 2022.3-2022.10 | 曲鲁海乡尤喀克塔木村 | 新建152平米垃圾压缩中转站一座，配套附属设施；购置水平移动式垃圾压缩箱2台、大型车厢可卸式垃圾车（适配水平移动式垃圾压缩箱）1辆、小型车厢可卸式垃圾车（适配钩臂垃圾箱）1辆、电动三轮垃圾清运车 10辆、小型扫路车 1辆、滚刷 1台、雪铲 1台、钩臂垃圾箱 26个等垃圾收集转运设备。 |  |  | 1 | [5 empty] | 1206 | 乡村振兴局 | 王帆 | 300 | 300
8 | 202204009 | 伊宁县曲鲁海乡赛依买里村人居环境整治建设项目 | 曲鲁海乡赛依买里村 | 新建 | 2022.3-2022.10 | 曲鲁海乡赛依买里村 | 铺设人行步道10000平米、柏油路面1600平米，路沿石8000米、土地平整57000平米，灌溉设施（U型渠800米、灌溉管网8000米），新建围栏7200米等。 |  |  | 1 | [5 empty] | 2147 | 乡村振兴局 | 王帆 | 600 | 600
9 | 202204012 | 伊宁县麻扎乡麻扎村垃圾压缩中转站建设项目 | 麻扎乡麻扎村 | 新建 | 2022.3-2022.10 | 麻扎乡麻扎村 | 新建106平米垃圾压缩中转站一座，配套附属设施及购置水平移动式垃圾压缩箱1台、大型车厢可卸式垃圾车（适配水平移动式垃圾压缩箱）1辆、小型车厢可卸式垃圾车（适配钩臂垃圾箱）1辆、小型垃圾装载机1辆、滚刷1台、雪铲1台、钩臂垃圾箱20个等垃圾收集转运设备。 |  |  | 1 | [5 empty] | 2218 | 乡村振兴局 | 王帆 | 190 | 190
10 | 202204013 | 伊宁县麻扎乡麻扎村农村人居环境整治建设项目 | 麻扎乡麻扎村 | 新建 | 2022.3-2022.10 | 麻扎乡麻扎村 | 铺设人行步道4500平米、路沿石3000米、土地平整35000平米、灌溉设施,新建围栏3500米、购置环卫设备等。 |  |  | 1 | [5 empty] | 2218 | 乡村振兴局 | 王帆 | 300 | 300
11 | 202204023 | 伊宁县入户产业扶持 | 伊宁县各乡镇 | 新建 | 2022.2-2022.6 | 伊宁县各乡镇 | 全县收入在9000元以下的脱贫户（含监测帮扶对象）1200户，每户补助25000元（奶牛1头）。 | 1 | [7 empty] | 4800 | 乡村振兴局 | 王帆 | 3000 | 3000
12 | 202204025 | 伊宁县就业扶持项目(上半年） | 伊宁县各乡镇 | 新建 | 2022.1-2022.06 | 伊宁县各乡镇 | 通过保洁、环卫、防疫消杀、巡查值守等临时岗位安置脱贫劳动力（含监测帮扶对象）就业676人，按每月1000元标准发放（6个月）。 |  | 1 | [6 empty] | 676 | 乡村振兴局 | 王帆 | 405.6 | 405.6
13 | 202204026 | 伊宁县项目管理费 | 伊宁县乡村振兴局和民宗委 | 新建 | 2022.3-2022.10 | 伊宁县 | 项目管理费。 | [6 empty] | 1 |  |  | 乡村振兴局、民宗委 | 王帆、唐峰 | 63.27 | 59.7 | 3.57
14 | 202204040 | 伊宁县阿乌利亚乡阿乌利亚村安全饮水管网改造工程 | 阿乌利亚乡阿吾利亚村 | 新建 | 2022.3-2022.10 | 阿乌利亚乡阿吾利亚村 | 铺设输配水管道总长8545米，压力等级为1.6-0.6MPa,管径D125-D50，新建各类井（检查井、闸阀井、排水井等）17座、跨路17处。 |  |  | 1 | [5 empty] | 2261 | 水利局、民宗局 | 门建军 | 75.26 |  | 75.26
15 | 202204042 | 伊宁县曲鲁海乡尤喀克塔木村安全饮水管网改造工程 | 曲鲁海乡尤卡克塔木村 | 新建 | 2022.3-2022.10 | 曲鲁海乡尤卡克塔木村 | 铺设输配水管道总长8460米，压力等级为1.6-1.0MPa,管径D75-D50，新建各类井（检查井、闸阀井、排水井等）30座、跨路9处、跨沟1处。 |  |  | 1 | [5 empty] | 1206 | 水利局 | 门建军 | 46.92 | 46.92
16 | 202204043 | 伊宁县曲鲁海乡赛依买里村安全饮水管网改造工程 | 曲鲁海乡赛买里村 | 新建 | 2022.3-2022.10 | 曲鲁海乡赛买里村 | 铺设输配水管道6225米，压力等级为1.6-1.25MPa,管径D110-D63，新建各类井（检查井、闸阀井、排水井等）14座、跨路16处、跨渠1处。 |  |  | 1 | [5 empty] | 2147 | 水利局 | 门建军 | 44.78 | 44.78
17 | 202204056 | 伊宁县喀拉亚尕奇乡奥依曼布拉克村小型农田水利防渗渠建设项目 | 喀拉亚尕奇乡奥依曼布拉克村 | 改扩建 | 2022.3-2022.10 | 喀拉亚尕奇乡奥依曼布拉克村 | 改建斗渠24公里及渠系配套建筑物。 | 1 | [7 empty] | 2595 | 农业农村局 | 马小飞 | 750 | 750
18 | 202204057 | 伊宁县喀拉亚尕奇乡奥依曼布拉克村畜牧改良站建设项目 | 喀拉亚尕奇乡奥依曼布拉克村 | 新建 | 2022.3-2022.10 | 喀拉亚尕奇乡奥依曼布拉克村 | 新建畜牧改良站120平方米及配套设施，以及羊药浴池1座。 | 1 | [7 empty] | 2595 | 农业农村局 | 马小飞、唐峰 | 68 | 68
19 | 202204058 | 伊宁县喀拉亚尕奇乡喀赞其村畜牧改良站建设项目 | 喀拉亚尕奇乡喀赞其村 | 新建 | 2022.3-2022.10 | 喀拉亚尕奇乡喀赞其村 | 新建畜牧改良站150平方米及配套设施。 | 1 | [7 empty] | 910 | 农业农村局 | 马小飞 | 56 | 56
20 | 202204059 | 伊宁县胡地亚于孜镇盖买村小型农田水利工程 | 胡地亚于孜镇盖买村 | 新建 | 2022.3-2022.10 | 胡地亚于孜镇盖买村 | 新建总长度为3.22公里灌溉渠道1条，配套建设节制分水闸、纳水口等水工建筑物共计33座。 | 1 | [7 empty] | 2310 | 民宗局、水利局 | 唐峰、门建军 | 254.17 |  | 254.17
21 | 202204060 | 伊宁县吐鲁番于孜乡中吐鲁番于孜村小型农田水利防渗渠建设项目 | 吐鲁番于孜乡中吐鲁番于孜村 | 新建 | 2022.3-2022.10 | 吐鲁番于孜乡中吐鲁番于孜村 | 新建6.1公里农田防渗渠及渠系配套建筑物。 | 1 | [7 empty] | 2786 | 农业农村局、民宗局 | 唐峰、马小飞 | 220 |  | 220
22 | 202204061 | 伊宁县喀拉亚尕奇乡卡赞奇村库克铁列克引水坝项目 | 喀拉亚尕奇乡卡赞奇村 | 新建 | 2022.3-2022.10 | 喀拉亚尕奇乡卡赞奇村 | 新建2处灌溉引水坝。 | 1 | [7 empty] | 910 | 农业农村局 | 马小飞 | 80 | 80
23 | 202204062 | 伊宁县喀拉亚尕奇乡吉尔格朗村农田机耕道路建设项目 | 喀拉亚尕奇乡吉尔格朗村 | 新建 | 2022.3-2022.10 | 喀拉亚尕奇乡吉尔格朗村 | 新建6.5公里农田机耕道路及配套设施。 |  |  | 1 | [5 empty] | 798 | 农业农村局 | 马小飞 | 120 | 120
24 | 202204063 | 伊宁县萨木于孜镇克其克布拉克村小型农田水利防渗渠道建设项目 | 萨木于孜镇克其克布拉克村 | 新建 | 2022.3-2022.10 | 萨木于孜镇克其克布拉克村 | 新建农田防渗渠15公里及配套建筑物120座（其中：分水闸80座、涵管桥40座），修建农田沙石化道路11公里，机耕道路涵管桥17座。 | 1 | [7 empty] | 1730 | 农业农村局 | 马小飞 | 490 | 490
25 | 202204064 | 伊宁县愉群翁回族乡下皇宫村小型农田水利建设项目 | 愉群翁回族乡下皇宫村 | 新建 | 2022.3-2022.10 | 愉群翁回族乡下皇宫村 | 新建农田防渗渠9公里及配套渠系建筑物126座（其 中：分水闸92座、涵管桥34座），设计流量0.2立方米/秒；11公里田间机耕道路（砂砾石路），田间机耕道路涵管桥24座。 | 1 | [7 empty] | 892 | 农业农村局 | 马小飞 | 630 | 630
26 | 202204065 | 伊宁县麻扎乡下博尔博松村小型农田水利建设项目 | 麻扎乡下博尔博松村 | 新建 | 2022.3-2022.10 | 麻扎乡下博尔博松村 | 建设退耕还草地农田防渗渠9.57公里及相关渠系配套建筑物等。 | 1 | [7 empty] | 978 | 农业农村局 | 马小飞 | 220 | 220
27 | 202204067 | 伊宁县吐鲁番于孜乡上吐鲁番于孜村农田沙石化路建设项目 | 吐鲁番于孜乡上吐鲁番于孜村 | 新建 | 2022.3-2022.10 | 吐鲁番于孜乡上吐鲁番于孜村 | 新建农田沙石化路5公里及机耕道路排水涵管桥。 |  |  | 1 | [5 empty] | 3043 | 农业农村局、民宗局 | 唐峰、马小飞 | 60 |  | 60
28 | 202204068 | 伊宁县多浪农场农四队低产田提升改造建设项目 | 多浪农场农四队 | 新建 | 2022.3-2022.10 | 多浪农场农四队 | 对多浪农场农四队5000亩盐碱地提升改造，35条排水渠进行重新规划设计、整合及深度清理，将5000亩盐碱地水位下降0.4米，新修过水桥30个。 | 1 | [7 empty] | 890 | 多浪农场 | 冯学宝 | 129 |  |  |  | 129
29 | 202204072 | 伊宁县胡地亚于孜镇上胡地亚于孜村人居环境整治建设项目 | 胡地亚于孜镇上胡地亚于孜村 | 新建 | 2022.3-2022.10 | 胡地亚于孜镇上胡地亚于孜村 | 土地平整（含混合料换填）14000平米、U型渠清淤2800米、新建围栏4000米，购置果皮垃圾箱20个240L垃圾桶5个等 |  |  | 1 | [5 empty] | 1540 | 农业农村局 | 马小飞 | 220 | 220
30 | 202204081 | 伊宁县愉群翁回族乡托乎其于孜村农田机耕道路项目 | 愉群翁回族乡托乎其于孜村 | 新建 | 2022.3-2022.10 | 愉群翁回族乡托乎其于孜村 | 修建农田沙石化路20公里及机耕道路排水涵管桥。 |  |  | 1 | [5 empty] | 3643 | 农业农村局 | 马小飞 | 330 | 330
31 | 202204082 | 伊宁县吐鲁番于孜乡克伯克于孜村农田沙石化路建设项目 | 吐鲁番于孜乡克伯克于孜村 | 新建 | 2022.3-2022.10 | 吐鲁番于孜乡克伯克于孜村 | 修建农田沙石化道路7.6公里及机耕道路排水涵管桥。 |  |  | 1 | [5 empty] | 2376 | 农业农村局、民宗局 | 唐峰、马小飞 | 100 |  | 100
32 | 202204083 | 伊宁县吐鲁番于孜乡下吐鲁番于孜村农田沙石化路建设项目 | 吐鲁番于孜乡下吐鲁番于孜村 | 新建 | 2022.3-2022.10 | 吐鲁番于孜乡下吐鲁番于孜村 | 新建农田沙石化路5公里及机耕道路排水涵管桥。 |  |  | 1 | [5 empty] | 2618 | 农业农村局 | 马小飞 | 80 | 80
33 | 202204084 | 伊宁县巴依托海镇下塔尔于孜村土地整理项目 | 巴依托海镇下塔尔于孜村 | 新建 | 2022.3-2022.10 | 巴依托海镇下塔尔于孜村 | 新建农田防渗渠12.5公里及配套渠系建筑物245座，田间机耕道10公里（砂砾石路）及排水涵管桥22座。 | 1 | [7 empty] | 1782 | 农业农村局 | 马小飞 | 820 | 820
34 | 202204085 | 伊宁县麻扎乡阿热买里村土地整理项目 | 麻扎乡阿热买里村 | 新建 | 2022.3-2022.10 | 麻扎乡阿热买里村 | 新建农田防渗渠6.4公里及配套渠系建筑物，田间机耕道路2.2公里及排水涵管桥。 | 1 | [7 empty] | 908 | 农业农村局、民宗局 | 唐峰、马小飞 | 248 |  | 248
35 | 202204086 | 伊宁县麻扎乡帕勒特外村小型农田水利防渗渠道及农田道路建设项目 | 麻扎乡帕勒特外村 | 新建 | 2022.3-2022.10 | 麻扎乡帕勒特外村 | 农田防渗渠3.97公里及配套渠系建筑物，田间机耕道路6.99公里及排水涵管桥。 | 1 | [7 empty] | 780 | 农业农村局 | 马小飞 | 220 | 220
36 | 202204087 | 伊宁县阿乌利亚乡克孜布拉克村克孜布拉克沟牧区农田机耕道路建设项目 | 阿乌利亚乡克孜布拉克村 | 新建 | 2022.3-2022.10 | 阿乌利亚乡克孜布拉克村 | 新建克孜布拉克沟牧区11.3公里农田机耕道路及相关配套设施。 |  |  | 1 | [5 empty] | 2115 | 农业农村局 | 马小飞 | 264 | 264
37 | 202204088 | 伊宁县英塔木镇托万克温村庭院防渗渠建设项目 | 英塔木镇托万克温村 | 新建 | 2022.3-2022.10 | 英塔木镇托万克温村 | 修建庭院防渗渠14公里。 | 1 | [7 empty] | 956 | 发改委 | 郭海福 | 200 |  |  |  |  | 200
38 | 202204089 | 伊宁县吉里于孜镇下肉孜买提于孜村农村基础设施建设项目 | 吉里于孜镇下肉孜买提于孜村 | 新建 | 2022.3-2022.10 | 吉里于孜镇下肉孜买提于孜村 | 建设村组道路3公里、防渗渠4公里、机耕道路3公里。 | 1 | [7 empty] | 1331 | 发改委 | 郭海福 | 229 |  |  |  |  | 229
39 | 202204090 | 伊宁县阿乌利亚乡库鲁斯台村农田防渗渠建设项目 | 阿乌利亚乡库鲁斯台村 | 新建 | 2022.3-2022.10 | 阿乌利亚乡库鲁斯台村 | 修建农田防渗渠8公里及渠系建筑物。 | 1 | [7 empty] | 2350 | 发改委 | 郭海福 | 240 |  |  |  |  | 240
40 | 202204091 | 伊宁县萨木于孜镇艾西热甫村村组道路建设项目 | 萨木于孜镇艾西热甫村 | 新建 | 2022.3-2022.10 | 萨木于孜镇艾西热甫村 | 修建村组道路5.3公里。 |  |  | 1 | [5 empty] | 1225 | 发改委 | 郭海福 | 244 |  |  |  |  | 244
41 | 202204092 | 伊宁县温亚尔镇布力开村农田防渗渠建设项目 | 温亚尔镇布力开村 | 新建 | 2022.3-2022.10 | 温亚尔镇布力开村 | 修建农田防渗渠10公里及渠系建筑物。 | 1 | [7 empty] | 4109 | 发改委 | 郭海福 | 300 |  |  |  |  | 300
42 | 202204093 | 伊宁县喀什镇图地于孜村庭院供水渠建设项目 | 喀什镇图地于孜村 | 新建 | 2022.3-2022.10 | 喀什镇图地于孜村 | 修建庭院供水渠10公里及渠系建筑物。 | 1 | [7 empty] | 2268 | 发改委 | 郭海福 | 200 |  |  |  |  | 200
43 | 202204094 | 伊宁县跨省就业扶持项目 | 伊宁县各乡镇 | 新建 | 2022.3-2022.10 | 20个乡镇 | 对全县跨省稳定就业的脱贫劳动力（含监测帮扶对象）给予一次性交通补助。 |  | 1 | [6 empty] | 2300 | 人社局 | 查晓斌 | 439 | 439
44 | 202204095 | 伊宁县易地搬迁后续发展产业项目 | 阿乌利亚乡托逊村 | 新建 | 2022.3-2022.10 | 阿乌利亚乡托逊村 | 购买易地搬迁伊东幸福家园900平方米门面房，受益年限为30年。该项目以购买商业门面房方式，由托逊村村委会进行管理，通过市场价格出租，实现脱贫户和搬迁户个体经济发展。 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 586 | 阿吾利亚乡 | 雷彦江 | 323 | 323
昭苏县合计25个 | [7 empty] | 10 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4529 |  |  | 8303 | 5343 | 1798 |  |  | 1162
1 | 202208019 | 昭苏县农田保护辅助设施建设项目 | 萨尔阔布乡萨尔阔布村；阿克达拉镇 | 新建 | 2022年4月-8月 | 萨尔阔布乡萨尔阔布村；阿克达拉镇 | 1、投入资金200万元，新建萨尔阔布村农田刺丝围栏38公里，并配套相关附属设施等。 2、投入资金400万元，为阿克达拉镇修建农田实施刺丝防护围栏70公里，并配套完善相关附属设施等。 | 1 | [7 empty] | 218 |  | 周连松、邓峰 | 600 | 600
2 | 202208003 | 昭苏县牲畜养殖基地建设项目 | 夏特乡；喀夏加尔镇森塔斯村；喀拉苏镇塔斯阿尔纳村 | 新建 | 2022年4月-10月 | 夏特乡；喀夏加尔镇森塔斯村；喀拉苏镇塔斯阿尔纳村 | 1、投入资金350万元，新建夏特乡棚圈3座,饲料库房一座,并配套相关附属设施。 2、投入资金340万元，新建喀夏加尔镇森塔斯村棚圈3座，并完善配套设施。 3、投入资金460万元，新建喀拉苏镇塔斯阿尔纳村畜牧业厂房设施包括：圈舍4栋每栋800平方米、青储窖1栋700平方米、干草棚1栋600平方米、功能厂房1栋130平方米、无公害化处理用房1栋80平方米、兽医室1栋80平方米、消毒防疫室1栋40平方米等水、电、暖、道路。 | 1 | [7 empty] | 240 |  | 周连松、邓峰 | 1150 | 1150
3 | 202208001 | 农田砂石道路建设项目 | 胡松图喀尔逊乡 | 新建 | 2022年4月-10月 | 胡松图喀尔逊乡 | 新建农田砂石道路12公里及桥涵等附属设施。 |  |  | 1 | [5 empty] | 120 |  | 周连松、邓峰 | 260 | 260
4 | 202208013 | 草场灌溉渠建设项目 | 察汗乌苏乡巴尔格勒津村 | 新建 | 2022年4月-10月 | 察汗乌苏乡巴尔格勒津村 | 新建流量≥0.3的灌溉渠约14km左右，及分水闸、过路桥管涵等附属设施，以扩大草场及农田灌溉面积，提高生产效率，防止水土流失，增加群众经济收益。 | 1 | [7 empty] | 210 |  | 尼木加甫 李付军 | 550 | 550
5 | 202208011 | 乡村产业道路建设项目 | 洪纳海镇开斯克村、昭苏镇昭苏镇吐格勒勤布拉克村 | 新建 | 2022年4月-10月 | 洪纳海镇开斯克村、昭苏镇昭苏镇吐格勒勤布拉克村 | 1、投入资金400万元，新建昭苏镇吐格勒勤村乡村旅游道路6.5公里路宽4.5米，及13座桥涵，平面交叉5处等设施。 2、投入资金420万元，新建柏油道路1公里，道路拓宽罩面5公里。 | 1 | [7 empty] | 225 |  | 哈里旦、徐龙飞；明银燕 邵飞 | 820 | 820
6 | 202208022 | 昭苏县昭苏镇吐格勒勤布拉克村就业孵化基地建设项目 | 昭苏镇吐格勒勤布拉克村 | 新建 | 2022年4月-8月 | 昭苏镇吐格勒勤布拉克村 | 新建昭苏镇吐格勒村就业孵化基地500平方米厂房，建设电商平台、展示区、农事体验区、乡村振兴积分超市。提供就业岗位，引导贫困户就业增收。 |  | 1 | [6 empty] | 95 |  | 哈里旦、徐龙飞 | 200 | 200
7 | 202208005 | 乡村振兴民俗特色旅游产业发展建设项目 | 阿克达拉镇 | 续建 | 2022年4月-10月 | 阿克达拉镇 | 对巴勒克苏草原，原有的旅游民俗产业基础设施进行提升，新建饮水管道9835m、闸阀井4座，排气井19座，新建10kV架空绝缘线路3.437km。T接点断路器及高计杆杆1套；12m电杆71基；250kVA三杆式变台1套；低压配电柜3面，污水处理设备一台，排污管道1200m。 | 1 | [7 empty] | 51 |  | 王璐、董庆鹏 | 200 | 200
8 | 202208005 | 乡村旅游基础设施巩固提升建设项目 | 乌尊布拉克乡加尔买里村 | 新建 | 2022年4月-10月 | 乌尊布拉克乡加尔买里村 | 结合昭苏县全域旅游示范县建设，提升城郊乡村基础设施，为区域发展增强基础配套。新建人行道4400㎡、十字路口节点四处、出租车停靠点2处等其他附属设施。 |  |  | 1 | [5 empty] | 125 |  | 刘勇、高荣超 | 500 | 500
9 | 202208025 | 村庄排水渠建设项目 | 洪纳海镇吐格勒勤村 | 新建 | 2022年4月-10月 | 洪纳海镇吐格勒勤村 | 投入资金360万元，为洪纳海镇吐格勒勤村修建泄洪渠700米，村庄U型排水渠7公里。 |  |  | 1 | [5 empty] | 89 |  | 明银燕 、邵飞 | 360 | 360
10 | 202208041 | 易地搬迁安置区文化活动广场建设项目 | 喀拉苏镇 | 新建 | 2022年4月-6月 | 喀拉苏镇 | 投入资金19万元，新建500㎡文化活动广场及其相关附属设施等。 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 14 |  | 魏勇、陈雪峰 | 19 | 19
11 | 202208027 | 昭苏县昭苏镇吐格勒勤布拉克村农村污水管网设施建设项目（一期) | 昭苏镇吐格勒勤布拉克村 | 新建 | 2022年4月-10月 | 昭苏镇吐格勒勤布拉克村 | 新建HDPE双壁波纹管排水管道4.1km，管径Dg400~Dg300，配套污水检查井106座，沉泥井33座，顶管106m，沥青路面拆除恢复864m²，混凝土路面拆除恢复832m²，人行道彩砖拆除及恢复330m²，巷道渠拆除恢复75m，配套入户管等建设内容。 |  |  | 1 | [5 empty] | 100 |  | 哈里旦、徐龙飞 | 300 | 300
12 | 202208038 | 小型公益性基础设施建设项目 | 昭苏镇、喀拉苏镇巴斯喀拉苏村 | 新建 | 2022年4月-8月 | 昭苏镇、喀拉苏镇巴斯喀拉苏村 | 1、投入资金40万元，巴斯喀拉苏村新建U型防洪渠800米（开挖U型渠），进行防渗处理等。 2、投入资金72万元，对昭苏镇白石峰煤矿片区4公里居民自来水管网改造提升入户。 |  |  | 1 | [5 empty] | 80 |  | 哈里旦、徐龙飞；魏勇、陆伟 | 112 | 112
13 | 202208042 | 跨省就业外出务工就业补助项目 | 昭苏县各乡镇 | 新建 | 2022年4月-10月 | 昭苏县各乡镇 | 投入资金222万元，对昭苏县10个乡镇，有跨省就业的脱贫劳动力给予补助（具体以实际产生额为准）。 |  | 1 | [6 empty] | 1480 |  | 李昭、斯琴 | 222 | 222
14 | 202208050 | 项目管理费 | 昭苏县 | 新建 | 2022年4月-10月 | 昭苏县 | 项目管理费主要用于项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等与项目管理相关的支出。 | [6 empty] | 1 |  | 0 |  | 周连松、邓峰 | 50 | 50
15 | 202208025 | 防洪渠建设项目 | 喀拉苏镇克西萨尔阔布村 | 新建 | 2022年4月-10月 | 喀拉苏镇克西萨尔阔布村 | 喀拉苏镇克西萨尔阔布村新建1.5公里防洪渠及其相关附属设施。 |  |  | 1 | [5 empty] | 55 |  | 魏勇、陆伟 | 300 |  |  |  |  | 300
16 | 202208049 | 美丽乡村建设项目 | 喀夏加尔镇森塔斯村 | 新建 | 2022年4月-10月 | 喀夏加尔镇森塔斯村 | 新建村庄排水渠道约6公里，并完善配套设施。 |  |  | 1 | [5 empty] | 30 |  | 亚森、许洪臣 | 172 |  |  |  |  | 172
17 | 202208013 | 草场灌溉渠建设项目 | 察汗乌苏乡新乌苏村 | 新建 | 2022年4月-10月 | 察汗乌苏乡新乌苏村 | 察汗乌苏乡新乌苏村草场灌溉渠约11.5公里（≥0.3流量），分水闸及过路（圆管、盖板）桥涵等附属设施工程。 | 1 | [7 empty] | 64 |  | 刘振伟、巴可江 | 340 |  |  |  |  | 340
18 | 202208011 | 桥梁建设项目 | 萨尔阔布乡 | 新建 | 2022年4月-10月 | 萨尔阔布乡 | 萨尔阔布乡改造拓宽萨尔阔步河桥梁，桥长30米。 |  |  | 1 | [5 empty] | 55 |  | 杨芳、努尔别尔干； | 350 |  |  |  |  | 350
19 | 202208012 | 昭苏县察汗乌苏蒙古族 乡霍图格尔村奶制品加工厂建设项目 | 察汗乌苏乡霍图格尔村 | 新建 | 2022年4月-10月 | 察汗乌苏乡霍图格尔村 | 新建标准化生产车间约500㎡，管理用房约80平方米，员工宿舍约60平方米，冷藏室约100平方米，锅炉房约50平方米，库房约80平方米，硬化面积约1500平方米，配备生产设施设备及停车场、大门、围墙、给排水电力等附属设施。 | 1 | [7 empty] | 60 |  | 刘振伟、巴可江 | 550 |  | 550
20 | 202208002 | 农田防渗水渠建设项目 | 夏特乡新尼孙上村 | 新建 | 2022年4月-10月 | 夏特乡新尼孙上村 | 新建农田防渗水渠≥9.825公里,及配套附属设施。 | 1 | [7 empty] | 120 |  | 姚梅、张诚 | 371 |  | 371
21 | 202208002 | 农田灌溉渠建设项目 | 萨尔阔布乡苏吾克托海村 | 新建 | 2022年4月-10月 | 萨尔阔布乡苏吾克托海村 | 新建农田灌溉水渠支渠≥6.28公里,及配套附属设施。 | 1 | [7 empty] | 568 |  | 杨芳、努尔别尔干； | 270 |  | 270
22 | 202208001 | 农田砂石路建设项目 | 夏特乡新尼孙下村 | 新建 | 2022年4月-10月 | 夏特乡新尼孙下村 | 新建新尼孙下村砂石路≥5.58公里及附属设施 |  |  | 1 | [5 empty] | 110 |  | 姚梅、张诚 | 120 |  | 120
23 | 202208013 | 草场灌溉渠建设项目 | 别斯喀拉盖村 | 新建 | 2022年4月-10月 | 别斯喀拉盖村 | 新建草场防渗渠≥9.5公里及配套附属设施。 | 1 | [7 empty] | 120 |  | 姚梅、张诚 | 350 |  | 350
24 | 202208001 | 农田砂石路建设项目 | 乌尊布拉克乡花园街社区 | 新建 | 2022年4月-10月 | 乌尊布拉克乡花园街社区 | 新建农田道路≥5公里，及配套附属设施。 |  |  | 1 | [5 empty] | 300 |  | 刘勇、高荣超 | 120 |  | 120
25 | 202208050 | 项目管理费 | 昭苏县 | 新建 | 2022年4月-10月 | 昭苏县 | 项目管理费主要用于项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等与项目管理相关的支出。 | [6 empty] | 1 |  | 0 |  | 王炳玉、董红芳 | 17 |  | 17
伊宁市合计：25个 | [7 empty] | 10 | 0 | 11 | 1 | 1 |  | 2 |  | 50098 |  |  | 7075 | 4345 | 1608 |  |  | 1122
1 | 202203003 | 伊宁市巴彦岱镇自来水工程 | 巴彦岱镇铁厂沟村 | 新建 | 2022.3-2022.6 | 巴彦岱镇铁厂沟村 | 完成铺设DN75PE供水管道2970余米，ND63管道300米，建设排气井2座，闸阀井2座，集中水表井6座，安装智能水表38套，铺设DN25入户管道2800米, |  |  | 1 | [5 empty] | 146 | 巴彦岱镇政府 | 马亮 | 29.4 | 29.4
2 | 202203005 | 伊宁市克伯克于孜乡园艺村农副产品加工厂建设项目（一期） | 克伯克于孜乡园艺村 | 新建 | 2022.3-2022.6 | 克伯克于孜乡园艺村 | 农副产品加工厂占地30亩（含果蔬烘干、种苗培育、冷鲜存储、销售） | 1 | [7 empty] | 450 | 克伯克于孜乡政府 | 穆扎拜·木合台尔 19990930019 | 416 | 416
3 | 202203007 | 伊宁市潘津镇苏拉宫村农田节水灌溉项目 | 潘津镇苏拉宫村 | 新建 | 2022 | 潘津镇苏拉宫村 | 对苏拉宫村1500亩农田铺设灌溉系统，并进行平整，提升土地利用率。 | 1 | [7 empty] | 1000 | 潘津镇政府 | 侯永超 | 200 | 200
4 | 202203008 | 伊宁市潘津镇苏拉宫村农牧产品配套产业园项目 | 潘津镇苏拉宫村 | 改建 | 2022 | 潘津镇苏拉宫村 | 对苏拉宫村村委会及广场内五间平房进行提升打造，主要用途为便民超市、金融快递、土特产销售等。 | 1 | [7 empty] | 300 | 潘津镇政府 | 侯永超 | 50 | 50
5 | 202203009 | 伊宁市潘津镇苏拉宫村冷藏保鲜库建设项目 | 潘津镇苏拉宫村 | 新建 | 2022 | 潘津镇苏拉宫村 | 计划新建占地3亩，建设800平米冷藏保鲜库，同时配套冷藏保鲜设备及附属设施等。为苏拉宫村特色林果业、现代农牧等提供保鲜、存储功能。 | 1 | [7 empty] | 80 | 潘津镇政府 | 侯永超 | 288 | 288
6 | 202203011 | 伊宁市潘津镇下潘津村现代农业产业类设施建设项目 | 伊宁市潘津镇下潘津村现代农业产业类设施建设项目 | 新建 | 2022.6-2022.10 | 伊宁市潘津镇下潘津村 | 1、在下潘津村建设种植大棚两座合计约500平米及配套附属设施等。 2、对下潘津村内约1200㎡进行硬化，伊潘路下潘津村两侧长度约为3.4公里铺设滴灌水系建设。 |  |  | 1 | [5 empty] | 3481 | 潘津镇政府 | 侯永超 | 152 | 152
7 | 202203012 | 伊宁市“雨露计划”项目 | 英也尔镇、巴彦岱镇、达达木图镇、潘津镇、克伯克于孜乡、托格拉克乡 | 新建 | 2022.3-2022.6 | 英也尔镇、巴彦岱镇、达达木图镇、潘津镇、克伯克于孜乡、托格拉克乡 | 对伊宁市户籍农村建档立卡贫困户和监测户的437名在读中职及高职学生实施131.1万元 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 437 | 教育局 | 地里夏提·斯依提 | 131.1 | 131.1
8 | 202203014 | 项目管理费 | 乡村振兴局 | 新建 | 2022.3-2022.6 | 乡村振兴局 | 按照中央财政专项资金项目管理使用规定 | [6 empty] | 1 |  |  | 乡村振兴局 | 刘华江 | 62 | 54 | 8
9 | 202203015 | 伊宁市巴彦岱镇苏阿勒玛塔村乡村特色产业项目 | 苏勒阿勒玛塔村 | 新建 | 2022.3-2022.6 | 苏勒阿勒玛塔村 | 1、新建乡村服务中心和特色奶制品生产加工中心及特色餐饮为一体的综合服务中心，同时建设配套附属设施。综合服务中心建筑面积1300平方米，计划投资640万元； 2、新建特色产业销售中心及配套附属设施，建筑面积200平方米，计划投资180万元； 3、苏阿勒玛塔村核心区市政基础设施建设（道路桥、给排水、综合管网、电力等配套设施），计划投资540万元； 4、将12公里原始牧道（土路）改建为砂石路，同步建设紧急避险平台、停车位、人车分流步道和牧民服务站，计划投资380万元； 5、特色马产业发展中心（含马具租赁中心，集装箱小商品售卖，牲畜暖棚，一座生态厕所等附属设施），计划投资170万元； 6、村庄核心区人居环境综合整治提升改造，范围1.5公里左右，计划投资107.3万元。 | 1 | [7 empty] | 3778 | 文旅局 | 苏娉 | 2017.3 | 2017.3
10 | 202203017 | 伊宁市春耕备耕生产补助项目 | 英也尔镇、巴彦岱镇、达达木图镇、潘津镇、克伯克于孜乡、托格拉克乡 | 新建 | 2022.3-2022.6 | 英也尔镇、巴彦岱镇、达达木图镇、潘津镇、克伯克于孜乡、托格拉克乡 | 1、英也尔镇为脱贫户，监测户每亩春耕备耕补助300元，共计70户475.2亩地。 2、巴彦岱镇为脱贫户，监测户每亩春耕备耕补助300元，共计30户284.5亩地。 3、达达木图镇为脱贫户，监测户每亩春耕备耕补助300元，共计107户629.1亩地。 4、潘津镇为脱贫户，监测户每亩春耕备耕补助300元，共计290户2249.6亩地。 5、克伯克于孜乡为脱贫户，监测户每亩春耕备耕补助300元，共计35户216亩地。 6、托格拉克乡为脱贫户，监测户每亩春耕备耕补助300元，共计13户119亩地。 | 1 | [7 empty] | 2570 | 英也尔镇、巴彦岱镇、达达木图镇、潘津镇、克伯克于孜乡、托格拉克乡 | 赛里曼·赛都拉、海米提·马合木提、龚瑞、克里木·阿布都沙拉木、穆扎拜·木合台尔、杨强 | 119.2 | 119.2
11 | 202203021 | 伊宁市克伯克于孜乡阿热买里村产业配套基础设施建设项目 | 阿热买里村 | 新建 | 2022.3-2022.6 | 阿热买里村 | 1、新建约游客服务中心一座约200平方米，配套附属设施及三通一平，院内硬化； 2、匠人街进入采摘园道路一条（长约40米，宽4米，面积约160平方米）； 3、匠人街新建长廊巴扎约380平方米； 4、匠人街人居环境整治，打造匠人汇聚一条街，对约11间匠人用房进行提升改造。 5、林下经济砂砾路1712平方米（长856米，宽2米）；林下经济土沟开挖715立方米。 | 1 | [7 empty] | 2253 | 克伯克于孜乡政府 | 穆扎拜·木合台尔 19990930019 | 178 | 178
12 | 202203022 | 伊宁市易地扶贫安置公共配套服务设施建设项目 | 汉宾乡城盘子村社区 | 新建 | 2022.3-2022.6 | 汉宾乡城盘子村社区 | 建设一座120平方米的活动室（板房）及活动室内棋牌桌椅6套，户外休闲椅23，垃圾桶30个，户外乒乓球台3个，购买易地扶贫搬迁安置户所在社区居民图书室书架4组。 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1896 | 汉宾乡政府 | 董颜15109998686 | 16 | 16
13 | 202203025 | 伊宁市达达木图镇布拉克村老旧温室改造项目 | 达达木图镇布拉克村 | 新建 | 2022.3-2022.6 | 达达木图镇布拉克村 | 布拉克村设施农业基地需要维修的温室大棚有45座，主要是更换钢架、后坡维修、换钢丝、增加钢架和增加立柱等。对相关配套附属设施进行维修改造。 | 1 | [7 empty] | 140 | 达达木图镇政府 | 龚瑞 | 150 | 150
14 | 202203026 | 伊宁市达达木图镇人居环境改善项目 | 达达木图镇布拉克村 | 新建 | 2022.3-2022.6 | 达达木图镇布拉克村 | 为布拉克村铺设人行道长约4千米。为乌拉斯台村修建人行道约5.4公里，地面硬化约4000平米。 |  |  | 1 | [5 empty] | 6000 | 达达木图镇政府 | 龚瑞 | 380 | 380
15 | 202203027 | 伊宁市喀尔墩乡吉里格朗村特色林果种植基地建设项目 | 喀尔墩乡吉里格朗村 | 新建 | 2022.3-2022.6 | 喀尔墩乡吉里格朗村 | 喀尔墩乡吉里格朗村特色林果种植基地土地平整换填400亩。 | 1 | [7 empty] | 600 | 喀尔墩乡政府 | 侯天伟 | 164 | 164
16 | 202203028 | 伊宁市托格拉克乡路硬化建设项目 | 托格拉克乡托格拉克村、上托格拉克村、萨依托格拉克村 | 新建 | 2022.3-2022.6 | 托格拉克乡托格拉克村、上托格拉克村、萨依托格拉克村 | 在托格拉克村至上托格拉克村新建6米宽道路1.8公里，托格拉克村居民点新建4米宽道路1.7公里，托格拉克村至5小队新建4米宽道路1.4公里，托格拉克村25巷至芍药园新建4米宽道路0.52公里，上托格拉克克村草莓基地新建4宽道路1公里，萨依托格拉克村四小队新建道路0.65公里，共计7.07公里。 |  |  | 1 | [5 empty] | 4530 | 托格拉克乡政府 | 扎依尔·塔力甫13139999891 | 350 |  | 350
17 | 202203029 | 伊宁市英也尔镇六七段村巷道排水渠建设项目 | 六七段村 | 新建 | 2022.3-2022.6 | 六七段村 | 修建巷道排水渠7.55公里（浆砌石40-50）及其它附属设施。 |  |  | 1 | [5 empty] | 1500 | 英也尔镇政府 | 赛里曼·赛都拉18997832338 | 270 |  | 270
18 | 202203033 | 伊宁市巴彦岱镇巴彦岱村王蒙故居及周边巷道旅游设施改造提升项目 | 巴彦岱村 | 新建 | 2022.3-2022.6 | 巴彦岱村 | 对巴彦岱村十巷占地约1亩的王蒙故居进行维修，对周边巷道进行改造，打造民族团结红色旅游文化示范村，以及约100平米的小型农产品展销厅。 | 1 | [7 empty] | 2000 | 巴彦岱镇政府 | 刘灵13909990470 | 500 |  | 500
19 | 202203034 | 伊宁市巴彦岱镇苏勒阿勒玛塔村四组牧业组便民桥建设项目 | 苏勒阿勒玛塔村四组牧业组 | 新建 | 2024.3-2024.6 | 苏勒阿勒玛塔村四组牧业组 | 建设约5米宽、15米长钢筋混凝土桥。 |  |  | 1 | [5 empty] | 40 | 巴彦岱镇政府 | 刘灵13909990470 | 150 |  | 150
20 | 202203035 | 伊宁市巴彦岱镇新村下水管网建设项目 | 新村 | 新建 | 2022.3-2022.6 | 新村 | 新村第三网格（农中队、牧业队、新居民点）等村民区域安装总长3.5公里下水管网。 |  |  | 1 | [5 empty] | 2726 | 巴彦岱镇政府 | 刘灵13909990470 | 322 |  | 322
21 | 202203038 | 伊宁市少数民族资金项目管理费 | 伊宁市 | 新建 | 2022.3-2022.6 | 伊宁市 | 按照少数民族资金项目管理使用规定 | [6 empty] | 1 |  |  | 统战部 | 李燕军13309998111 | 8 |  | 8
22 | 202203039 | 伊宁市克伯克于孜乡公益性基础设施提升建设项目 | 克伯克于孜乡团结村、克伯克于孜村、阿热买里村 | 新建 | 2022.3-2022.6 | 克伯克于孜乡团结村、克伯克于孜村、阿热买里村 | 伊宁市克伯克于孜乡新建11.1公里渠道，3.8公里机耕道沙石化道路；湟渠北面新建2.3公里机耕道及配套防护栏。 |  |  | 1 | [5 empty] | 10611 | 克伯克于孜乡政府 | 穆扎拜·木合台尔 19990930019 | 370 |  |  |  |  | 370
23 | 202203040 | 伊宁市喀尔墩乡基础配套设施项目 | 喀尔墩乡花果山村 | 改扩建 | 2022.3-2022.6 | 喀尔墩乡花果山村 | 对原有的路面进行维修，4-6米宽的道路约2千米，铺设管径为DN100的供水设施约2千米，对沿路部分电线进行迁移改造约440米。 |  |  | 1 | [5 empty] | 2000 | 喀尔墩乡政府 | 侯天伟 | 102 |  |  |  |  | 102
24 | 202203041 | 伊宁市托格拉克乡农田基础设施建设项目 | 托格拉克村 | 新建 | 2022.3-2022.6 | 托格拉克村 | 1、新建U40至U60防渗渠共计5750米，过路桥30座，过户桥230座，分水闸门15个。 2、新建农用机械通行砂石道路7.5公里机耕道，宽4米。 |  |  | 1 | [5 empty] | 2560 | 托格拉克乡政府 | 杨强13519983828、扎依尔·塔力甫13139999891 | 350 |  |  |  |  | 350
25 | 202203042 | 伊宁市达达木图镇达达木图村公益性基础设施项目 | 达达木图村 | 新建 | 2022.3-2022.6 | 达达木图村 | 新建15千米U型渠及渠道附属工程。 |  |  | 1 | [5 empty] | 1000 | 达达木图镇政府 | 林振华13909990972 | 300 |  |  |  |  | 300