## 续建
附件1
2021年伊犁州直重点项目汇总表（续建）
序号 | 产业 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 总投资 （万元） | 截至目前完成投资（万元） | 2021年计划投资（万元） | 项目进展及2021年工程形象进度计划 | 计划复工时间 （年月日） | 计划投产时间 | 建设地点 | 项目法人 | 行业主管部门 | 行业主管部门责任人 | 项目联络人及联系方式 | 项目推进过程中存在的困难 | 备注1 （州重点） | 备注2 （替换项目）
合计（39个） |  |  |  | 5876044 | 1374908 | 1285648 | [11 empty] | *
一、农林水利项目（5个） |  |  |  | 242794 | 65200 | 75000 | [11 empty] | *
（一）水利（4个） |  |  |  | 142794 | 34200 | 70000
1 | 三产 | 奎屯市东郊水库建设项目 | 水库的主要任务为工业供水，本工程为Ⅳ等小1型，主要由引水建筑物、调节水库、出库建筑物等组成。 | 37500 | 14200 | 20000 | "第一季度：完成复工复产准备工作。 第二季度：无砂混凝土完成70%，面板浇筑完成40%，阻滑墙浇筑完成70%，库盘两布一模铺设完成40%。完成坝顶路面及防浪墙20%。 第三季度：无砂混凝土完成30%，面板浇筑完成40%，阻滑墙浇筑完成30%，库盘两布一模铺设完成40%，完成坝顶路面及防浪墙50%。 第四季度：面板浇筑完成20%，库盘两布一模铺设完成20%，完成坝顶路面及防浪墙30%。 | 2021-04-10 | 2022-07-01 | 奎屯市 | 奎屯市水利管理站 | 奎屯市农业农村局 | 王乾衡 | 郭韩15299637097 |  | 州重点项目
4 | 一产 | 伊犁河南岸干渠察布查尔县3号扬水灌区水利工程 | 规划面积21.13万亩，新建泵站4座，扬水干管、主管道93.1公里，对塔什库木萨依沟、哈拉达拉沟、加伊尔玛东、西沟、胡吉尔台沟等5条山沟进行45.21KM进行防护，修建排洪建筑物9座。 | 105294 | 20000 | 50000 | 正在管网建设;2021年实施管网建设和田间工程。 | 2021-03-30 | 2022-12-01 | 察布查尔县 | 察布查尔锡伯自治县水务投资开发有限公司 | 察布查尔县农业农村局 | 温正勇 | 刁新伊18935769702 |  | 州重点项目
（二）农林畜牧（1个） |  |  |  | 100000 | 31000 | 5000
1 | 二产 | 霍尔果斯市现代农业科技示范园 | 新建占地面积1000亩的双层充气薄膜智能温室，引进欧洲先进的农业技术设备及工艺技术，规划建设农产品育苗、种植、冷链运输及销售为一体的农业化全产业链项目。 | 100000 | 31000 | 5000 | 遮阳网正在安装，暖气管网开始焊接，C、D区地块开始平整，灌溉区、包装区、办公楼及锅炉房主结构吊装完成。 | 2021-03-30 | 2021-11-01 | 霍尔果斯市 | 开建集团 | 开建集团 | 胡来杰 | 刘新军18699928622 |  | 州重点项目
二、交通项目（4个） |  |  |  | 444180 | 196900 | 234900 | [11 empty] | *
（一）公路（2个） |  |  |  | 344800 | 162900 | 181900
1 | 三产 | G578线龙口-旱田公路项目 | 一级公路，全长52.798公里。 | 148900 | 87000 | 61900 | 工可已批复，土地、选址、环评、社稳等支撑件已办理。 | 2021-03-30 | 2021-11-15 | 巩留县 | 伊犁州交通运输局 | 伊犁州交通运输局 | 王成 | 杜强13709994699 | 征地拆迁难度较大 | 州重点项目、州本级
2 | 三产 | G577线特克斯-昭苏公路项目 | 一级公路，全长68.169公里。 | 195900 | 75900 | 120000 | 工可已批复，土地、选址、环评、社稳等支撑件已办理。 | 2021-03-30 | 2021-11-15 | 特克斯县、昭苏县 | 伊犁州交通运输局 | 伊犁州交通运输局 | 王成 | 杜强13709994699 | 征地拆迁难度较大 | 州重点项目、州本级
（二）铁路（1个） |  |  |  | 30784 | 17000 | 13000
1 | 三产 | 霍尔果斯铁路专用线项目 | 建设综保区铁路专用线 | 30784 | 17000 | 13000 | 正在进行基础建设,计划2021年建设完成并投入使用。 | 2021-03-30 | 2021-11-01 | 霍尔果斯市 | 开建集团 | 开建集团 | 胡来杰 | 王雪峰18509997234 |  | 州重点项目
（三）民航（1个） |  |  |  | 68596 | 17000 | 40000
1 | 三产 | 昭苏机场建设项目 | 建设1条长2800米、宽45米的跑道，主降方向设置I类精密进近系统；建设3000平方米的航站楼和5个机位的站坪；建设1座塔台和800平方米的航管楼；配套建设空管、供油、供电、消防救援等设施 | 68596 | 17000 | 40000 | 项目进展：飞行区联络道H102+00 V145+12.5-V146+2.5段电缆保护管敷设、混凝土包封、2.供电电缆井钢筋绑扎完成、3.R6-R7段管沟刷沥青防腐。供油工程：航煤储罐2号罐第3层罐壁对接接；综合业务用房二层搭脚手架；油车库圈梁、过梁支模。航站区：J6-J5节点管沟清运钢管；特种车库清运钢管；J5节点清钢管，做防水；电锅炉房低跨混凝土浇筑；J4-J3节点管沟支模；航站楼8-10轴10.6m吊模木工；7.塔台木工拆模板，清运模板；2021年工程形象进度计划：二季度：4-6月⑴飞行区工程完成总投资的75%；⑵航站区完成总投资的75%；⑶车辆购置累计完成总投资的80%；⑷供油工程累计完成总投资的75%；⑸助航灯光、中心变电站工程完成总投资的 70%。三季度：6-9月⑴飞行区工程整体完成；⑵航站区整体完成；⑶车辆购置全部完成；⑷供油工程全部完成；⑸助航灯光、中心变电站工程全部完成；四季度：收尾工程，组织竣工验收。 | 2021-04-10 | 2021-10-20 | 昭苏县 | 昭苏县交投公司 | 昭苏县交通局 | 冯亮 | 康飞 13565269867 |  | 州重点项目
三、能源项目（3个） |  |  |  | 697524 | 490100 | 100000 | [11 empty] | *
（一）火电（0个） |  |  |  |  | #REF!
（二）水电（0个）
（三）新能源（0个）
（四）电网（0个） |  |  |  |  | #REF!
（五）石油天然气（0个） |  |  |  |  | #REF!
（六）煤炭（2个） |  |  |  | 677524 | 482000 | 90000
1 | 二产 | 伊犁庆华能源开发有限公司伊北二号露天煤矿（400万吨/年）项目 | 露天煤矿400万吨/年规模的采、运、排工程及配套工程，配套工程主要包括：生产系统、材料库、加水站、配水厂、污水处理厂、变电所、锅炉房、矿本部、职工宿舍、食堂、浴室及其他工业设施 | 162986 | 60000 | 50000 | 土方剥离工程 | 2021-04-14 14:24 | 2025-04-14 14:24 | 伊宁县 | 伊犁庆华能源开发有限公司 | 伊宁县发改委 | 齐万春 | 曹晓平15114636789 |  | 州重点项目
2 | 二产 | 新汶一矿1000万吨矿井项目 | 1000万吨矿井矿建工程、土建工程、机电安装工程。 | 514538 | 422000 | 40000 | 矿建工程已完工，土建工程进入收尾阶段，机电安装工程除井下压风、制氮、消防管路安装外，其余部分完成95%以上。2021年完成土建6项，机电安装工程4项。 | 2021-01-17 | 2021-12-01 | 察布查尔县 | 新汶矿业集团（伊犁）能源开发有限责任公司 | 商务工信局 | 赵建新 | 陶文辉13779136688 |  | 州重点项目
（七）煤化工（1个） |  |  |  | 20000 | 8100 | 10000
1 | 二产 | 伊犁州霍城县新汶四号矿矿井高盐废水处理项目 | 按照800m³/h预处理+400m³/h膜浓缩及蒸发结晶+矿井至新天煤化工供水管路进行施工。 | 20000 | 8100 | 10000 | 已完成部分项目设施，2021年计划建设规模全部完成。 | 2021-03-30 | 2022-10-13 02:53 | 霍城县 | 伊犁新矿煤业有限责任公司 | 霍城县商务和工业信息化局 | 张建峰 | 赵林 15199983733 |  | 州重点项目
四、产业项目（18个） |  |  |  | 4108275 | 560399 | 754415 | [11 empty] | *
（一）制造业（9个） |  |  |  | 2610424 | 316283 | 398100
1 | 二产 | 新疆苏源生物工程有限公司年产万吨阿斯巴甜项目 | 主要建设内容：合成车间、精烘包车间、回收车间、环保车间、罐区、公用工程、副产品仓库、废水回车间等主体工程 | 39000 | 5410 | 10000 | 1、3个厂房正在进行钢结构吊装二层,5个厂房正在进行基础建设； 2、部分主体设备正在安装 2021年工程形象进度计划：厂房建设、设备安装。 | 2021-03-30 | 2021-12-30 | 伊宁市 | 新疆苏源生物工程有限公司 | 伊宁市人民政府 | 张建江 | 祁飞18699950055 |  | 州重点项目
2 | 二产 | 新疆伊电新能源科技有限公司新能源汽车全产业链生产基地项目 | 建设新能源汽车项目、电池项目，打造专业化新能源客车高端制造企业生产基地。 | 450000 | 25272 | 20000 | 目前项目主体建设已完成，设备厂家正在制定方案，部分设备已入场，计划2021年2月份完成设备安装。 | 2021-04-10 | 2021-12-01 | 奎屯市 | 新疆伊电新能源科技有限公司 | 奎屯市工信局 | 高磊 | 赵启彪 17703100099 |  | 州重点项目
3 | 二产 | 新疆金兰植物蛋白有限公司棉蛋白生物产业园项目 | 一期建设棉籽产业研究基地及棉籽浓缩蛋白、棉籽过瘤胃蛋白、全脂脱酚棉籽蛋白等产品生产线及配套设施；二期建设5000吨/年棉子糖生产线及配套设施；三期建设10万吨/年小肽及30吨/年棉酚生产线及配套设施。 | 120000 | 18437 | 9000 | 2021年6月30日完成粉碎车间、预处理车间、进出车间、水油罐的建设、设备安装工作及完善厂区内基础设施配套实施。2021年下半年进行小肽合棉籽糖精炼车间建设。 | 2021-04-10 | 2022-12-01 | 奎屯市 | 新疆金兰植物蛋白有限公司 | 奎屯-独山子经济技术开发区 | 蒋臣 | 朱平18209929900 |  | 州重点项目
4 | 二产 | 蓝山屯河新材料有限公司年产7万吨丁二酸、年产5万吨己二酸项目 | 一期建设2万吨丁二酸生产厂房及设备购置，二期建设5万吨丁二酸生产厂房及设备，三期建设5万吨己二酸生产厂房及设备。 | 260000 | 12534 | 22000 | 新建主厂房土建工作，设备购买、进场调试。 | 2021-04-10 | 2022-05-01 | 奎屯市 | 蓝山屯河新材料有限公司 | 奎屯-独山子经济技术开发区 | 景晨 | 张永恒：18935859361 |  | 州重点项目
5 | 二产 | 新疆和山巨力化工有限公司年产40万吨MDI项目 | 建设40万吨/年MDI及配套附属设施。 | 466424 | 29830 | 40000 | TDI、MDI公用部分施工及设备购置安装调试。第一季度完成基础设计，完成安全专篇，职业病专篇评审。第二季度完成各类设备设施的招标采购。第三季度，开始部分场地平整，部分建筑的基础施工。 | 2021-04-10 | 2023-05-01 | 奎屯市 | 新疆和山巨力化工有限公司 | 奎屯-独山子经济技术开发区 | 景晨 | 王长青 18809922898 |  | 州重点项目
6 | 二产 | 霍尔果斯市国盛车马赫汽车零部件生产项目 | 占地面积750亩，其中一期总建筑面积76906.4平米，包括铸造车间51251㎡（2栋），热处理车间4611.3㎡，综合站房1703.8㎡、研发中心11692.3㎡（3栋）、办公楼4161.3㎡、食堂3330.7平方米、天然气调压柜区及门卫室456㎡；购置4条消失模生产线设备及配套4条CNC数控加工中心线，主要建设年产300万套新能源汽车关键零部件生产线项目。 | 75000 | 65000 | 10000 | 项目主体建设已完成。 | 2021-03-30 | 2021-11-01 | 霍尔果斯市 | 霍尔果斯国盛车马赫汽车科技有限公司 | 招商局 | 甄飞 | 刘川元15199993810 |  | 州重点项目
7 | 二产 | 霍尔果斯市半导体封测、研发、销售产业链项目 | 计划建设60条smt生产线，5000条半导体芯片封测生产线。 | 1000000 | 43000 | 237100 | 一号厂房已投产，二三四五号厂房正在装修，计划2021年二三四五号厂房装修完成并投入使用。 | 2021-03-30 | 2024-11-01 | 霍尔果斯市 | 霍尔果斯三优富信半导体精工有限公司 | 招商局 | 甄飞 | 张焦伟13923753979 |  | 州重点项目
8 | 二产 | 霍尔果斯市纺熔复合非织造布产业项目 | 主要新建16500平方米10万级洁净生产车间，12800平方米辅助生产车间，6800平方米研发办公中心，引进国际领先水平纺熔复合非织造布生产装备，研发生产医疗、卫生、军工、建筑、工业、农业等多领域防护、防御、防渗透气、吸水、过滤等多种用途智能非织造布产品。 | 140000 | 76800 | 40000 | 厂房、车间、办公楼、宿舍主体竣工，正在购置设备，计划2021年完成设备采购及安装。 | 2021-03-30 | 2021-11-01 | 霍尔果斯市 | 新疆凯沃国际科技股份有限公司 | 招商局 | 甄飞 | 田会13999150236 |  | 州重点项目
9 | 二产 | 新疆伊犁闽陶陶瓷有限公司年产2020万平方米建筑陶瓷生产线项目 | 设计建设3条、年产2020万平方米中高档陶瓷地板砖生产线。包括办公楼、职工宿舍及3条生产线的窑炉、车间、附属设施、生产线安装建设以及其他公用配套辅助工程。 | 60000 | 40000 | 10000 | 建设卫浴生产线一条 | 2021-04-15 | 2021-10-14 14:24 | 伊宁县 | 新疆伊犁闽陶陶瓷有限公司 | 伊宁县工信局 | 费勇 | 辛标18742982299 |  | 州重点项目 | 投资计划调整
（二）技术改造（1个） |  |  |  | 120000 | 7530 | 50000
1 | 二产 | 晶科第八车间项目 | 第八车间建设 | 120000 | 7530 | 50000 | 项目进展：部分土建已完成。2021年工程形象进度计划：完成第八车间建设。 | 2021-03-15 | 2022-12-01 | 新源县 | 新疆晶科能源有限公司 | 新源县工业园区 | 范小金 | 张玉柱13319995381 |  | 州重点项目
（三）纺织服装（0个） |  |  |  |  | #REF!
（四）新兴产业（1个） |  |  |  | 1000000 | 120000 | 180000
1 | 二产 | 霍尔果斯高性能碳纤维全产业基地项目 | 占地面积约1000亩，主要建设年产12000吨T800高性能碳纤维及碳纤维装备制造产业生态基地项目。项目共分为两期，第一期投资30亿元，2020年6月至2021年6月建设碳纤维高端装备生产线4条，主要生产汽车、风电、建筑与加固补强等领域定制式中高端零配部件。第二期投资70亿元，建设期三年2025年6月投产，建设年产2000吨T800高性能碳纤维生产线6条项目。全部达产后实现年产12000吨，带动就业约1200人，预计实现年产值100亿元。 | 1000000 | 120000 | 180000 | 完成展厅1-3层横梁搭建，宿舍楼，食堂，1-6号厂房基础回填及浇筑基础，正在实验楼基础浇筑及预埋钢构件。 | 2021-03-30 | 2022-11-01 | 霍尔果斯市 | 霍尔果斯旭航复合材料有限公司 | 南部指挥部 | 王强 | 徐雯 13070367589 |  | 州重点项目
（五）信息化（个）
（六）园区基础设施（5个） |  |  |  | 293851 | 99015 | 102315
1 | 二产 | 中哈霍尔果斯边境合作承载力提升项目 | 道路总长19.2公里，共计13条道路，建设内容包括道路工程、供水管网、排水管网、中水管网、电力管网、通讯管网、绿化照明等。 | 75000 | 45000 | 30000 | 道路水稳摊铺完成，给水、中水井钢筋绑扎及模板安装、电力通信管道敷设，计划2021年建设完成并投入使用。 | 2021-03-30 | 2021-11-01 | 霍尔果斯市 | 开建集团 | 开建集团 | 胡来杰 | 摆健、18599359791 |  | 州重点项目
1 | 二产 | 霍尔果斯市百万平方米厂房一期建设项目 | 项目总建筑面积132883.96平方米，共建设2栋宿舍楼，4栋标准化厂房，1栋幼儿园。 | 40000 | 6000 | 20000 | 一号宿舍楼基础完成，二号宿舍楼基础开挖；三四五号厂房基础开挖完成，六号楼正在基础开挖，计划2021年完工并投入使用。 | 2021-03-30 | 2022-09-01 | 霍尔果斯市 | 开建集团 | 开建集团 | 胡来杰 | 史永权、18699967616 |  | 州重点项目
1 | 二产 | 霍尔果斯经济开发区清水河配套园区基础设施项目 | 创业孵化园三期、道路、供热、自来水厂、供水等 | 46700 | 20000 | 20000 |  |  |  | 霍城县 | [5 empty] | 州重点项目
1 | 二产 | 新源工业园区基础设施项目 | 食品产业园、增量配电网试点、钢铁循环产业园等。 | 82151 | 12315 | 12315 |  |  |  | 新源县 | [5 empty] | 州重点项目
1 | 二产 | 伊犁天一农业有限公司冷链物流建设项目 | 占地300亩，建设以农畜和果蔬产品交易、仓储、销售、检测、电商交易平台及展示为一体的现代化冷链中心。计划建设1万吨气调库2座，5000吨气调库4座，1000吨速冻库2座，1000吨冷藏库4座，1000吨冷冻库2座。 | 50000 | 15700 | 20000 | 1＃冷库1.2米墙体砌筑，2#、3#、4#冷库基础回填。2021年实施二期建设，完成库容20000吨。 | 2021-03-30 | 2022-10-01 | 察布查尔县 | 伊犁天一农业有限公司 | 伊南工业园区管委会 | 潘虎 | 陈海涛1529277999 |  | 州重点项目
（七）其它（2个） |  |  |  | 84000 | 17571 | 24000
1 | 二产 | 新疆中蕴马产业马系列产品开发项目 | 占地150亩，建设马奶粉喷粉、精制马脂萃取、马乳饮料、马生物制品等生产线，并配套建设马科技研发楼、办公楼、员工宿舍、冷库、冷链体系、产品配送系统及配套建设道路、停车场、绿化及给排水、消防系统、环境保护设施等公用辅助设施。建设马专用饲草基地10000亩 | 30000 | 5571 | 10000 | 项目进展:1、配电室、锅炉房、垃圾站、化学试剂库及宿舍楼主体完成。2、仓储全功能库基础完成。3、围墙完成。4、会展中心基础完成。5、办公楼基础完成。湿法奶粉车间基础完成。6、液态车间基础土方完成。 2021年工程形象进度计划：二季度：办公楼主体完工、会展中心主体完工、四个车间主体完工；三季度：辅助用房装修完工、办公楼装修完工、会展中心装修完成；四季度：车间设备安装完成调试达到生产条件，园区全部竣工。 | 2021-04-20 | 2021-10-20 | 昭苏县 | 新疆中蕴马产业有限公司 | 商工信局 | 王文志 | 王文志13453305888 |  | 州重点项目
2 | 三产 | 特克斯县温德姆花园酒店建设项目 | 1、新建一座约350间客房酒店，占地面积38288.16平方米，建筑面积45000平方米。 2、新建长桥郡住宅小区，包含34栋住宅楼，占地面积66726.25平方米，建筑面积99500平方米。 | 54000 | 12000 | 14000 | 已完成20%,2021年完工 | 2021-03-25 | 2022-08-08 | 特克斯县 | 北京迪顿投资管理有限责任公司 | 特克斯县住建局 | 徐学军 13279995551 | 徐学军 13279995551 |  | 州重点项目
五、民生项目（6个） |  |  |  | 169271 | 36488 | 74562 | [11 empty] | *
（一）教育（个） |  |  |  |  | #REF!
（二）卫生体育（1个） |  |  |  | 14400 | 7000 | 7400
1 | 三产 | 伊犁州传染病医院能力提升项目 | 建筑面积2400平方米，主要建筑包括急诊部、门诊部、住院部、医技科室、保障系统、行政管理和院内生活用房等。 | 14400 | 7000 | 7400 | 目前1.3.4号楼已封顶，室内进行装修阶段。 | 2021-04-20 | 2021-11-01 | 伊宁市 | 伊犁州卫健委 | 伊犁州卫健委 | 王军 | 苏中 15309993373 | 资金到位迟缓 | 州重点项目、州本级
（三）文化旅游（5个） |  |  |  | 154871 | 29488 | 67162
1 | 三产 | 伊犁州博物馆陈列布展项目 | 包括《伊犁历史文物陈列》、《伊犁民俗风情展厅》、《伊犁的自然与资源》、多功能厅、4D影院、公共服务大厅、图书阅览室、办公区域等，安防、消防、技防等设施 | 8871 | 1709 | 7162 | 陈列布展已完成招投标，已完成轻钢龙骨展墙、吊顶转换层，完成文物库房钢板加固，干挂大理石龙骨等 | 2021-01-01 | 2021-06-10 | 伊宁市 | 伊犁州博物馆 | 伊犁州博物馆 | 胡江杰 | 康萍13779119960 |  | 州重点项目、州本级
2 | 三产 | 伊犁喀赞其传统民俗文化展示区建设项目 | 项目占地面积54.90亩（约36600.18平方米），总建筑面积55721.8平方米（其中，地上新建26594.2平方米，保留建筑274.6平方米，地下28853平方米）。项目分为“石榴花”广场、“石榴花”民俗文化展览馆、“奇文化”民俗旅游体验街区、民俗文化美食演艺中心、民俗旅游主题精品酒店五个分区建设。同时，构建项目区地下停车库及相关配套设施。 | 38000 |  | 12000 | 因项目主体变更，正在重新办理手续 | 2021-04-30 | 2022-12-03 | 伊宁市 | 文旅集团 | 国资局 | 侯新梅 | 刘斌 18197970918 |  | 州重点项目 | 替换项目：伊宁市伊犁老城创国家5A级旅游景区核心区建设项目
3 | 三产 | 伊宁市丝路之光旅游景区项目 | 1新建哈萨克毡房式民俗文化展示馆、特色烧烤及自助体验区、馕文化区、伊犁特色产品展销区、一带一路国家特产展示区、民族手工业产品现场制作展示区；（2）新建美食文化体验中心；（3）改造文体教育中心；（4）完善配套公用工程及附属设施。 | 30000 | 8000 | 12000 | 计划2021年毡房、烧烤区、二层轻钢别墅、外立面改造完工 | 2021-03-30 | 2021-12-01 | 伊宁市 | 城建投资（集团）有限公司 | 国有资产监督管理局 | 侯新梅 | 孔奕安18197916300 |  | 州重点项目
4 | 三产 | 奎屯市北疆旅游集散中心项目 | 新建商务区、展示区、游客中心、中转站一体的旅游集散中心及配套设施。 | 43000 | 10000 | 15000 | 三通一平工作已完成，基础开挖。2021年项目主体完成。 | 2021-04-10 | 2022-10-12 | 奎屯市 | 奎屯市文旅局 | 奎屯市文旅局 | 白云 | 杨帆18709928887 |  | 州重点项目
5 | 三产 | 奎屯市驿马巷文化旅游建设项目 | 规划建筑面积约5万平方米，打造美食、娱乐为一体的旅游综合服务设施。 | 35000 | 9779 | 21000 | 2021年四号楼施工，打造文化旅游街区。 | 2021-04-10 | 2021-11-30 | 奎屯市 | 新疆诚佳房地产开发有限公司 | 奎屯市住建局 | 杨玲 | 阳改林13899548686 |  | 州重点项目
（四）市政建设（0个） |  |  |  |  | #REF!
（五）政法（0个） |  |  |  |  | #REF!
（六）其它（0个） |  |  |  |  | #REF!
六、生态环保项目（3个） |  |  |  | 214000 | 25821 | 46771 | [11 empty] | *
1 | 三产 | 新疆普惠环境有限公司危废处理项目 | 建设2万吨/ 年焚烧处理装置、1万吨/年物化处理装置、100m3/d污水处理设施、2万/年稳固化处理装置，70万立方米库容一般固废填埋场，45万立方米库容危废填埋场，6000立方米库容钢性填埋场及配套危险废物的收运及贮存系统。 | 22000 | 5592 | 15000 | 新建焚烧炉一座、文固化厂房一座、填埋场防水防渗处理、基础设施、消防等配套施工。 | 2021-04-10 | 2022-06-10 | 奎屯市 | 新疆普惠环境有限公司 | 奎屯-独山子经济技术开发区 | 景晨 | 高磊13809929953 |  | 州重点项目
2 | 三产 | 奎屯-独山子经济技术开发区中水回用建设项目 | 主要建设污水深度处理系统、人工湿地净化系统及中水回用管网和提升泵站等。 | 175000 | 15000 | 20000 | 今年主要为，中水管线。2021年计划建设200万调蓄池，预处理设施。 | 2021-04-10 | 2022-06-10 | 奎屯市 | 经济技术开发区规划建设局 | 奎屯-独山子经济技术开发区 | 王建龙 | 王亚军19190586693 |  | 州重点项目
3 | 三产 | 霍尔果斯市城南再生水利用建设项目 | 本项目近再生水调蓄库位于南部产业园最南端，紧邻城南污水处理厂，占地面积约657亩，库容175万m³ /d。 | 17000 | 5229 | 11771 | 正在进行基础施工。 | 2021-03-30 | 2021-11-01 | 霍尔果斯市 | 南部指挥部 | 南部指挥部 | 王强 | 李文超 18999590246 |  | 州重点项目
|  |  |  | 23290176 | #REF! | 5095821

## 新建
附件2
2021年伊犁州直重点项目汇总表（新开工）
序号 | 产业 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 总投资 （万元） | 2021年计划投资 （万元） | 前期工作进展情况（用地、规划、环评、批复、核准、备案等） | 计划开工 时间 （年月日） | 建设地点 | 项目法人 | 行业主管部门 | 行业主管部门责任人 | 项目联络人及联系方式 | 项目推进过程中存在的困难 | 备注1 （州重点） | 备注2 （替换项目）
合计（55个） |  |  |  | #REF! | #REF! | [10 empty] | *
一、农林水利项目（5个） |  |  |  | #REF! | #REF! | [10 empty] | *
（一）水利（2个） |  |  |  | #REF! | #REF!
2 | 三产 | 察布查尔县南岸干渠2号扬水灌区供水工程 | 规划面积12.65万亩，泵站4座、建设6条支渠、支渠建筑物304座、配套建设12.65万亩的滴灌工程。 | 85000 | 40000 | 完成可研审批 | 2021-04-01 | 察布查尔县 | 察布查尔生态扶贫投资发展有限公司 | 察布查尔县农业农村局 | 温正勇 | 秦安川13150205555 |  | 州重点项目
（二）农林畜牧（3个） |  |  |  | 75620 | 67620
1 | 二产 | 伊犁州直33.73万亩高标准农田（高效节水）建设项目 | 实施农田基础设施建设，州直11个县市新建高标准农田15.6万亩，高效节水工程18.13万亩。 | 43901 | 43901 |  |  | 州直各县市 | [5 empty] | 州重点项目、州本级
2 | 二产 | 奎屯市开干齐乡“三产”融合发展建设项目 | 建设高标准种植加工基地，生产车间、原料库建设，以及种植加工旅游基础设施、钢构结构艺术民居等相关配套等。 | 21000 | 13000 | 正在做前期准备工作。 | 2021-06-01 | 奎屯市 | 大稔（山东）农业科技有限公司 | 奎屯-独山子经济技术开发区 | 李致鹏 杨秀秀 | 蒋臣13565569998 |  | 州重点项目
3 | 三产 | 伊宁县特色优势农产品加工冷链物流建设项目 | 1、新建速冻冷藏库1036平方米（框架结构），屠宰分割车间4029.79平方米，果蔬分拣车间 1000 平方米，果蔬保鲜库 3429.29 平方米，熟食加工车间 5348.44 平方米，均为钢结构；待宰间 833.02 平方米 2、新建综合楼 2252.07 平方米，辅助用房 851 平方米。 | 10719 | 10719 | 建设地块已经落实，规划、环评手续已办理 | 2021-04-01 | 伊宁县 | 朱廷新 | 伊宁县农业农村局 | 王金元 | 朱廷新15886996555 |  | 州重点项目
二、交通项目（8个） |  |  |  | 4706400 | 519300 | [10 empty] | *
（一）公路（7个） |  |  |  | 2206400 | 499300
1 | 二产 | G218线伊宁市过境公路项目 | 一级公路，全长53.998公里。 | 408900 | 150000 | 工可已批复，土地、选址、环评、社稳等支撑件已办理。 | 2021-04-30 | 伊宁市、伊宁县、察布查尔县、可克达拉市 | 伊犁州交通运输局 | 伊犁州交通运输局 | 王成 | 杜强13709994699 | 征地拆迁难度较大 | 州重点项目、州本级
2 | 二产 | G577线精河-伊宁县公路项目 | 一级公路，全长91.113公里。 | 1112700 | 150000 | 工可已批复，土地、选址、环评、社稳等支撑件已办理。 | 2021-04-30 | 精河县、83团、尼勒克县 | 伊犁州交通运输局 | 伊犁州交通运输局 | 王成 | 杜强13709994699 | 征地拆迁难度较大 | 州重点项目、州本级
3 | 二产 | S237线伊犁河二桥-加尕斯台乡 | 一级公路，全长43.135公里。 | 94300 | 94300 | 工可已完成未批复，土地、选址、环评、社稳等支撑件正在办理中。 | 2021-03-15 | 伊宁市、察布查尔县 | 伊犁州交通运输局 | 伊犁州交通运输局 | 王成 | 杜强13709994699 | 前期推进和资金筹措困难 | 州重点项目、州本级
4 | 二产 | S242线巩留-尼勒克 | 一级公路，全长54.69公里。 | 202400 | 35000 | 工可已批复，社稳已批复，土地、选址、环评等支撑件正在办理中。 | 2021-08-30 | 巩留县、尼勒克县 | 伊犁州交通运输局 | 伊犁州交通运输局 | 王成 | 杜强13709994699 | 前期推进和资金筹措困难 | 州重点项目、州本级
5 | 二产 | S345线库尔德宁-恰西-塔里木-喀拉峻 | 四级公路，全长126.578公里。 | 20000 | 10000 | 工可已完成未批复，土地、选址、环评、社稳等支撑件正在办理中。 | 2021-06-01 | 巩留县、特克斯县 | 伊犁州交通运输局 | 伊犁州交通运输局 | 王成 | 杜强13709994699 | 前期推进和资金筹措困难 | 州重点项目、州本级
6 | 二产 | S329线巩留县阿尕尔森乡-特克斯县 | 二级公路，全长73.55公里。 | 58100 | 20000 | 工可已批复，土地、选址、环评、社稳等支撑件已办理。 | 2021-09-30 | 巩留县、特克斯县 | 伊犁州交通运输局 | 伊犁州交通运输局 | 王成 | 杜强13709994699 | 前期推进和资金筹措困难 | 州重点项目、州本级
7 | 二产 | S12线那拉提-巴伦台（伊犁段） | 一级公路，伊犁境内29公里。 | 310000 | 40000 | 工可已完成未批复，土地、选址、环评、社稳等支撑件正在办理中。 | 2021-09-01 | 新源县、和静县 | 伊犁州交通运输局 | 伊犁州交通运输局 | 王成 | 杜强13709994699 | 前期推进困难 | 州重点项目、州本级
（二）铁路（1个） |  |  |  | 2500000 | 20000
1 | 二产 | 伊宁至阿克苏铁路项目 | 线路全长396km，铁路等级为ⅠⅠ级，速度目标值160km/h。 | 2500000 | 20000 | 已完成可行性研究报告报告初稿。 | 2021-10-01 | 州直相关县市 | 伊犁州发改委 | 伊犁州发改委 | 向前 | 杨维涨15214850091 |  | 州重点项目、州本级
（三）民航（0个）
三、能源项目（3个） |  |  |  | 443800 | 43800 | [10 empty] | *
（一）火电（个）
（二）水电（个）
（三）新能源（1个） |  |  |  | 13000 | 13000
1 | 二产 | 伊宁县风电建设项目 | 新建2万千瓦风电发电机组。 | 13000 | 13000 | 完成可研审批、核准或备案项目 | 2021-06-12 14:24 | 伊宁县 | 白翔 | 伊宁县发改委 | 胡美军 | 徐文星15894129881 |  | 州重点项目
（四）电网（2个） |  |  |  | 430800 | 30800
1 | 二产 | 伊宁县2021年农村电网改造项目 | 阿热吾斯塘35千伏输变电工程10千伏配套送出工程、伊宁县35千伏巴依托海变电站10千伏配套送出项目工程、愉群翁乡配网建设工程、巴依托海乡配网建设工程、喀什乡配网建设工程、萨木于孜乡配网建设工程等。 | 10800 | 10800 | 研究论证阶段项目 | 2021-06-30 14:24 | 伊宁县 | 伊宁县供电公司 | 伊宁县供电公司 | 王龙 | 王龙18999581182 |  | 州重点项目 | 投资计划调整
2 | 二产 | 新疆庆华300万吨井工矿项目 | 建设300万吨井工项目，主要包括主、副井及掘进输送配套设施。 | 420000 | 20000 | 研究论证阶段项目 | 2021-06-30 14:24 | 伊宁县 | 伊犁庆华能源有限公司 | 伊宁县发改委 | 胡美军 | 徐文星15894129881 |  | 州重点项目
（五）石油天然气（0个）
（六）煤炭（0个）
（七）煤化工（0个）
四、产业项目（21个） |  |  |  | 1776142 | 597942 | [10 empty] | *
（一）制造业（9个） |  |  |  | 1360865 | 346000
1 | 二产 | 新疆艾利贝芙食品科技有限公司 | 建设肉食品加工项目，新建办公楼、生产区、生产车间等。 | 16000 | 10000 | 修改详规 | 2021-06-30 | 伊宁市 | 新疆艾利贝芙食品科技有限公司 | 伊宁市人民政府 | 张建江 | 祁飞18699950055 |  | 州重点项目
2 | 二产 | 江苏晶成光学有限公司人工晶体产业园建设项目 | 建设人工晶体产业园，配套基础设施及购置相关设施设备。 | 300000 | 30000 | 1.首批26台（套）设备现已订购完成。 2.计划12月底进场安装。 | 2021-06-29 | 奎屯市 | 江苏晶成光学有限公司 | 奎屯-独山子经济技术开发区 | 岳鸣 | 盛建明 13961219237 |  | 州重点项目
3 | 二产 | 当代集团PDH聚丙烯建设项目 | 建设年产30万吨PDH聚丙烯生产线，可与TDI下游产业结合。 | 300000 | 50000 | 编制可研等前期工作。 | 2021-06-29 | 奎屯市 | 当代集团 | 奎屯-独山子经济技术开发区 | 郭卫东 | 谭志琪 13520501962 |  | 州重点项目
4 | 二产 | 奎屯-独山子经济技术开发区建筑新材料综合利用项目 | 新建建筑新材料综合利用加工基地，配套基础设施建设。 | 175000 | 60000 | 已完成批复 | 2021-06-29 | 奎屯市 | 新疆和山巨力化工有限公司 | 奎屯-独山子经济技术开发区 | 孙鹏 | 王长青 18809922898 |  | 州重点项目
5 | 二产 | 霍尔果斯市半导体芯片存储封测项目 | 计划建设400套半导体芯片测试生产线，20套SMT贴片生产线，1000套芯片封装生产线，晶圆研磨切割生产线4条。项目建成后，可拥有年产5亿件存储模组的生产能力。 | 67600 | 29500 | 规划论证阶段 | 2021-04-01 | 霍尔果斯市 | 霍尔果斯圣泯科技有限公司 | 招商局 | 甄飞 | 杨帆13590104309 |  | 州重点项目
6 | 二产 | 霍尔果斯市高密度高效集成电路、液晶显示模组、电子通讯产品制造、销售产业链项目 | 主要建设1000台（套）半导体芯片封测生产线, 10条液晶显示模组生产线，10条SMT贴片生产线， 30条电子通讯产品生产线。 | 150000 | 52000 | 规划论证阶段 | 2021-04-01 | 霍尔果斯市 | 霍尔果斯国润实业发展有限公司 | 招商局 | 甄飞 | 赖向群18998935777 13824316189 |  | 州重点项目
7 | 二产 | 霍尔果斯市智能通信设备及半导体元器件生产项目 | 主要建设智能制造组装生产线10条，10套SMT贴片生产线，8条LCD生产线。 | 67600 | 44500 | 规划论证阶段 | 2021-04-01 | 霍尔果斯市 | 霍尔果斯图蓝科技有限公司 | 招商局 | 甄飞 | 倪龙刚13430455642 |  | 州重点项目
8 | 二产 | 新源县伊犁绿峰科技产业园建设项目 | 总建筑面积120000平方米，分两期实施：一期建设污水处理站1座、燃气撬装站1座、镀锌结构件设备及丝网设备采购安装等基础设施配套工程；二期建设办公楼、丝网设备采购安装等基础设施配套工程。 | 175000 | 30000 | 正在环评报告编制中 | 2021-04-25 | 新源县 | 伊犁绿峰科技发展有限公司 | 新源工业园区管理委员会 | 余勇 | 左海兵18622692677 |  | 州重点项目
9 | 二产 | 伊犁疆宁生物技术有限公司绿色循环产业项目 | 建筑面积124900平方米 ，包括辅酶Q10发酵车间、辅酶Q10提取车间、动力车间一、配料及综合库一、罐区及回收车间一、多杀发酵车间、多杀提取车间、动力车间二、配料及综合库二、罐区及回收车间二、消防站及消防水设施、综合楼、环保中心、热气联产、机修车间、宿舍及食堂及配套附属设施。 | 109665 | 40000 | 完成环评手续 | 2021-05-15 | 巩留县 | 伊犁疆宁生物技术有限公司 | 巩留工业园区管委会 | 封居涛 | 陈晓霞18299201267 |  | 州重点项目
（二）技术改造（1个） |  |  |  | 31500 | 12000
1 | 二产 | 那拉集团本源乳业日加工560吨鲜奶技术改造建设项目 | 日处理180吨鲜奶乳粉湿法生产线；日生产20吨乳粉干法生产线；日处理鲜奶180吨纯奶生产线；日处理鲜奶50吨发酵酸奶生产线；日处理鲜奶30吨含乳饮料生产线；日处理鲜奶70吨冰激凌生产线；日处理鲜奶50吨奶酪生产线 | 31500 | 12000 | 完成施工许可 | 2021-06-01 | 巩留县 | 那拉集团本源乳业 | 巩留工业园区管委会 | 封居涛 | 陈瑞希13999387518 |  | 州重点项目
（三）纺织服装（1个） |  |  |  | 20000 | 20000
1 | 二产 | 伊宁县远宏羊毛衫制造有限公司 | 羊毛衫制品生产线。 | 20000 | 20000 | 已进入设计阶段 | 2021-04-01 | 伊宁县 | 远宏羊毛衫针织有限责任公司 | 伊东工业园管委会 | 王建国 | 何宗祥19137020188 |  | 州重点项目
（四）新兴产业（0个）
（五）信息化（0个）
（六）园区基础设施（7个） |  |  |  | 301777 | 172942
1 | 二产 | 奎屯-独山子经济技术开发区北一区基础设施建设项目 | 开发区北一区基础设施建设道路、给排水管网、供热管网等园区基础设施建设项目 | 96277 | 63942 | 准备项目前期资料。 | 2021-06-30 | 奎屯市 | 经济技术开发区规划建设局 | 奎屯-独山子经济技术开发区 | 王建龙 | 王亚军19190586693 |  | 州重点项目
2 | 二产 | 奎屯-独山子经济技术开发区南区、北二区基础设施建设项目 | 在开发区南区、北二区建设道路、给排水管网、供热管网等园区基础设施建设项目 | 22500 | 14000 | 准备项目前期资料。 | 2021-06-30 | 奎屯市 | 经济技术开发区规划建设局 | 奎屯-独山子经济技术开发区 | 王建龙 | 王亚军19190586693 |  | 州重点项目
3 | 二产 | 霍尔果斯城南电力改迁工程 | 一、110kV输电线路改迁工程建设规模:改迁段全长20.3公里，其中单回路8.2公里，双回路12.1公里，导线均采用LGJ-240/30，地线为一根OPGW-24光缆及一根GJ-80型钢绞线，线路采用钢管杆架设；二、35kV输电线路改迁工程建设规模:改迁段全长13公里，其中单回路3.6公里，双回路9.4公里导线均采用LGJ-185/30，全线架设单地线，地线为一根OPGW-16芯光缆。 | 15000 | 15000 | 规划论证阶段 | 2021-04-01 | 霍尔果斯市 | 南部指挥部 | 南部指挥部 | 王强 | 摆建 18599359791 |  | 州重点项目
4 | 二产 | 霍尔果斯市城南电子信息类标准化厂房建设项目 | 新建十万平米标准化厂房。 | 38000 | 30000 | 规划论证阶段 | 2021-04-01 | 霍尔果斯市 | 霍尔果斯开建联合投资发展有限责任公司 | 南部指挥部 | 王强 | 摆建 18599359791 |  | 州重点项目
5 | 二产 | 霍尔果斯智能物流港建设项目 | 本项目占地约210亩，主要围绕园区整体5G智慧化及园区仓储智能化展开，总建构筑物规模为31753平方米并配备5G智慧物流港系统及其他附属设施。 | 25000 | 20000 | 规划论证阶段 | 2021-04-01 | 霍尔果斯市 | 开建集团 | 开建集团 | 胡来杰 | 王雪峰18509997234 |  | 州重点项目
6 | 二产 | 霍尔果斯食品服装类标准化厂房建设项目 | 主要建设标准化厂房10万平方米。 | 40000 | 10000 | 规划论证阶段 | 2021-04-01 | 霍尔果斯市 | 开建集团 | 开建集团 | 胡来杰 | 李思宁13679922059 |  | 州重点项目
7 | 二产 | 尼勒克县交通物流园项目 | 新建分拣中心（集公共零担货物的集货、配送功能的物流配送、物资仓储等多种功能于一体）；智能快件箱：扩大智能快件箱覆盖面，推进电子商务与快递物流协同发展。 | 65000 | 20000 | 规划选址已完成，正在办理土地、环评、核准等手续。 | 2021-04-15 | 尼勒克县 | 尼勒克县交通投资公司 | 尼勒克县交通运输局 | 张义勇 | 李勇 13565890987 |  | 州重点项目
（七）其它（3个） |  |  |  | 62000 | 47000
1 | 三产 | 霍尔果斯莫乎尔片区2021年产业振兴建设项目 | 通过成立国有公司，积极对接龙头企业，吸引社会资金，壮大乡村产业集群，实现产业项目落地实施，带动地方经济社会发展。 | 10000 | 10000 | 规划论证阶段 | 2021-04-01 | 霍尔果斯市 | 莫乎尔片区管委会 | 莫乎尔片区管委会 | 许宏 | 努尔艾力13709999124 |  | 州重点项目
2 | 二产 | 伊宁县中草药种植及深加工全产业链建设项目 | 建设中草药种植及良种繁育现代化物流、仓储、加工产业园。 | 22000 | 22000 | 研究论证阶段项目 | 2021-06-15 14:24 | 伊宁县 | 伊宁县中草药有限公司 | 伊宁县工信局 | 费勇 | 梁翥18196990181 |  | 州重点项目
3 | 三产 | 特克斯县新城高档商住小区建设项目 | 建筑面积约为10万平方米建设改善性住房及配套设施。在取得开发建设手续后进行建设。当年投资当年完成建设。 | 30000 | 15000 | 已完成土地招拍挂 | 2021-04-30 | 特克斯县 | 中工科建 | 特克斯县商工局 | 杜小江 13909997201 | 曹党伟13252393888 |  | 州重点项目
五、民生项目（14个） |  |  |  | 1174363 | 594963 | [10 empty] | *
（一）教育（3个） |  |  |  | 75200 | 30500
1 | 三产 | 伊宁市第二十三中学（分校）建设项目 | 新建总建筑面积35692.5平方米，包括中学教学区35270.5平方米，附属用房422平方米，及道路管网等附属设施。 | 18900 | 9500 | 研究论证阶段项目 | 2021-06-30 | 伊宁市 | 教育局 | 伊宁市人民政府 | 帕力哈提·阿布都热西提 | 贾尧15276368880 |  | 州重点项目 | 投资计划调整
2 | 三产 | 伊宁市第三中学（分校）建设项目 | 新建总建筑面积85261.14平方米，包括教学及辅助用房37217.59平方米，行政管理及教研用房8420.04平方米，后勤及生活用房25212.59平方米，其它14410.92平方米，及道路管网等附属设施。 | 40300 | 13000 | 研究论证阶段项目 | 2021-06-30 | 伊宁市 | 教育局 | 伊宁市人民政府 | 帕力哈提·阿布都热西提 | 贾尧15276368880 |  | 州重点项目 | 投资计划调整
3 | 三产 | 伊犁州霍城县教育人才实训基地建设项目 | 总建筑面积40000平方米，并配套完善相关附属设施建设。 | 16000 | 8000 | 已完成招标 | 2021-04-20 | 霍城县 | 霍城县投资管理有限公司 | 霍城县财政局 | 张迅 | 刘燕 13364805883 |  | 州重点项目
（二）卫生体育（0个）
（三）文化旅游（6个） |  |  |  | 259600 | 163600
1 | 三产 | 霍尔果斯市中哈国际文化旅游区提升项目 | 规划建设景区基础设施、配套设施及服务设施等，对景区进行全面改造提升。 | 45000 | 10000 | 规划论证阶段 | 2021-04-01 | 霍尔果斯市 | 文旅局 | 文旅局 | 马欢欢 | 王哲昆15559258266 |  | 州重点项目
2 | 三产 | 伊宁县托乎拉苏景区整体提升建设项目 | 新建茶马互市古城、东大门古城基础配套、景区提升、景区道路、西大门游客中心、钢栈道等项目。 | 13000 | 5000 | 用地、环评手续办理中 | 2021-06-30 | 伊宁县 | 顾惠玲 | 伊宁县文旅局 | 聂芳 | 王芳18699907781 |  | 州重点项目
3 | 三产 | 察布查尔县温泉康养水世界建设项目 | 项目建设占地190.8亩，总建筑面积86868.83平方米，包括温泉水上世界31972.03平方米，宾馆16268.43平方米，商业中心17392平方米，康养用房7344平方米，康养综合楼含后勤11939.37平方米，娱乐会所1953平方米。 | 38000 | 20000 | 工地围挡完成，正在搭设临建设施，挖基坑准备。 | 2021-05-01 | 察布查尔县 | 察布查尔县廷香水疗服务有限公司 | 察布查尔县文化体育广播电视和旅游局 | 廖江 | 永琼玉13079930277 |  | 州重点项目
4 | 三产 | 尼勒克县西环路旅游集散中心建设项目 | 主要建设停车场、夜市、展销厅、酒店群等，形成吃住行游购娱为一体的旅游集散中心。 | 50000 | 15000 | 项目可研报告正在编制、选址完成，其他前期手续正在办理中 | 2021-04-15 | 尼勒克县 | 新疆三联晟旅游开发有限公司 | 尼勒克县文化旅游局 | 王宏 | 龚秀琴 15609998357 |  | 州重点项目
5 | 三产 | 伊犁州那拉提景区提升改造项目 | （1）那拉提旅游扶贫一期建设项目；（2）那拉提景区天山牧歌现代马舞剧演出提升改造项目；（3）那拉提智慧景区建设项目；（4）那拉提游客服务中心提升改造建设项目；（5）那拉提景区生态观光旅游基础设施建设项目；（6）空中草原大环线附属设施建设项目—天界台索道建设项目；（7）那拉提景区哈茵赛村附属设施提升改造建设项目；（8）那拉提景区温泉酒店建设及配套设施建设项目；（9）那拉提镇民宿酒店建设项目；（10）那拉提镇区基础设施建设项目；（11）那拉提特色小镇旅游综合度假区项目。 | 100000 | 100000 |  |  | 新源县 | [5 empty] | 州重点项目
6 | 三产 | 巩留县大库尔德宁景区基础设施提升改造建设项目 | 新建5处景观景点及游客服务中心设施、设备、附属工程等提升改造建设项目;环线道路提升29公里及配套基础设施。 | 13600 | 13600 | 完成环评手续 | 2021-05-01 | 巩留县 | 县文化旅游投资发展有限公司 | 巩留县文旅局 | 雷李君 | 燕国华 13579712081 |  | 州重点项目
（四）市政建设（3个） |  |  |  | 795563 | 370863
1 | 三产 | 伊犁州直棚户区改造安置房建设项目 | 2021年棚改计划30000套，其中：货币化安置15290套、实物安置14710套。 | 691700 | 267000 |  |  | 州直各县市 | [5 empty] | 州重点项目、州本级
2 | 三产 | 伊犁州直2021年老旧小区改造项目 | 2021年老旧小区改造计划260个小区，587栋楼，18012户，138.23万㎡ | 73863 | 73863 |  |  | 州直各县市 | [5 empty] | 州重点项目、州本级
3 | 三产 | 伊宁县2021年天然气入户项目 | 对县城及周边区域天然气入户20000户。 | 30000 | 30000 | 已完成项目可研、立项、土地、规划、环保手续 | 2021-04-15 | 伊宁县 | 胥艳斌 | 伊宁县住建局 | 张元熙 | 魏洁18399278077 |  | 州重点项目
（五）政法（个）
（六）其它（2个） |  |  |  | 44000 | 30000
1 | 三产 | 霍尔果斯交通物流园建设项目 | 拟在霍尔果斯经济开发区南部工业园区规划建设占地200亩以上二手车出口基地，建设内容包括：车辆检测机构、汽车物流区、检验检测区、商务办公区、综合服务区等功能板块， | 20000 | 20000 | 规划论证阶段 | 2021-04-01 | 霍尔果斯市 | 商务局 | 商务局 | 孔德成 | 孙梅18699903168 |  | 州重点项目
2 | 三产 | 霍尔果斯市万达广场商业综合体 | 占地面积17.1亩，打造集购物、文化、娱乐、休闲、餐饮为一体的商业综合体。 | 24000 | 10000 | 规划论证阶段 | 2021-04-01 | 霍尔果斯市 | 文旅局 | 文旅局 | 马欢欢 | 王哲昆15559258266 |  | 州重点项目
六、生态环保项目（4个） |  |  |  | 331482 | 80200 | [10 empty] | *
1 | 三产 | 伊宁市生活垃圾焚烧发电项目 | 场地建设、主厂房、综合楼、渗滤液处理站、循环水泵房及冷却塔、稳定化飞灰暂存库、地磅房、烟囱、坡道、门卫室及其它等附属设施, 装机配置2台500t/d机械炉排焚烧炉及2台余热锅炉，配置1台18MW凝汽式汽轮机及1台18MW的发电机。 | 56282 | 25000 | 完成初步设计或施工图设计的项目 | 2021-06-30 | 伊宁市 | 高能时代环境有限公司 | 城市管理局 | 张永军 | 曹立军13319729356 |  | 州重点项目
2 | 三产 | 伊宁市北山坡生态修复及全民义务植树基地建设（新疆伊犁州伊宁市北山用材林、经济林基地建设项目） | 北山坡生态修复及全民义务植树基地建设项目是利用科克塔斯水库和新建的铁厂沟水库以及人民渠的富裕流量，通过全民义务植树、城市未达标项目异地补绿，回收征迁林木、引导破坏草场、林地的生态违法企业积极投入进行生态修复补偿，国有企业投入以及上级财政补助投入等多种形式全民参与对北山坡的宜林地，严重退化草场、废弃的砖厂和砂厂、未利用地以及现有林等进行以水定地，宜林则林，宜灌则灌，修复共计19.6万亩，5年完成,，分三个片区，建设10万亩。 | 250000 | 30000 | 研究论证阶段项目 | 2021-06-30 | 伊宁市 | 城建投资（集团）有限公司 | 林草局 | 苑华 | 彭军18997585682 |  | 州重点项目
3 | 三产 | 伊犁州直农村人居环境整治“千村示范”项目 | 建设“示范村”76个项目村，建设巷道硬化美化亮化，垃圾处理、生活污水治理等村容村貌提升。 | 15200 | 15200 |  |  | 州直各县市 | [5 empty] | 州重点项目、州本级
4 | 三产 | 伊犁州霍城县土地综合整治项目 | 项目区土地总面积6319.84公顷，建设规模4361.01公顷，不动工面积1958.84公顷，增耕地288.29公顷。 | 10000 | 10000 | 已完成招标 | 2021-03-30 | 霍城县 | 霍城县自然资源局 | 霍城县自然资源局 | 孙炜 | 张巨仑 17799395178 |  | 州重点项目
|  |  |  | #REF! | #REF!

## 储备
附件3
2021年伊犁州直重点项目汇总表（储备）
序号 | 产业 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 总投资 （万元） | 2021年计划投资 （万元） | 前期工作进展情况（用地、规划、环评、批复、核准、备案等） | 计划开工 时间 （年月日） | 建设地点 | 项目法人 | 行业主管部门 | 行业主管部门责任人 | 项目联络人 联系方式 | 项目推进过程中存在的困难 | 备注1 （州重点） | 备注2 （替换项目）
合计（22个） |  |  |  | #REF! | #REF! | [10 empty] | *
一、农林水利项目（1个） |  |  |  | #REF! | #REF! | [10 empty] | *
（一）水利（1个） |  |  |  | #REF! | #REF!
（二）农林畜牧（0个）
二、交通项目（5个） |  |  |  | 1053000 | 54000 | [10 empty] | *
（一）公路（4个） |  |  |  | 1018000 | 53000
1 | 二产 | G217线独山子-库车（伊犁段） | 一级公路，伊犁境内20公里。 | 400000 | 20000 | 工可已完成未批复，土地、选址、环评、社稳等支撑件正在办理中。 | 2021-08-01 | 独山子区、尼勒克县、新源县、库车市 | 伊犁州交通运输局 | 伊犁州交通运输局 | 王成 | 杜强13709994699 | 前期推进困难 | 州重点项目、州本级
2 | 二产 | 伊犁河三桥项目 | 计划长度为1900米（包含引道及伊犁河特大桥），初步设计结构为4×40m预应力T型梁+（90m+170m+90m）连续钢构+36×40m预应力T型梁 | 48000 | 3000 | 完成设计 | 2021-09-30 | 察布查尔县、伊宁市 | 伊犁州交通运输局 | 伊犁州交通运输局 | 周向强 | 吴文泉18196927720 |  | 州重点项目、州本级
3 | 二产 | G219线昭苏-温宿（伊犁段） | 二级公路，伊犁境内132公里。 | 510000 | 20000 | 工可已完成未批复，土地、选址、环评、社稳等支撑件正在办理中。 | 2021-10-01 | 昭苏县、温宿县 | 伊犁州交通运输局 | 伊犁州交通运输局 | 王成 | 杜强13709994699 | 前期推进困难 | 州重点项目、州本级
4 | 二产 | 伊宁南枢纽互通项目 | 目前国道218线伊宁市过境公路跨越S313、S237、S313与S237进行平交，设置伊宁南枢纽互通使三条一级路进行复合式三层立交方案，G218主线长度2030m，桥长420m；S237改移长度1370m，均为路基；匝道共19条总长8.7km，匝道桥长2290m。 | 60000 | 10000 | 正在办理相关前期手续。 | 2021-10-01 | 伊宁市 | 伊犁州交通运输局 | 伊犁州交通运输局 | 王成 | 杜强13709994699 |  | 州重点项目、州本级
（二）铁路（个）
（三）民航（1个） |  |  |  | 35000 | 1000
1 | 二产 | 新源县那拉提机场改扩建项目 | 延长跑道500米达到2800米，扩建站坪8000平方米，新建3000平米航站楼达6000平方米，按满足近期2035年旅客吞吐量50万人次，货邮吞吐量450吨，飞机起降量5500架次目标设计，飞行区等级保持4C不变。 | 35000 | 1000 | 项目论证阶段 |  | 新源县 | 新疆机场（集团）有限责任公司那拉提机场 | 新源县发改委 | 吴锡强 | 李亚梅18935773668 |  | 州重点项目
三、能源项目（1个） |  |  |  | 23000 | 23000 | [10 empty] | *
（一）火电（个）
（二）水电（个）
（三）新能源（1个） |  |  |  | 23000 | 23000
1 | 二产 | 伊犁州新源县风电项目 | 建风电站3座总规模2.8万千瓦 | 23000 | 23000 | 核准已完成 | 2021-06-01 | 新源县 | 中航建设集团 | 新源县发改委 | 赛力克·艾别吾 | 张子利15809999091 |  | 州重点项目
（四）电网（0个）
（五）石油天然气（0个）
（六）煤炭（个）
（七）煤化工（0个）
四、产业项目（7个） |  |  |  | 716906 | 191600 | [10 empty] | *
（一）制造业（3个） |  |  |  | 638906 | 154100
1 | 二产 | 奎屯-独山子经济技术开发区精细化工产业园建设项目 | 建设建设200 t/年4-三氟甲基烟酸生产线、1000 t/年K胺生产线、600 t/年2-氯-1-（氯环丙基）乙酮生产线；60万吨/年悬浮床加氢项目生产线；建设苯酐装置、苯酐结片、液萘罐区、仓库等单体工程及配套设施。 | 343906 | 119100 | 已完成批复 | 2021-06-30 | 奎屯市 | 奎屯-独山子经济技术开发区 | 奎屯-独山子经济技术开发区 | 孙鹏 | 蒋臣13565569998 |  | 州重点项目
2 | 二产 | 新疆伊犁州新源县黄金产业园项目 | 分三期建设，一期在卡特巴阿苏金矿建设零排放的绿色矿山;二期在新源工业园区建设黄金冶炼基地,形成黄金勘查、开采、冶炼、加工、零售等产业集群，将新源建成面向中亚、具有民族特色的国际黄金珠宝加工、交易中心，打造中亚金都；三期打造黄金工业和旅游休闲相结合的黄金特色小镇，使之成为新疆第一处集草原山野、生产体验为一体的景观旅游区。 | 280000 | 30000 | 已完成地质勘探、设计、规划、可研、环评，矿权延续手续；目前正在办理采矿权手续。 | 2021-06-01 | 新源县 | 新疆美盛矿业有限公司 | 新源县商务工信局 | 范小金 | 赵儒红17799385333 |  | 州重点项目
3 | 二产 | 霍城县肉制品加工生产基地建设项目 | 占地面积100亩，建设标准化厂房，生产高端火腿肠、牛羊肉制品、火锅食材等。 | 15000 | 5000 | 已完成备案 | 2021-05-25 | 霍城县 | 霍城县商务和工业信息化局 | 伊犁州工信局 | 刘建林 | 宋良彬13369995333 |  | 州重点项目
（二）技术改造（0个）
（三）纺织服装（1个） |  |  |  | 12000 | 12000
1 | 二产 | 新疆健骅纺织品有限公司坯布织造项目 | 购置576台喷气织机及配套附属设备。 | 12000 | 12000 | 研究论证阶段项目 | 2021-06-30 | 伊宁县 | 新疆健骅纺织品有限公司 | 商务工信局 | 王慧丽 | 李楗华13862779998 |  | 州重点项目 | 替换项目：南通如东明银纺织公司坯布织造项目
（四）新兴产业（个）
（五）信息化（0个）
（六）园区基础设施（1个） |  |  |  | 30000 | 5000
1 | 二产 | 霍尔果斯经济开发区伊宁园区中小企业创业孵化园三期 | 新建总建筑面积80000平方米的标准化厂房。其中包括：机械加工，装备制造，装配式建筑等功能。 | 30000 | 5000 | 正在进行方案编制 | 2021-06-30 | 伊宁市 | 霍尔果斯和融建设投资发展有限公司 | 伊宁市人民政府 | 张建江 | 巨明18909992227 |  | 州重点项目
（七）其它（2个） |  |  |  | 36000 | 20500
1 | 二产 | 奎屯-独山子经济技术开发区棉蛋白配套产业园建设项目 | 新建标准厂房，包括棉籽生产线及脱绒车间等，并建设办公用房及配套公用工程。 | 16000 | 8500 | 可研批复、用地预审、选址、环评、规划完成 | 2021-06-30 | 奎屯市 | 奎屯-独山子经济技术开发区 | 奎屯-独山子经济技术开发区 | 孙鹏 | 申丹18935868831 |  | 州重点项目
2 | 二产 | 新疆特克斯县博故图金矿项目 | 矿区面积13.2433KM2，开采深度由2561米至1700米标高，采矿规模为1000t/d。主要内容为采矿厂、选矿厂、生活区、尾矿库等。 | 20000 | 12000 | 等待土地招拍挂；正在测绘、出图纸，办理环评等 | 2021-05-01 | 特克斯县 | 苗凯18609057777 | 特克斯县自然资源局 | 陶永盛13309997966 | 陶永盛13309997966 |  | 州重点项目
五、民生项目（8个） |  |  |  | 307500 | 173000 | [10 empty] | *
（一）教育（1个） |  |  |  | 40000 | 20000
1 | 三产 | 伊犁师范大学一期建设项目 | 一期建设总规模为123600平方米。其中学生宿舍5栋（60000平方米）、教学楼2栋（含院系及教师办公用房、实验室等共计30000平方米）、信息楼1栋（10000平方米）、大学生活动中心1栋（含会堂、师生活动用房、后勤及附属用房共计10000平方米）、学生食堂1栋（10000平方米）、人防配套工程3600平方米、田径场1个。 | 40000 | 20000 | 研究论证阶段项目 | 2021-06-30 | 伊宁市 | 城建投资（集团）有限公司 | 国有资产监督管理局 | 侯新梅 |  |  | 州重点项目
（二）卫生体育（2个） |  |  |  | 111500 | 60000
1 | 三产 | 伊宁县人民医院医共体总院乡镇分院业务用房建设项目 | 建设内容:伊宁县人民医院愉群翁回族乡分院拟建5600平米+地下一层+地上四层。阿热吾斯塘镇分院拟建4000平米+地下一层+地上四层。 | 11500 | 10000 | 研究论证阶段项目 | 2021-06-10 | 伊宁县 | 伊宁县人民医院 | 伊宁县卫健委 | 蒋黎明 | 朱宏13565665587 |  | 州重点项目
2 | 三产 | 察布查尔县华西医院伊犁肿瘤医院建设项目 | 建设肿瘤专科医院、体检中心、放疗中心、影像学中心、基因实验室及相关医疗设备。 | 100000 | 50000 | 已签订合作协议 | 2021-06-01 | 察布查尔县 | 察布查尔县卫生健康委员会 | 察布查尔县卫生健康委员会 | 成武军 | 袁晓燕1529278 |  | 州重点项目 | 投资计划调整
（三）文化旅游（3个） |  |  |  | 65000 | 55000
1 | 三产 | 环伊犁河谷自驾游体系建设项目 | 建设伊犁高端汽车租赁服务体系 | 10000 | 5000 | 正在办理相关手续 | 2021-03-01 | 伊宁市 | 杨鹏 | 伊犁州文旅集团 | 杨鹏 | 王霞1999275053 |  | 州重点项目、州本级
2 | 三产 | 巩留县库尔德宁创建国家5A景区基础设施建设项目 | 新建景观经典20处，全面完善景区各项功能区建设，打通环线道路，完善导览设施，在库尔德宁镇建设云杉小镇。 | 25000 | 20000 | 完成立项/可行性研究报告审批/备案/核准 | 2021-08-30 | 巩留县 | 巩留县文旅局 | 巩留县文旅局 | 江鸿雁 | 汪润洁18997832567 |  | 州重点项目 | 替换项目：巩留县库尔德宁云杉小镇基础设施建设项目
3 | 三产 | 伊犁州特克斯县喀拉峻景区基础设施建设项目 | 新建生态停车场8000平方米、候车廊道150米、充电桩12套及相关配套设施等；景区内新建观景平台4座、避雨厅10座、分类垃圾桶40套、旅游厕所、游客休息厅、旅游服务用房等配套设施建设 | 30000 | 30000 | 前期手续已完成 | 2021-06-30 | 特克斯县 | 伊犁州财通公司 | 特克斯县景区管委会 | 封新明13364801276 | 王兆升 18997571589 |  | 州重点项目
（四）市政建设（1个） |  |  |  | 63000 | 25000
1 | 三产 | 奎屯市城市停车场建设项目 | 对奎屯市市区内改扩建520000平方米停车场地面、并配套建设监控系统、道闸及收费系统、给排水、采暖、电力、绿化及照明工程、充电桩及停车场一体化建设等附属设施等。（含城管局停车场已实施项目）。本项目包含奎屯市公交车停车场改扩建项目，主要建设内容：新建改扩建五个公交停车场、智能监控、车辆保养维修、人员办公休息区、充电桩及安保设施等，总建筑面积1.3万平米。 | 63000 | 25000 | 可研批复、用地预审、选址、环评、规划完成 | 2021-10-30 | 奎屯市 | 奎屯市城投集团 | 奎屯市住建局 | 张永峰 | 隋承钢19909922233 |  | 州重点项目
（五）政法（0个）
（六）其它（1个） |  |  |  | 28000 | 13000
1 | 三产 | 伊宁市仁和·九城广场建设项目 | 总用地面积67343平方米，总建筑面积12万平方米 | 28000 | 13000 | 完成可研审批、核准或备案项目 | 2021-06-30 | 伊宁市 | 边合区 | 伊宁市人民政府 | 邹志刚 | 宋玮13579857913 |  | 州重点项目 | 替换项目：伊宁市万容壹号街建设项目
六、生态环保项目（0个） | [15 empty] | *
|  |  |  | #REF! | #REF!

## 分县市 (万元)
附表1
2021年伊犁州直重点项目基本情况分析表
县市 | 合计 |  |  | 续建 |  |  | 新建 |  |  | 储备
| 项目数 （个） | 总投资 （万元） | 计划投资 （万元） | 项目数 （个） | 总投资 （万元） | 计划投资 （万元） | 项目数 （个） | 总投资 （万元） | 计划投资 （万元） | 项目数 （个） | 总投资 （万元） | 计划投资 （万元）
州本级 | 22 | 7077135 | 1183726 | 4 | 368071 | 196462 | 12 | 5531064 | 919264 | 6 | 1178000 | 68000
伊宁市 | 11 | 586482 | 159500 | 3 | 107000 | 34000 | 5 | 381482 | 87500 | 3 | 98000 | 38000
霍尔果斯市 | 20 | 2979984 | 797871 | 9 | 2477784 | 546871 | 11 | 502200 | 251000 | 0 | 0 | 0
伊宁县 | 13 | 871915 | 228519 | 3 | 308896 | 75000 | 8 | 539519 | 131519 | 2 | 23500 | 22000
察布查尔县 | 7 | 963332 | 240000 | 3 | 669832 | 110000 | 3 | 193500 | 80000 | 1 | 100000 | 50000
奎屯市 | 18 | 2946607 | 565542 | 9 | 1608924 | 182000 | 6 | 914777 | 230942 | 3 | 422906 | 152600
新源县 | 8 | 906377 | 256315 | 3 | 293377 | 72315 | 2 | 275000 | 130000 | 3 | 338000 | 54000
霍城县 | 5 | 107700 | 53000 | 2 | 66700 | 30000 | 2 | 26000 | 18000 | 1 | 15000 | 5000
巩留县 | 4 | 179765 | 85600 | 0 | 0 | 0 | 3 | 154765 | 65600 | 1 | 25000 | 20000
尼勒克县 | 2 | 115000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 115000 | 35000 | 0 | 0 | 0
特克斯县 | 4 | 134000 | 71000 | 1 | 54000 | 14000 | 1 | 30000 | 15000 | 2 | 50000 | 42000
昭苏县 | 2 | 98596 | 50000 | 2 | 98596 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
合计 | 116 | 16966893 | 3726073 | 39 | 6053180 | 1310648 | 55 | 8663307 | 1963825 | 22 | 2250406 | 451600

## 分行业 (万元)
附表2
2021年伊犁州直重点项目分行业基本情况分析表
行业领域 | 合计 |  |  | 续建 |  |  | 新建 |  |  | 储备
| 项目 个数 | 总投资 （万元） | 计划投资 （万元） | 项目 个数 | 总投资 （万元） | 计划投资 （万元） | 项目 个数 | 总投资 （万元） | 计划投资 （万元） | 项目 个数 | 总投资 （万元） | 计划投资 （万元）
农林水利项目 | 11 | 801050 | 237620 | 5 | 419930 | 100000 | 5 | 231120 | 127620 | 1 | 150000 | 10000
交通项目 | 17 | 6203580 | 808200 | 4 | 444180 | 234900 | 8 | 4706400 | 519300 | 5 | 1053000 | 54000
能源项目 | 7 | 1164324 | 166800 | 3 | 697524 | 100000 | 3 | 443800 | 43800 | 1 | 23000 | 23000
产业项目 | 46 | 6601323 | 1543957 | 18 | 4108275 | 754415 | 21 | 1776142 | 597942 | 7 | 716906 | 191600
民生项目 | 28 | 1651134 | 842525 | 6 | 169271 | 74562 | 14 | 1174363 | 594963 | 8 | 307500 | 173000
生态环保项目 | 7 | 545482 | 126971 | 3 | 214000 | 46771 | 4 | 331482 | 80200 | 0
合计 | 116 | 16966893 | 3726073 | 39 | 6053180 | 1310648 | 55 | 8663307 | 1963825 | 22 | 2250406 | 451600

## 分产业 (万元) (hidden)
附表3
2021年伊犁州直总投资500万元以上项目一、二、三产分析表
年度 | 项目 性质 | 总计 |  |  | 一产 |  |  | 二产 |  |  | 三产
|  | 项目个数 | 总投资 （万元） | 计划投资 （万元） | 项目个数 | 总投资 （万元） | 计划投资 （万元） | 项目个数 | 总投资 （万元） | 计划投资 （万元） | 项目个数 | 总投资 （万元） | 计划投资 （万元）
2021年 | 续建 | 340 | 10804920 | 2685278 | 7 | 174319 | 68461 | 87 | 5931375 | 1068460 | 246 | 4699226 | 1548357
| 新建 | 368 | 15500052.4 | 3693982.77 | 16 | 50610.49 | 37700.69 | 122 | 12041716.6 | 2095346.57 | 230 | 3407725.31 | 1560935.51
| 储备 | 330 | 8481630.73 | 2613443.99 | 19 | 90885 | 41083 | 106 | 5529918 | 803126 | 205 | 2860827.73 | 1769234.99
| 合计 | 1038 | 34786603.13 | 8992704.76 | 42 | 315814.49 | 147244.69 | 315 | 23503009.6 | 3966932.57 | 681 | 10967779.04 | 4878527.5
三产比重（%） | / | / | / | / | / | / | 1.637% | / | / | 44.11% | / | / | 54.25%
2020年 | / | 项目个数 | / | 实际投资 （亿元） | 项目个数 | / | 实际投资 （亿元） | 项目个数 | / | 实际投资 （亿元） | 项目个数 | / | 实际投资 （亿元）
| / | 1024 | / | 4460000 | 53 | / | 210000 | 231 | / | 1190000 | 740 | / | 3060000
同比增（减） |  | 14 | / | 101.6% | -11 | / | -29.88% | 84 | / | 233.4% | -59 | / | 59.43%

## 分县市 (亿元)
附表1
2021年伊犁州直重点项目基本情况分析表
县市 | 合计 |  |  | 续建 |  |  | 新建 |  |  | 储备
| 项目数 （个） | 总投资 （亿元） | 计划投资 （亿元） | 项目数 （个） | 总投资 （亿元） | 计划投资 （亿元） | 项目数 （个） | 总投资 （亿元） | 计划投资 （万元） | 项目数 （个） | 总投资 （亿元） | 计划投资 （亿元）
州本级 | 22 | 707.7071 | 118.3762 | 4 | 36.8071 | 19.6462 | 12 | 553.1 | 91.93 | 6 | 117.8 | 6.8
伊宁市 | 11 | 58.6482 | 15.95 | 3 | 10.7 | 3.4 | 5 | 38.1482 | 8.75 | 3 | 9.8 | 3.8
霍尔果斯市 | 20 | 297.9984 | 79.7871 | 9 | 247.7784 | 54.6871 | 11 | 50.22 | 25.1
伊宁县 | 13 | 87.1915 | 22.8519 | 3 | 30.8896 | 7.5 | 8 | 53.9519 | 13.1519 | 2 | 2.35 | 2.2
察布查尔县 | 7 | 96.3332 | 24 | 3 | 66.9832 | 11 | 3 | 19.35 | 8 | 1 | 10 | 5
奎屯市 | 18 | 294.6607 | 56.5542 | 9 | 160.8924 | 18.2 | 6 | 91.4777 | 23.0942 | 3 | 42.2906 | 15.26
新源县 | 8 | 90.6377 | 25.6315 | 3 | 29.3377 | 7.2315 | 2 | 27.5 | 13 | 3 | 33.8 | 5.4
霍城县 | 5 | 10.77 | 5.3 | 2 | 6.67 | 3 | 2 | 2.6 | 1.8 | 1 | 1.5 | 0.5
巩留县 | 4 | 17.9765 | 8.56 |  |  |  | 3 | 15.4765 | 6.56 | 1 | 2.5 | 2
尼勒克县 | 2 | 11.5 | 3.5 |  |  |  | 2 | 11.5 | 3.5
特克斯县 | 4 | 13.4 | 7.1 | 1 | 5.4 | 1.4 | 1 | 3 | 1.5 | 2 | 5 | 4.2
昭苏县 | 2 | 9.8596 | 5 | 2 | 9.8596 | 5
合计 | 116 | 1696.6829 | 372.6109 | 39 | 605.318 | 131.0648 | 55 | 866.3243 | 196.3861 | 22 | 225.0406 | 45.16

## 分行业 (亿元)
附表2
2021年伊犁州直重点项目分行业基本情况分析表
行业领域 | 合计 |  |  | 续建 |  |  | 新建 |  |  | 储备
| 项目 个数 | 总投资 （亿元） | 计划投资 （亿元） | 项目 个数 | 总投资 （亿元） | 计划投资 （亿元） | 项目 个数 | 总投资 （亿元） | 计划投资 （亿元） | 项目 个数 | 总投资 （亿元） | 计划投资 （亿元）
农林水利项目 | 11 | 80.105 | 23.762 | 5 | 41.993 | 10 | 5 | 23.112 | 12.762 | 1 | 15 | 1
交通项目 | 17 | 620.358 | 80.82 | 4 | 44.418 | 23.49 | 8 | 470.64 | 51.93 | 5 | 105.3 | 5.4
能源项目 | 7 | 116.4324 | 16.68 | 3 | 69.7524 | 10 | 3 | 44.38 | 4.38 | 1 | 2.3 | 2.3
产业项目 | 46 | 660.1323 | 154.3957 | 18 | 410.8275 | 75.4415 | 21 | 177.6142 | 59.7942 | 7 | 71.6906 | 19.16
民生项目 | 28 | 165.1134 | 84.2525 | 6 | 16.9271 | 7.4562 | 14 | 117.4363 | 59.4963 | 8 | 30.75 | 17.3
生态环保项目 | 7 | 54.5482 | 12.6971 | 3 | 21.4 | 4.6771 | 4 | 33.1482 | 8.02 | 0
合计 | 116 | 1696.6893 | 372.6073 | 39 | 605.318 | 131.0648 | 55 | 866.3307 | 196.3825 | 22 | 225.0406 | 45.16

## 分产业 (亿元) (hidden)
附表3
2021年伊犁州直总投资500万元以上项目一、二、三产分析表
年度 | 项目 性质 | 总计 |  |  | 一产 |  |  | 二产 |  |  | 三产
|  | 项目个数 | 总投资 （亿元） | 计划投资 （亿元） | 项目个数 | 总投资 （亿元） | 计划投资 （亿元） | 项目个数 | 总投资 （亿元） | 计划投资 （亿元） | 项目个数 | 总投资 （亿元） | 计划投资 （亿元）
2021年 | 续建 | 340 | 1094.2499 | 268.4987 | 15 | 52.3274 | 13.5265 | 55 | 572.503 | 112.9764 | 270 | 469.4195 | 141.9958
| 新建 | 368 | 1554.711 | 367.3016 | 47 | 66.4334 | 21.6498 | 111 | 1171.9063 | 188.0881 | 210 | 316.3713 | 157.5637
| 储备 | 330 | 856.5639 | 255.0193 | 55 | 55.9558 | 18.6052 | 91 | 542.7009 | 68.8392 | 184 | 257.9072 | 167.5749
| 合计 | 1038 | 3505.5248 | 890.8196 | 117 | 174.7166 | 53.7815 | 257 | 2287.1102 | 369.9037 | 664 | 1043.698 | 467.1344
三产比重（%） | / | / | / | / | / | / | 6.037% | / | / | 0.41524 | / | / | 52.44%
2020年 | / | 项目个数 | / | 实际投资 （亿元） | 项目个数 | / | 实际投资 （亿元） | 项目个数 | / | 实际投资 （亿元） | 项目个数 | / | 实际投资 （亿元）
| / | 1024 | / | 446 | 53 | / | 21 | 231 | / | 119 | 740 | / | 306
同比增（减） |  | 14 | / | 99.74% | 64 | / | 156.1% | 26 | / | 210.8% | -76 | / | 52.66%