附件4：

自治区本级部门单位整体支出绩效

自评报告

（2021年度）

参考模板

部门单位名称（公章）：

填报时间：     年     月     日

- 基本概况

（一）部门单位基本情况

1、主要职能:

州治蝗办是州政府设在州林业和草原局的抗灾单位。单位主要工作职责是负责全州草原鼠、虫害及毒害草的预测预报和防治技术推广工作；组织、协调州、县（市）有关部门防治草原生物灾害发生、蔓延。承担自治州蝗虫鼠害的预测预报、防治和科研工作，对州直县市治蝗灭鼠工作进行业务指导。

2、机构人员构成:

（1）组织机构设置：伊犁州治蝗灭鼠指挥单位无下属预算单位，下设3 个科室，分别是：办公室、预测预报科、防治科。

（2）2021年伊犁州治蝗灭鼠指挥单位实有在职人员为16 人，其中：

事业在职  16 人（上年16人），与上年一致；

实有离休人员0人（上年0人）, 与上年一致;

实有退休人员12人（上年12人）, 与上年一致。

3、重点工作计划

(1)对伊犁州8县3市的生物灾害防治工作进行指导，对全州草原生物灾害发生情况进行调查，开展生物灾害防治工作业务培训；

(2)全年计划鼠害防治面积278万亩，虫害防治251万亩，毒害草防治16万亩，发放治蝗鸡苗0.8万羽；

(3)保证人员工资按时发放。

（二）部门单位整体支出规模、使用方法和主要内容、涉及对象及范围等

1、部门单位整体支出规模

2021年我单位全年预算数为 255.29万元，其中：年初批复的财政拨款为 238.18万元，年中追加资金17.11 万元，调整率7.18%。对比上年236.58万元,增加18.71万元，上升7.91%。

2021年实际决算支出255.29万元，执行率100%，其中：

（1）基本支出243.29万元，占总支出的95.3％，主要用于本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。基本支出包含工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等，其中：工资福利支出主要用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费。商品和服务支出主要用于办公费、水电费、办公设备购置等。对个人和家庭的补助主要用于离退休人员的交通费、取暖费、独生子女费等。 

（2）项目支出12万元，占总支出的4.7％。其中：草原生态恢复工作资金12万元，主要用于发放治蝗鸡苗0.8万羽。

（3）本年度重点项目支出12万元，重点支出保障率100%。其中重点保障项目是草原生态恢复工作项目。

（4）本年度我单位全年政府采购预算 13.55万元,实际用于政府采购金额13.55万元，采购执行率100%。

2、整体支出评价使用方法和主要内容、涉及对象及范围等

（1）整体支出评价使用方法

本次我单位整体支出绩效自评采用比较法方法，原因是：结合以往的工作经验及绩效评价的目标要求能较好的掌握资金的使用效益，通过绩效目标与具体实施情况比较能够更可靠和有效的找出预算数与实际数的执行差异，提高绩效管理水平。    

（2）整体支出评价主要内容

①绩效目标的设定情况。重点评价绩效目标设立的充分性、明确性、合理性以及细化程度。

②资金投入和使用情况。重点评价资金分配过程、投入方式、资金到位、预算执行和结果。

③为实现绩效目标制定的制度、采取的措施等。包括项目管理制度、财务管理制度、资产管理制度和绩效跟踪管理措施等。

④绩效目标的实现程度和效果。绩效目标的实现程度包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本。效果包括经济效益、社会效益、生态效益以及服务对象满意度等。

（3）整体支出评价涉及对象及范围

涉及对象：本次评价对象是伊犁州治蝗灭鼠指挥单位所有财政资金支出活动。

整体支出评价范围：

①基本支出 243.29万元，其中：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

②项目支出12万元：其中：草原生态恢复工作项目。

- 部门单位整体支出管理及使用情况

（一）预算管理

1、预算编制管理

我单位严格按照财政部门预算编制与预算调整的工作要求，在预算编制、分配依据否充分的条件下，切实做好“先定目标再编预算”，确保预算分配结果合理。同时按照财政局要求，部门预算及绩效目标在伊犁州政务网上公开，广泛接受社会监督。

2、预算支出管理

我单位按照财政要求基本支出分月度申报资金使用计划，由财政部门按照进度每月按期拨付，人员支出按照工资计划发放工资；依照相关规定和州治蝗灭鼠指挥单位《财务管理办法》的规定流程，资金支出按照我内控体系中设定的流程申报审批进行；项目支出属于政府采购的，按照《伊犁州财政局采购与招标管理办法》组织人员制定采购计划，按照财政局采购部门批复，进行公开招标、邀请招标等方式进行；属于非政府采购的项目，按照“三重一大”制度规定，重大项目支出上党组会研究决定。

（二）基本支出管理及使用情况

2021年基本支出预算安排 243.29万元，实际到位243.29万元,实际支出243.29万元，占总支出的100％，其中：工资福利支出218.54  万元、商品和服务支出23.16万元、对个人和家庭的补助1.59万元、主要用于保人员工资保机构正常运转。

2021年基本支出比上年214.18万元,增加29.11万元，增长13.59%，增长原因是：人员经费调整。

2021年一般公共预算“三公”经费数为1.15万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费1.15万元，公务接待费0万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加0.7万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是：本年度与上年度均未安排此项预算；公务用车购置费为0万元，未安排预算。公务用车运行费增加0.7万元，主要原因是：车辆运行40万公里以上，公务维护成本增加；公务接待费增加0万元，主要原因是本年度与上年度均未安排此项预算；

（三）专项支出管理及使用情况

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

2021年预算安排专项资金12万元，实际到位12万元, 到位率100％,其中:中央转移支付项目资金0万元，自治区资金0万元，本级安排12万元。

2、专项资金实际使用情况

2021年专项资金支出12万元，占总支出的4.7%，其中：2021年专项项目支出比上年 15.53万元减少3.53万元，降低22.73%。支出减少的主要原因是；2021年蝗灾发生面积较上年度减少。

3、专项资金管理情况

为规范专项资金使用，提高专项资金使用效益，我单位主要采取四项措施。

一是制订专项资金管理制度；二是制订了项目实施方案；三是认真组织项目验收。切实确保专项资金都做到了专款专用。其中：

（1）制定了《财政资金管理办法》各项目资金使用审批流程均按规定办理。涉及“三重一大”内容，严格按照规定提请局党组会审议决定，包括项目资金分配、重大项目确定、大额资金支付等。

（2）制订了项目实施方案，确保项目按期实施。

专项资金涉及政府采购项目的，按照局《伊犁州采购与招标管理办法》组织人员制定采购计划，按照财政局采购部门批复，进行公开招标、邀请招标等方式进行。

- 部门单位专项组织实施情况

(一)专项组织情况分析

1、前期准备

年初我单位下发的《草原生态恢复工作项目》专项工作计划，对项目的工作分工、任务分配、资金落实、完成时限等提出了明确、具体的要求，以确保项目保质、保量、按时完成。详细如下：收集部门成立背景资料、部门战略目标、中长期工作规划、部门职责、组织构成及其职能、预算编制等资料，并组织绩效评价自评小组对部门相关文件进行研读，梳理并确认工作任务及要求、部门内部管理制度及存量资源。梳理2021年专项资金使用情况和专项项目实施规模，根据各专项实际存档资料，就专项工作计划与部门职能和规划内容、与科室和项目之间的对应关系、重点工作安排与重点项目安排情况等，与相关科室的管理人员进行了沟通和交流，深入了解本部门涉及专项资金的使用情况和项目完成情况。

2、组织实施

我单位通过文件研读和前期调研等方式，收集、整理、总结部门的职能定位、中长期规划、年度工作计划以及专项项目实施情况。对于专项资金项目下达的绩效目标表，按照下达绩效目标，立足实际完成情况，开展专项项目绩效自评。对于未下达绩效目标表的项目，由我单位自行设定并经财政审核备案后，实施专项项目绩效自评。自评内容主要包括以下两个方面：

一是对专项项目预算执行情况进行分析，再考察专项项目产出、项目目标的实现程度和管理有效性，从而总结项目取得的业绩和经验，发现项目存在的不足之处。

二是对财政资金使用合规性进行评价，主要评价：①专项资金是否存在截留、挪用，支付审批是否合规、是否存在用途改变、范围超支和虚列项目支出等情况；②项目实施是否符合专项管理办法，流程和管理制度是否合规；③项目完成情况的真实性和绩效目标完成情况分析。通过评价发现财政资金使用中存在的合规性问题，总结财务内控中存在的不足之处。

截止12月31日，该专项均按照时间计划保质、保量完成。

(二)专项管理情况分析

1、资金到位及使用情况

2021年涉及草原生态恢复工作项目专项资金12万元，实际到位   12万元，资金到位率100%。截止到2021年12月 31 日执行12万元，执行率100%。其中：2021年结转专项资金0万元，实际执行0万元，执行率为0%；2021年新增专项资金12万元，实际执行12万元，执行率为100%。

2、资金管理情况

我单位严格执行伊州蝗【2021】1号《专项资金管理办法》文件精神要求，加强对专项资金的绩效管理，确保专款专用，提高专项资金使用效益。遵守相关法律法规，严肃财经纪律，自觉接受财政、审计、监察监督检查。

(三)项目实施情况分析

1、组织情况

伊犁州治蝗灭鼠指挥中心，根据2021年1个项目的绩效目标及工作内容，将其细化分工至本单位3个科室负责人，加强组织领导，明确分工，各司其职，抓好工作目标任务的落实完成，同时年中要求各科室负责人按照年初预算对本科室绩效工作进行自查自评，并报上半年工作情况总结，5月和8月对工作情况进行跟踪检查，确保绩效目标如期实现，不断提高财政资金配置和使用效益。

2、管理情况

伊犁州治蝗灭鼠指挥中心，实施的1个项目，由相关业务科室指派专人进行全过程跟踪管理，科室负责人统筹推进项目实施，单位领导不定期对项目进度进行调度，并对项目质量进行控制。

3、监管情况

预测预报科从项目实施方案、项目预算、项目建设进度、项目成本、项目验收等环节，全过程对项目进行监管，并向本单位主要领导报告，以推进项目建设和提高项目质量，以发挥资金使用效益。

(四)绩效情况分析

1、成本控制情况

伊犁州治蝗灭鼠指挥中心，所涉及专项项目均已于专项资金下达后按照资金文件及绩效管理要求设置《项目绩效目标表》。1个专项项目预算总额为12万元，在项目实施过程中，业务人员加强项目管理，合理控制项目成本，截止项目结束，1个项目总成本为12万元，不存在超支情况。

2、成本节约情况

伊犁州治蝗灭鼠指挥中心，所涉及专项项目使用资金比专项项目总预算减少0万元，项目节约率为0%。

(五)项目效率性分析

1、实施进度

2021年伊犁州治蝗灭鼠指挥中心，共涉及专项项目1个，截止到2021年底，通过专项项目实施过程中的有效监督，我单位按预期完成了1个专项的各项专项任务，项目总体完成率为100%。

2、完成质量

草原生态恢复工作专项项目完成质量情况如下：

完成全年发放治蝗鸡苗0.858万羽。

(六)项目效益性分析

草原生态恢复工作专项项目预期目标完成程度、实施对经济和社会的影响如下：

有效提升本单位草原生物灾害防控业务保障能力。减少蝗虫危害面积4万亩以上。

- 资产管理情况

（一）资产配置情况
2021年我单位资产总额800.25万元，其中流动资产208.15万元（其中：财政应返还额度0万元，其他应收款净额27.2万元，存货180.95万元），固定资产净值 592.1万元（其中：土地、房屋及构筑物512.06万元，占固定资产净值的86.48%；通用设备75.98 万元，占固定资产净值的12.83%；专用设备0.36万元，占固定资产净值的0.06%；办公设备及家具3.7万元，占固定资产净值的0.63%；其他 0 万元）。
本年度流动资产208.15万元，比上年增加6.01万元，增加原因是：自治区治蝗办调拨的治蝗物资增加。
本年度固定资产592.1万元，比上年增加350.9万元，原因是：2021年治蝗物资储备库项目完工计入资产。
实际在用固定资产592.1万元，固定资产利用率100%。
（二）资产管理情况
我单位固定资产按照“谁使用、谁负责”的原则，一年一次盘点，使用人在登记卡上签字确认。固定资产严格按照内部控制规范、《资产管理办法》、《政府采购管理办法》进行配置和处置。严格按照财务管理的相关要求，制定了《固定资产管理办法》、《货币资金管理制度》和《政府采购管理办法》等固定资产和办公用品使用、审批、稽核的内部管理规范。

- 部门单位整体支出绩效情况

（一）经济效益评价

2021年度我单位年初预算安排 238.18万元，年中调整17.11 万元，截止12月底支出255.29万元，执行率100%。

1、预算资金执行过程中均按照年初预算分配情况均做到专款专用，未出现资金侵、挪占情况。

2、全年按照部门预算进行成本控制，全部控制在厉行节约指标数内。其他支出按财政部门下达的计划实施，全年没有项目超支。

（二）效率性评价

2021年，在伊犁州党委的大力支持和伊犁州林草局的正确领导下，我单位迎难而上、务实重干，积极推动各项草原生物灾害防治工作取得了新的进展，为促进经济持续健康发展与社会和谐稳定提供了有力的资金支撑和保障。伊犁州治蝗灭鼠指挥单位圆满完成了伊犁州直草原生物灾害工作任务，2021年完成鼠害防治面积278万亩，虫害防治面积251万亩，毒害草防治面16万亩，发放治蝗鸡苗0.8万只，有效控制各类生物灾害成效显著。群众满意度较高。

（三）有效性评价

2021年部门支出的有效性主要体现在我单位各项工作成效上，一是项目建设工作进一步夯实，二是生物灾害防治能力进一步提升，三是生物灾害应急防治条件进一步改善，四是生物灾害防治效果进一步提高，五是应急防治水平进一步增强，详细情况如下：

伊犁州治蝗灭鼠指挥单位整体绩效目标共设置一级指标3个，二级指标7个，三级指标 13个，详细说明如下：

1、数量指标：

指标1：发放治蝗鸡苗，指标值：≧8000羽，实际完成值：8580羽，指标完成率107.25%；

指标2：保障在职人员人数，指标值：≧16人，实际完成值：16人，指标完成率100%；

2、质量指标：

指标1：工资及公用经费保障率，指标值：≧100%，实际完成值：100%，指标完成率100%；

指标2：鸡苗单体重量，指标值：≧200克，实际完成值：500克指标完成率150%；

3、时效指标：

指标1：鸡苗发放及时率 ，指标值： 2021年5月25日前 ，实际完成值：2021年5月24日 ，指标完成率100%；

指标2：资金发放及时率 ，指标值：=100% ，实际完成值：100% ，指标完成率100%；

4、成本指标：

指标1：治蝗鸡苗单价，指标值：≦14元，实际完成值：14元，指标完成率100%；

指标2：人均支出标准，指标值：≦12.86万元，实际完成值：12.44万元，指标完成率96.73%；

指标3：人均运转经费数，指标值：≦1.28万元 ，实际完成值：≦1.17万元，指标完成率91.41%；

5、社会效益指标：

指标1：提升本单位草原生物灾害防控业务保障能力，指标值：有效提升，实际完成值：有效提升，指标完成率100%；

6、生态效益指标：

指标1：减少蝗虫危害面积，指标值：≧5万亩  ，实际完成值：4万亩，指标完成率80%；

7、满意度指标：

指标1：职工满意度，指标值：≧95% ，实际完成值：100%，指标完成率105.26%；

指标2：农牧民满意度，指标值：≧90% ，实际完成值：100% ，指标完成率111.11%；

- 存在的主要问题

根据建设项目的开展情况，熟悉项目建设的人员参与到项目建设的全过程，对项目及资金进行有效监督。

- 改进措施和建议

（一）改进措施：
进一步加强项目的绩效目标的设立与项目评价体系的匹配，提高绩效评价水平，提高资金的使用效率。
（二）建议：
突出重点，着力抓好绿色防控工作。因地制宜的扩大伊犁河北岸、南岸和特克斯河沿岸三条椋鸟治蝗带工程规模，使其发挥更大的作用；进一步推广草原牧鸡治蝗，把放养食蝗鸡发展成为农牧民增收的重要手段之一；巩固扩大无鼠害示范区，让虫鼠害绿色防控工作成为我州草原治虫灭鼠的主要措施，扎实有效的做好生态治理示范推广工作。

- 附表：《部门整体支出绩效目标自评表》