附件4：

自治区本级部门单位整体支出绩效

自评报告

（2021年度）

参考模板

部门单位名称（公章）：

填报时间：     年     月     日

- 基本概况

（一）部门单位基本情况

1、主要职能

负责本行政区域内的农村土地承包及承包合同管理、农民负担监督管理工作、农村集体财务和资产的管理和审计、农经统计报表的收集与审核、农民专业合作组织服务与指导等。

2、机构人员构成

（1）组织机构设置：

伊犁州农村合作经济经营管理局无下属预算单位，下设四个处室，分别是：农民负担科、农村集体财务管理科、农村土地承包合同管理科、综合科。

（2）2021年伊犁州农村合作经济经营管理局实有在职人员为   人，其中：

行政在职  12人（上年13人），同比上年减少 1人；

实有离休人员0人（上年0人）, 同比上年增加 0 人。

实有退休人员15人（上年13人）, 同比上年增加2 人。

3、重点工作计划

（1）、承担自治州农村经营管理体制的责任，提出自治州深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议；指导农村土地承包、耕地使用流转和承包仲裁管理；指导监督自治州减轻农牧民负担和村民筹资酬劳管理工作；指导农村集体资产和财务管理；指导监督自治州农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民合作社和农业行业协会的建设。

（2）、保障部门单位人员发放工资福利支出及运转支出。

（3）、农村经营主体培训项目，计划投资12万元，完成2期100位农村经营主体的培训。

（二）部门单位整体支出规模、使用方法和主要内容、涉及对象及范围等

1、部门单位整体支出规模

2021年我单位全年预算数为212.42万元，其中：年初批复的财政拨款为 185.12万元，年中追加资金27.30万元，调整率14.75%。对比上年 207.24万元增加5.18万元，上升2.50%。

2021年实际决算支出211.19万元，执行率99.42%，其中：

（1）基本支出 200.41万元，占总支出的94.89％，主要用于本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出179.05万元，主要用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费。商品和服务支出18.16万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等。对个人和家庭的补助3.20万元，主要用于退休人员交通费、独生子女费、活动费等。

（2）项目支出10.78 万元，占总支出的5.11％。2021年农业生产新型经营主体培训项目安排10.78万元，主要用于完成了5期249人农业生产新型经营主体的培训。

（3）本年度重点项目支出10.78 万元，重点支出保障率100.00%。其中重点保障项目是农业生产新型经营主体的培训。

（4）本年度我单位全年政府采购预算 2.08万元,实际用于政府采购金额2.08万元，采购执行率100.00%。

2、整体支出评价使用方法和主要内容、涉及对象及范围等

（1）整体支出评价使用方法

本次整体支出绩效自评采用因素分析法和公众评判法方法，原因是：此次绩效评价按因素分析法和公众评判法等方法，包括项目决策、项目管理、项目绩效三部分内容，主要围绕专项资金使用、资源配置、项目管理等客观分析项目的产出和效果，体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效路径。增强评价的科学性、严谨性和可行性。同时辅以访谈、会议讨论、问卷调查、查阅会计资料等方法。

（2）整体支出评价主要内容

①绩效目标的设定情况。重点评价绩效目标设立的充分性、明确性、合理性以及细化程度。

②资金投入和使用情况。重点评价资金分配过程、投入方式、资金到位、预算执行和结果。

③为实现绩效目标制定的制度、采取的措施等。包括项目管理制度、财务管理制度、资产管理制度和绩效跟踪管理措施等。

④绩效目标的实现程度和效果。绩效目标的实现程度包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本。效果包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等。

（3）整体支出评价涉及对象及范围

涉及对象：本次评价对象是伊犁州农村合作经济经营管理局所有财政资金支出活动。

整体支出评价范围：

①基本支出 200.42万元，其中：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

②项目支出 12 万元：2021年农业生产新型经营主体培训项目

- 部门单位整体支出管理及使用情况

1、预算编制管理

我单位严格按照财政部门预算编制与预算调整的工作要求，在预算编制、分配依据充分的条件下，切实做好“先定目标再编预算”，确保预算分配结果合理。同时按照伊犁州财政局的要求，部门预算及绩效目标在伊犁州政府网中公开，广泛接受社会监督。

2、预算支出管理

我单位按照财政要求基本支出分月度申报资金使用计划，由财政部门按照进度每月按期拨付，人员支出按照工资计划发放工资；依照伊犁州农村合作经济经营管理局《预算管理》相关规定和伊犁州农村合作经济经营管理局《收支管理》规定流程，资金支出按照我内控体系中设定的流程申报审批进行；项目支出属于政府采购的，按照局伊犁州农村合作经济经营管理局《政府采购与招标管理办法》组织人员制定采购计划，按照财政局采购部门批复，进行公开招标、邀请招标等方式进行；属于非政府采购的项目，按照“三重一大”制度规定，重大项目支出上党支部会议研究决定。

（二）基本支出管理及使用情况

2021年基本支出预算安排200.42万元，实际到位 200.42万元,实际支出  200.41 万元，占总支出的94.89％，其中：工资福利支出    179.05万元、商品和服务支出 18.16 万元、对个人和家庭的补助 3.2万元、主要用于保障单位正常运转和人员工资福利支出 。

2021年基本支出比上年 193.19万元,增加7.22 万元，上升3.73%，支出上升的主要原因是人员工资正常晋升、工资福利支出增加 。

2021年一般公共预算“三公”经费数为1.15 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 1.15万元，公务接待费  0 万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0 万元，主要原因是本年及上年均未安排预算 ；公务用车购置费增加0万元，要原因是本年及上年均未安排预算。公务用车运行费增加0万元，主要原因是与上年持平；公务接待费增加万0元，要原因是本年及上年均未安排预算 。

（三）专项支出管理及使用情况

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

2021年预算安排专项资金 12 万元，实际到位 12 万元, 到位率100.00％,其中:中央转移支付项目资金 0万元，自治区资金 12万元，本级安排 0 万元。

2、专项资金实际使用情况

2021年专项资金支出10.78万元，占总支出的5.11%，其中2021年专项项目支出比上年5.34万元增加 5.44万元，上升101.87%。支出上升的主要原因是 按期完成培训项目任务 。其中：农村合作经营主体培训项目安排 10.78万元，主要用于完成5期249人农村经营主体、财务人员、家庭农场经营者的培训。

3、专项资金管理情况

为规范专项资金使用，提高专项资金使用效益，我部门单位主要采取四项措施。

一是制订专项资金管理制度；二是各专项资金建立了专帐；三是制订了项目实施方案；四是认真组织项目验收。切实确保专项资金都做到了专款专用。其中：

（1）制定了《农村合作经营主体培训》专项资金管理办法，各项资金使用审批流程均按规定办理。涉及“三重一大”内容，严格按照规定提请局党组会审议决定，包括项目资金分配、重大项目确定、大额资金支付等。

（2）建立农村合作经营主体培训专项资金专帐，做到有据可依，有据可查。

（3）制订了伊犁州新型农业经营主体培训项目实施方案，确保项目按期完成。

（4）认真组织伊犁州新型农业经营主体培训项目验收，确保项目资金使用的真实性、有效性。

专项资金涉及政府采购项目的，按照局《专项资金使用采购与招标管理办法》组织人员制定采购计划，按照财政局采购部门批复，进行公开招标、邀请招标等方式进行。

- 部门单位专项组织实施情况

(一)专项组织情况分析

1、前期准备

年初我单位下发的伊犁州新型农业经营主体培训专项工作计划，对项目的工作分工、任务分配、资金落实、完成时限等提出了明确、具体的要求，以确保项目保质、保量、按时完成。详细如下：收集部门成立背景资料、部门战略目标、中长期工作规划、部门职责、组织构成及其职能、预算编制等资料，并组织绩效评价自评小组对部门相关文件进行研读，梳理并确认工作任务及要求、部门内部管理制度及存量资源。梳理2021年专项资金使用情况和专项项目实施规模，根据各专项实际存档资料，就专项工作计划与部门职能和规划内容、与科室和项目之间的对应关系、重点工作安排与重点项目安排情况等，与相关科室的管理人员进行了沟通和交流，深入了解本部门涉及专项资金的使用情况和项目完成情况。

2、组织实施

我单位通过文件研读和前期调研等方式，收集、整理、总结部门的职能定位、中长期规划、年度工作计划以及专项项目实施情况。对于专项资金项目下达的绩效目标表，按照下达绩效目标，立足实际完成情况，开展专项项目绩效自评。对于未下达绩效目标表的项目，由我部门自行设定并经财政审核备案后，实施专项项目绩效自评。自评内容主要包括以下两个方面：

一是对专项项目预算执行情况进行分析，再考察专项项目产出、项目目标的实现程度和管理有效性，从而总结项目取得的业绩和经验，发现项目存在的不足之处。

二是对财政资金使用合规性进行评价，主要评价：①专项资金不存在截留、挪用，支付审批合规、不存在用途改变、范围超支和虚列项目支出等情况；②项目实施符合专项管理办法，流程和管理制度合规；③项目完成情况的真实性和绩效目标完成情况分析。通过评价发现财政资金使用中存在的合规性问题，总结财务内控中存在的不足之处。

截止12月24日，该专项均按照时间计划保质、保量完成。

(二)专项管理情况分析

1、资金到位及使用情况

2021年涉及专项资金12万元，实际到位 12 万元，资金到位率100.00%。截止到2021年12月 24 日执行 10.78 万元，执行率89.83%。其中：2021年结转专项资金0万元，实际执行0万元，执行率为0.00%；2021年新增专项资金12万元，实际执行10.78万元，执行率为89.83%。

2、资金管理情况

我单位严格执行《专项资金管理办法》文件精神要求，加强对专项资金的绩效管理，确保专款专用，提高专项资金使用效益。遵守相关法律法规，严肃财经纪律，自觉接受财政、审计、监察监督检查。

(三)项目实施情况分析

1、组织情况

伊犁州农村合作经济经营管理局，根据2021年1个项目的绩效目标及工作内容，将其细化分工至本单位农村集体财务管理科毛正航科长，加强组织领导，明确分工，各司其职，抓好工作目标任务的落实完成，同时年中要求农村集体财务管理科按照年初预算对本科室绩效工作进行自查自评，并报上半年工作情况总结，5月和8月对工作情况进行跟踪检查，确保绩效目标如期实现，不断提高财政资金配置和使用效益。

2、管理情况

伊犁州农村合作经济经营管理局，实施的1个项目，由相关业务科室指派专人进行全过程跟踪管理，科室负责人统筹推进项目实施，单位领导不定期对项目进度进行调度，并对项目质量进行控制。

3、监管情况

毛正航从项目实施方案、项目预算、项目建设进度、项目成本、项目验收等环节，全过程对项目进行监管，并向本单位主要领导报告，以推进项目建设和提高项目质量，以发挥资金使用效益。

(四)绩效情况分析

1、成本控制情况

伊犁州农村合作经济经营管理局，所涉及专项项目均已于专项资金下达后按照资金文件及绩效管理要求设置《项目绩效目标表》。伊犁州新型农业经营主体培训项目预算总额为12万元，在项目实施过程中，业务人员加强项目管理，合理控制项目成本，截止项目结束，伊犁州新型农业经营主体培训项目总成本为10.78万元，不存在超支情况。

2、成本节约情况

伊犁州农村合作经济经营管理局，所涉及专项项目使用资金比专项项目总预算减少 1.22万元，项目节约率为10.16%。

(五)项目效率性分析

1、实施进度

2021年伊犁州农村合作经济经营管理局共涉及专项项目1个，截止到2021年底，通过专项项目实施过程中的有效监督，我单位按预期完成了1个专项的各项专项任务，项目总体完成率为	115.09%。

2、完成质量

伊犁州新型农业经营主体培训专项项目完成质量情况如下：

①伊犁州新型农业经营主体培训完成了5期州直100位新型农村经营主体的培训工作，参加培训的人员培训合格率达到100%，参训人员满意率为100.00%，节约成本1.22万元，培训取得显著成效。

(六)项目效益性分析

1个专项项目预期目标完成程度、实施对经济和社会的影响如下：

伊犁州新型农业经营主体培训项目促进各类新型农业经营主体充分发挥自身优势，相互促进，融合发展，采取订单农业、土地入股、保护价收购、利润返还等多种形式，通过建立“合作社+农户”、“龙头企业+家庭农场”、“龙头企业+合作社+农户”、“龙头企业+基地+农户”等多种利益共享、风险共担的生产经营模式模式，不断增强辐射带动能力，为州直农业产业发展、农民增收致富作出了积极贡献

- 资产管理情况

（一）资产配置情况

2021年我单位资产总额 33.29万元，其中流动资产 13.77万元（其中货币资金5.24万元、其他应收款净额8.53万元），固定资产净值   19.53万元（其中：土地、房屋及构筑物   9.3 万元，占固定资产净值的47.61%；通用设备 8.28万元，占固定资产净值的42.41%；专用设备 0.7万元，占固定资产净值的3.58%；其他1.25万元，占固定资产净值的6.4%）。

本年度流动资产13.77万元，比上年减少20.96 万元，原因是：开展2020年农业生产新型经营主体培训项目及2021年农业生产新型经营主体培训项目 。

本年度固定资产原值 63.48 万元，比上年增加（减少） 0  万元，原因是： 无新增固定资产    。

实际在用固定资产 63.48  万元，固定资产利用率100%。

（二）资产管理情况

1、固定资产按照“谁使用、谁负责”的原则，一年一次盘点，使用人在登记卡上签字确认。固定资产严格按照内部控制规范、《资产管理办法》、《政府采购管理办法》进行配置和处置。严格按照财务管理的相关要求，制定了《固定资产管理办法》、《货币资金管理制度》和《政府采购管理办法》等固定资产和办公用品使用、审批、稽核的内部管理规范。

2、流动资产根据《行政事业单位资产管理制度》，对货币资金加强管理，统一设立银行存款账户，未经财政主管部门同意不允许单独设立财政监管以外的银行存款账户；现金开支按照规定开支范围支付，对出纳工作具有很强的原则性。因此，出纳人员在经管现金时，严格遵守国家的现金管理规定，正确及时核算和监督现金收支及结存情况，保证现金的安全；预借款管理，按照规定填写《借款单》，经单位负责人审签，由财务负责人签字后报主管财务领导审批，非公务活动一律不得借款，并要求在规定得时间内及时结账。

- 部门单位整体支出绩效情况

（一）经济效益评价

2021年度我单位年初预算安排185.12万元，年中调整 27.3万元，截止12月底支出211.19万元，执行率99.42%。

1、预算资金执行过程中均按照年初预算分配情况均做到专款专用，未出现资金侵、挪占情况。

2、全年按照部门预算进行成本控制，全部控制在厉行节约指标数内。其他支出按财政部门下达的计划实施，全年没有项目超支。

（二）效率性评价

2021年，在州财政局的大力支持和州党委的正确领导下，我单位迎难而上、务实重干，积极推动各项工作取得了新的进展，为促进经济持续健康发展与社会和谐稳定提供了有力的支撑和保障。

圆满完成指导各县市顺利完成换届选举离任审计工作

为全面做好村“两委”换届准备工作，根据相关安排，州农经系统积极指导协助开展了村（社区）“两委” 班子成员离任前经济责任专项审计工作，圆满完成105个乡（镇、片区），681个行政村、72个社区的专项审计工作。

2、农村产权制度改革任务提前完成

州直涉及产权制度改革的669个村已全部完成成员身份界定，确认成员总数147.54万人，量化资产总额23.54亿元，成立农村集体经济组织669个，颁发登记证书669本， 581个村发放股权证书31.45万本。州直11个县市已全部通过州级评估验收，自治区级第三方评估验收已完成尼勒克县、巩留县和昭苏县的抽检评估工作，迎接农业农村部来伊评估验收的各项准备工作已全面落实到位。

新型农业经营主体高质量发展成效显著

开展家庭农场录入工作，目前录入率100%，建立监管家庭农场1.5万家，需要不断完善添加相应内容。已经完成建设180个示范家庭农场、新建农民合作社176家、规范提升174家。社会化服务以项目为支撑，将25万亩任务分解到县市，实施完毕。2021年农产品产地冷藏保鲜设施建设项目争取706万元，80%任务完成，等待验收。要求各县市持续推进“空壳社”专项清理，继续抓好侵害群众利益问题的清查力度。截至目前，举办合作社负责人培训6期、培训380人，组织新申报自治区级示范合作社31家，申报“一村一品”一个。

农村土地承包管理工作持续完善，群众满意度高

一是扎实推进农村承包地确权登记颁证收尾工作，已全面完成州

直10个（不包括奎屯市）县市、99个乡镇、567个村、20.72万户的农村承包地确权登记颁证工作，完成确权面积497.31万亩（其中确认家庭承包地面积412.06万亩）。二是稳步推进农村集体机动地调查整理工作，州直现有农村集体机动地总面积128.41万亩，已完成农村集体机动地调查整理72.55万亩，完成率56.5%。三是积极引导农村土地经营权规范有序流转，稳妥推进农业适度规模经营。截至目前，州直家庭承包耕地经营权流转面积达334.03万亩，占到家庭承包耕地面积的80.97%。较2020年增长21.6个百分点。从流转的形式来看，转包方式284.49万亩、入股方式28.97万亩、其他方式8.07万亩；从流转的县市来看，各县市均完成任务。从流转价格来看，2021年州直土地流转市场价格每亩在420元—800元之间不等，州直平均650元左右，较2020年同比增长30%左右，新源县等个别县市土地流转价格达到1200元以上。

（三）有效性评价

2021年部门支出的有效性主要体现在我单位各项工作成效上，一是基础性工作进一步夯实，二是服务农村合作经营主体的能力进一步提升，三是新型农业经营主体发展环境进一步改善，四是农民生活水平进一步提高，五是社会稳定进一步推进，七是服务农村合作经济组织水平进一步增强，详细情况如下：

业务工作：农村经济统计工作有序开展。对2020年州直农村经济统计年报进行了校对、审核，重点对经济收入统计区间、农民专业合作社示范市、家庭农场、农经队伍建设统计等有关数据完成了核准；农村土地承包管理工作持续完善。2021年确定的察布查尔县、特克斯县、霍尔果斯市的12.46万亩农村承包地确权登记颁证工作进展顺利，发证工作已基本完成；农村产权制度改革工作基本完成。州涉及产权制度改革的669个村已全部完成成员身份界定，确认成员总数147.54万人，量化资产总额23.54亿元，成立农村集体经济组织669个，颁发登记证书669本， 581个村发放股权证书31.45万本；新型农业经营主体高质量发展逐步加快。完成建设180个示范家庭农场、新建农民合作社176家、规范提升174家；农村宅基地制度改革试点工作稳中有进。作为试点县市之一，伊宁市从52个行政村中选择团结村等11个村先行先试，逐步探索完善宅基地所有权、资格权、使用权“三权分置”的方法路径。全市宅基地地籍调查60438宗，原有宅基地证29800宗，目前已发放房地一体不动产权证8395宗；农经财务领域应收款项专项清理整治工作全面推进。州直开展农经财务领域应收款项专项清理整治工作，截止11月底清理资金约9514.53万元，占比12.76%；指导各县市顺利完成换届选举离任审计工作。协助开展了村（社区）“两委” 班子成员离任前经济责任专项审计工作，完成专项审计105个乡（镇、片区），681个行政村、72个社区。

2、干部职工工资福利支出及时足额发放，运转经费足额拨付，保障单位正常运转。

伊犁州农村合作经济经营管理局单位整体绩效目标共设置一级指标 3 个，二级指标 7 个，三级指标 9个，详细说明如下：

1、数量指标：

指标1：保障在职人员人数 ，=13人 ，实际完成值：12人  ，指标完成率92.31%；

2、质量指标：

指标1：工资及公用经费保障率 ，指标值：≥95% ，实际完成值： 100%，指标完成率105.26%；

3、时效指标：

指标1：资金发放及时性 ，指标值：=100% ，实际完成值：100% ，指标完成率100.00%；

4、成本指标：

指标1：人均支出标准 ，指标值：<=12.73万元 ，实际完成值：13.04万元 ，指标完成率0.00%；

指标2：人均运转经费，指标值：<=1.51万元 ，实际完成值：1.51万元 ，指标完成率100.00%；

5、社会效益指标：

指标1：带动伊犁州农民就业增长率，指标值：≥85% ，实际完成值：0% ，指标完成率0.00%；

指标2：带动伊犁州农村群体经济收入增长率，指标值：≥85%   ，实际完成值：0% ，指标完成率0.00%；

6、可持续影响指标：

指标1：全面提升农业治理水平力度，指标值：持续提升，实际完成值：基本提升，指标完成率80.00%；

7、满意度指标：

指标1：职工满意度 ，指标值：≥95% ，实际完成值：100% ，指标完成率105.26%；

- 存在的主要问题

一是指导农村集体产权制度改革工作还不够扎实，还存在成员身份重复、发展壮大集体经济思路匮乏等问题。

二是推动规范提升农民专业合作社成效不够，存在部分合作社财务管理不规范、未按时上报年度报告等问题。

三是州直农经系统实际在岗人员少，基层县市农经人员更加缺乏，乡镇虽然有职能，但实际很难实现有人管、有人干。

- 改进措施和建议

一是加强学习培训，积极谋划改革的“后半篇文章”在已有改革的基础上，加大股份权能实现形式、发展壮大农村集体经济等方面大胆探索。

二是加大农民专业合作社、家庭农场工作等新型经营主体培育和发展的力度，按照有关文件精神，积极督促落实州直农民合作社的清理核查、规范财务管理、加强项目资金管理及发展服务指导，切实规范提升农民专业合作社整体质量。

三是及时配齐各级农经机构及在岗工作人员，充实农村经营管理工作力量，切实解决基层农村经营管理队伍人员不足问题，确保农经工作“事有人干，责有人负”。

（二）建议

进一步加强项目绩效监控人员职责的分工及责任划分，使项目绩效落到实处；提高干部主动接受监督的意识，强化外部监督制约，认真落实内控制度，确保资金安全有效使用。

- 附表：《部门整体支出绩效目标自评表》