附件4：

自治区本级部门单位整体支出绩效

自评报告

（2021年度）

参考模板

部门单位名称（公章）：

填报时间：     年     月     日

- 基本概况

一、基本概况

部门单位基本情况

1、主要职能

组织开展自治州各污染物的排放情况监控；整理、统计、分析、汇总各污染点源自动在线监测设备上传的数据；负责自治州环境保护系统信息化建设工作；负责自治州环境保护宣传教育工作。

2、机构人员构成

（1）组织机构设置：

伊犁州污染物监控与信息中心无下属预算单位，下设1 个科室，分别是：办公室。

（2）2021年伊犁州污染物监控与信息中心实有在职人员为5人，其中：

事业在职６人（上年10人），同比上年减少４人；

实有离休人员0人（上年0人）,与上年一致。

实有退休人员２人（上年２人）,与上年一致。

3、重点工作计划

（1）日常业务开展经费，计划投入121.37万元，主要用于本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。基本支出包含工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等，其中：工资福利支出主要用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费。商品和服务支出主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等。

（２）污染源在线、国控重点污染源监控、环境应急指挥视频会议系统运维项目，计划投入30万元，要实现保障伊犁州污染源在线系统、国控污染源监控系统、中枢系统和视频会议系统的正常运维，为加强污染源监管、改善生态环境质量、防范风险提供科学依据和支撑的目标。

（３）环境宣传教育项目，计划投入10万，要实现做好环境政策法规的传导，开展生态能力建设的展示，做好全局宣传策划，按照年度工作计划开展六五世界环境日等系列宣传教育工作及组织环保公众日线上线下不少于6次活动。

（二）部门单位整体支出规模、使用方法和主要内容、涉及对象及范围等

1、部门单位整体支出规模

2021年我单位全年预算数为154.77万元，其中：年初批复的财政拨款为161.37万元，年中追减6.60万元，调整率4.09%。对比上年149.97万元增加4.8万元，上升3.20%。

2021年实际决算支出153.10万元，执行率98.92%，其中：

（1）基本支出113.60万元，占总支出的74.20％，主要用于本部门单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出105.19万元，主要用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费。商品和服务支出8.13万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等。对个人和家庭的补助0.29万元，主要用于退休人员统筹外、个人取暖费等。

（2）项目支出39.5万元，占总支出的25.80％。其中：污染源在线、国控重点污染源监控、环境应急指挥视频会议系统运维项目安排29.5万元，主要用于完成保障伊犁州污染源在线系统、国控污染源监控系统、中枢系统和视频会议系统运维;环境宣传教育项目安排10万元，主要用于完成六五世界环境日等系列宣传教育工作及组织环保公众日线上线下不少于6次活动。

（3）本年度重点项目支出29.5万元，重点支出保障率100%。其中重点保障项目是污染源在线、国控重点污染源监控、环境应急指挥视频会议系统运维项目。

（4）本年度我单位全年政府采购预算32.05万元,实际用于政府采购金额31.55万元，采购执行率98.44%。

2、整体支出评价使用方法和主要内容、涉及对象及范围等

（1）整体支出评价使用方法

本次我单位整体支出绩效自评采用比较法和因素分析法相结合的方法，主要的原因：一是通过比较法将本年度整体支出具体情况与历年绩效目标进行对比，通过对比总结历年来在整体支出目标设置方面的经验与不足，查找项目实施中产生偏差的原因，以便今后在项目指标设置方面能更好地反映项目执行的目的，同时提高目标值的设置水平，尽量避免目标值过高或过低等不切合实际的情况发生；二是通过因素分析法综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，提高项目实施、款项回笼、资金支付、票据审核及传递及与主管培训部门的沟通交流，提高项目执行的工作效率，达到预定的项目目标。

（2）整体支出评价主要内容

①绩效目标的设定情况。重点评价绩效目标设立的充分性、明确性、合理性以及细化程度。

②资金投入和使用情况。重点评价资金分配过程、投入方式、资金到位、预算执行和结果。

③为实现绩效目标制定的制度、采取的措施等。包括项目管理制度、财务管理制度、资产管理制度和绩效跟踪管理措施等。

④绩效目标的实现程度和效果。绩效目标的实现程度包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本。效果包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等。

（3）整体支出评价涉及对象及范围

涉及对象：本次评价对象是伊犁州污染物监控与信息中心部门单位所有财政资金支出活动。

整体支出评价范围：

①基本支出114.77万元，其中：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

②项目支出40万元：2021年污染源在线、国控重点污染源监控、环境应急指挥视频会议系统运维项目，环境宣传教育项目。

- 部门单位整体支出管理及使用情况

二、部门单位整体支出管理及使用情况

（一）预算管理

1、预算编制管理

我单位严格按照财政部门预算编制与预算调整的工作要求，在预算编制、分配依据充分的条件下，切实做好“先定目标再编预算”，确保预算分配结果合理。同时按照伊犁州财政局的要求，部门预算及绩效目标在伊犁州政府网站统一公开，广泛接受社会监督。

2、预算支出管理

我单位按照财政要求基本支出分月度申报资金使用计划，由财政部门按照进度每月按期拨付，人员支出按照工资计划发放工资；依照伊犁州财政局相关规定流程，资金支出按照我内控体系中设定的流程申报审批进行；项目支出属于政府采购的，按照《伊犁州财政局采购与招标管理办法》组织人员制定采购计划，按照财政局采购部门批复，进行公开招标、邀请招标等方式进行；属于非政府采购的项目，按照“三重一大”制度规定，重大项目支出上党组会研究决定。

（二）基本支出管理及使用情况

2021年基本支出预算安排 114.77万元，实际到位114.77万元,实际支出113.60万元，占总支出的74.20％，其中：工资福利支出105.19 万元、商品和服务支出8.13 万元、对个人和家庭的补助 0.28万元、主要用于退休 休人员统筹外支出 。资本性支出0万元。

2021年基本支出比上年113.83万元,减少0.23万元，下降0.20%，减少的主要原因是人员社保基数微调。

2021年一般公共预算“三公”经费数为1.15万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费１.１５万元，公务接待费0万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是我单位本年度与上年度均未安排此项支出；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加0万元，主要原因是本年与上年支出一致，未增加；公务接待费增加0万元，主要原因是我单位本年度与上年度均未安排此项支出。

（三）专项支出管理及使用情况

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

2021年预算安排专项资金40万元，实际到位40万元, 到位率100%,其中:中央转移支付项目资金０万元，自治区资金０万元，本级安排40万元。

2、专项资金实际使用情况

2021年专项资金支出39.50万元，占总支出的25.80%，其中2021年专项项目支出比上年36.14万元增加3.36万元，增长9.29% 。支出上升的主要原因是增加了环境宣传项目资金投入，及根据运维实施情况增加资金投入。其中：2021年污染源在线、国控重点污染源监控、环境应急指挥视频会议系统运维项目安排29.50万元，主要用于完成保障伊犁州污染源在线系统、国控污染源监控系统、中枢系统和视频会议系统运维，2021年环境宣传教育项目安排10万元，主要用于完成六五世界环境日等系列宣传教育工作及组织环保公众日线上线下不少于6次活动。

3、专项资金管理情况

为规范专项资金使用，提高专项资金使用效益，我单位主要采取四项措施。

一是制订专项资金管理制度；二是各专项资金建立了专账；三是制订了项目实施方案；四是认真组织项目验收。切实确保专项资金都做到了专款专用。其中：

（1）制定了《伊犁州污染物监控与信息中心财务管理制度》，为加强资金安排管理，我单位严格专项支出审批，明确资金申报范围、程序和具体要求，要求申报项目必须符合政策要求，必须产生明显的环境、经济和社会效益；另一方面，加强资金使用过程中的监督监控，严格按照资金管理使用办法，各项资金使用审批流程均按规定办理。涉及“三重一大”内容，严格按照规定提请局党组会审议决定，包括项目资金分配、重大项目确定、大额资金支付等。

（2）建立伊犁州污染物监控与信息中心2021年污染源在线、国控重点污染源监控、环境应急指挥视频会议系统运维项目专项资金专账，做到有据可依，有据可查。

（3）制订了伊犁州污染物监控与信息中心2021年污染源在线、国控重点污染源监控、环境应急指挥视频会议系统运维项目实施方案，确保项目达标验收管理办法。

（4）认真组织项目专家进行评估验收，确保工作的完成落实。

专项资金涉及政府采购项目的，按照《伊犁州采购与招标管理办法》组织人员制定采购计划，按照财政局采购部门批复，进行公开招标、邀请招标等方式进行。

- 部门单位专项组织实施情况

三、部门单位专项组织实施情况

(一)专项组织情况分析

1、前期准备

年初我单位下发2021年污染源在线、国控重点污染源监控、环境应急指挥视频会议系统运维项目及2021年度环境宣传教育项目专项工作计划，对项目的工作分工、任务分配、资金落实、完成时限等提出了明确、具体的要求，以确保项目保质、保量、按时完成。详细如下：收集部门成立背景资料、部门战略目标、中长期工作规划、部门职责、组织构成及其职能、预算编制等资料，并组织绩效评价自评小组对部门相关文件进行研读，梳理并确认工作任务及要求、部门内部管理制度及存量资源。梳理2021年专项资金使用情况和专项项目实施规模，根据各专项实际存档资料，就专项工作计划与部门职能和规划内容、与科室和项目之间的对应关系、重点工作安排与重点项目安排情况等，与相关科室的管理人员进行了沟通和交流，深入了解本部门涉及专项资金的使用情况和项目完成情况。

2、组织实施

我单位通过文件研读和前期调研等方式，收集、整理、总结部门的职能定位、中长期规划、年度工作计划以及专项项目实施情况。对于专项资金项目下达的绩效目标表，按照下达绩效目标，立足实际完成情况，开展专项项目绩效自评。对于未下达绩效目标表的项目，由我单位自行设定并经财政部门审核备案后，实施专项项目绩效自评。自评内容主要包括以下两个方面：

一是对专项项目预算执行情况进行分析，再考察专项项目产出、项目目标的实现程度和管理有效性，从而总结项目取得的业绩和经验，发现项目存在的不足之处。

二是对财政资金使用合规性进行评价，主要评价：①专项资金是否存在截留、挪用，支付审批是否合规、是否存在用途改变、范围超支和虚列项目支出等情况；②项目实施是否符合专项管理办法，流程和管理制度是否合规；③项目完成情况的真实性和绩效目标完成情况分析。通过评价发现财政资金使用中存在的合规性问题，总结财务内控中存在的不足之处。

截止12月30日，2021年污染源在线、国控重点污染源监控、环境应急指挥视频会议系统运维项目及2021年度环境宣传教育项目专项均按照时间计划保质、保量完成。

(二)专项管理情况分析

1、资金到位及使用情况

2021年涉及专项资金40万元，实际到位40万元，资金到位率100%。截止到2021年12月30日执行39.50万元，执行率98.75%。其中：2021年结转专项资金０万元，实际执行０万元，执行率为０%；2021年新增专项资金40万元，实际执行39.50万元，执行率为98.75%。

2、资金管理情况

我单位严格执行伊犁州财政局【2014】84号《伊犁州本级项目支出预算管理暂行办法》文件精神要求，加强对专项资金的绩效管理，确保专款专用，提高专项资金使用效益。遵守相关法律法规，严肃财经纪律，自觉接受财政、审计、监察监督检查。

(三)项目实施情况分析

1、组织情况

伊犁州污染物监控与信息中心，根据2021年２个项目的绩效目标及工作内容，将其细化分工至本单位办公室人员，加强组织领导，明确分工，各司其职，抓好工作目标任务的落实完成，同时年中要求办公室负责人按照年初预算对本科室绩效工作进行自查自评，并报上半年工作情况总结，5月和8月对工作情况进行跟踪检查，确保绩效目标如期实现，不断提高财政资金配置和使用效益。

2、管理情况

伊犁州污染物监控与信息中心，实施的２个项目，由办公室指派专人进行全过程跟踪管理，副主任统筹推进项目实施，单位领导不定期对项目进度进行调度，并对项目质量进行控制。

3、监管情况

办公室从项目实施方案、项目预算、项目建设进度、项目成本、项目验收等环节，全过程对项目进行监管，并向本单位主要领导报告，以推进项目建设和提高项目质量，以发挥资金使用效益。

(四)绩效情况分析

1、成本控制情况

伊犁州污染物监控与信息中心，所涉及专项项目均已于专项资金下达后按照资金文件及绩效管理要求设置《项目绩效目标表》。２个专项项目预算总额为40万元，在项目实施过程中，业务人员加强项目管理，合理控制项目成本，截止项目结束，２个项目总成本为39.50万元，不存在超支情况。

2、成本节约情况

伊犁州污染物监控与信息中心，所涉及专项项目使用资金比专项项目总预算减少0.50万元，项目节约率为1.25%。

(五)项目效率性分析

1、实施进度

2021年伊犁州污染物监控与信息中心涉及专项项目２个，截止到2021年底，通过专项项目实施过程中的有效监督，我单位按预期完成了２个专项的各项专项任务，项目总体完成率为100%。

2、完成质量

２个专项项目完成质量情况如下：

①2021年污染源在线、国控重点污染源监控、环境应急指挥视频会议系统运维项目目标全部完成。保证了与自治州党委、政府电子公文、信息畅通、网络平台运行，公文和政务信息的正常交换，保障了污染源普查数据上报应用、排污许可证申报、机动车尾气检车数据审核等一系列业务平台的正常运行。污染源在线设备传输率保持在9.66%，有效率保持在100%。做好生态环境局会务、活动音视频保障服务工作，配合各项视屏会议进行音响、投影、影象等设备的调试和使用维护，2021年以来进行维护服务100余次。

②2021年环境宣传教育项目目标全部完成。利用“伊犁环保”微信微博公众平台发布了关于扫黑除恶、消防知识、《新疆维吾尔自治区妇女发展纲要》和《新疆维吾尔自治区儿童发展纲要》等知识宣传，同时每天发布“共产党员”微信公众的党史百年天天读的文章内容。组织公众开展“六·五”环境日主题海报素材征集活动。组织公众开展生物多样性保护主题摄影作品征集活动。开展了伊犁州第二次污染源普查公报新闻发布会，每月按时向自治区生态环境厅报送环境宣传教育工作信息。根据生态环境部和生态环境厅关于环保设施和城市污水处理设施向公众开放工作相关要求，对辖区范围内四类开放单位伊犁雅玛渡大桥水质自动监测站、伊宁县污水处理厂、察布查尔锡伯自治县城市生活垃圾填埋场和新疆普惠环境有限公司进行了全覆盖、常态化开放，取得了良好宣传效果。通过线上线下联动，全年环保公众开放日活动7次，线上宣传26次，累计参观达24600余人次。疫情期间4家单位开展环保设施以“云开放”形式传播环保知识，满足公众对开放单位的了解，提高公众环保意识。相关宣传片在“伊犁环保”微博微信政务新媒体不定期展播，以扩大宣传面。

(六)项目效益性分析

２个专项项目预期目标完成程度、实施对经济和社会的影响如下

1、2021年污染源在线、国控重点污染源监控、环境应急指挥视频会议系统运维项目目标全部完成。保障了污染源普查数据上报应用、排污许可证申报、机动车尾气检车数据审核等一系列业务平台的正常运行。污染源在线设备传输率保持在9.66%，有效率保持在100%。

2、2021年环境宣传教育项目目标全部完成。满足公众对开放单位的了解，提高公众环保意识。相关宣传片在“伊犁环保”微博微信政务新媒体不定期展播，以扩大宣传面。

- 资产管理情况

四、资产管理情况

（一）资产配置情况

202１年我单位资产总额 170.33万元，其中流动资产6.45万元（其中应收账款3.43万元，其他应收款3.02万元），固定资产净值154.08万元（其中：土地、房屋及构筑物12.93万元，占固定资产净值的8.39%；通用设备125.72万元，占固定资产净值的81.59%；专用设备9.62万元，占固定资产净值的6.24%；家具、用具、装具5.82万元，占固定资产净值的3.78%。

本年度流动资产6.44万元，比上年减少13.78万元，原因是：其他应收账款支出，以前年度往来余款支出。

本年度固定资产395.27万元，比上年增加316.10 万元，原因是：将以前年度信息平台建设转入固定资产。

实际在用固定资产385.94万元，固定资产利用率97.64%。

（二）资产管理情况

1、固定资产按照“谁使用、谁负责”的原则，一年一次盘点，使用人在登记卡上签字确认。固定资产严格按照内部控制规范、《资产管理办法》、《政府采购管理办法》进行配置和处置。严格按照财务管理的相关要求，制定了《固定资产管理办法》、《货币资金管理制度》和《政府采购管理办法》等固定资产和办公用品使用、审批、稽核的内部管理规范。

2、流动资产根据《行政事业单位资产管理制度》对货币资金加强管理，统一设立银行存款账户，未经财政主管部门同意不允许单独设立财政监管以外的银行存款账户；现金开支按照规定开支范围支付，对出纳工作具有很强的原则性。因此，出纳人员在经管现金时，严格遵守国家的现金管理规定，正确及时核算和监督现金收支及结存情况，保证现金的安全；预借款管理，按照规定填写《借款单》，经单位负责人审签，由财务负责人签字后报主管财务领导审批，非公务活动一律不得借款，并要求在规定得时间内及时结账。

- 部门单位整体支出绩效情况

五、部门单位整体支出绩效情况

（一）经济效益评价

202１年度我单位年初预算安排 161.37万元，年中调整6.6万元，截止12月底支出153.10万元，执行率98.92%。

1、预算资金执行过程中均按照年初预算分配情况均做到专款专用，未出现资金侵、挪占情况。

2、全年按照部门预算进行成本控制，全部控制在厉行节约指标数内。其他支出按财政部门下达的计划实施，全年没有项目超支。

（二）效率性评价

2021年以来，伊犁州污染物监控与信息中心按照自治区生态环境厅的工作要求和州党委、政府确定的生态环境保护目标任务，按照《“美丽中国，我是行动者”提升公民生态文明意识行动计划（2021-2025）》要求，大力加强生态环境宣传教育和舆论引导，扎实做好污染源监控与信息化建设工作，为持续改善生态环境、建设美丽中国营造了良好的社会氛围和坚实的社会基础。

1、圆满完成环境宣传教育工作

利用“伊犁环保”微信微博公众平台发布了关于扫黑除恶、消防知识、《新疆维吾尔自治区妇女发展纲要》和《新疆维吾尔自治区儿童发展纲要》等知识宣传，同时每天发布“共产党员”微信公众的党史百年天天读的文章内容。组织公众开展“六·五”环境日主题海报素材征集活动。组织公众开展生物多样性保护主题摄影作品征集活动。开展了伊犁州第二次污染源普查公报新闻发布会，提升新闻宣传效果。联合局机关党委组织开展自治区生态环境厅歌咏比赛，录制新媒体宣传视频。每月按时向自治区生态环境厅报送环境宣传教育工作信息。

2、环保设施向公众开放任务提前完成

根据生态环境部和生态环境厅关于环保设施和城市污水处理设施向公众开放工作相关要求，对辖区范围内四类开放单位伊犁雅玛渡大桥水质自动监测站、伊宁县污水处理厂、察布查尔锡伯自治县城市生活垃圾填埋场和新疆普惠环境有限公司进行了全覆盖、常态化开放，取得了良好宣传效果。全年开展公众日活动开放7次（线上5次，线下2次），线上宣传26次，累计参观达24600余人次。根据项目目标在2021年12月31日前已提前完成开放活动次数。

3、污染源监控与信息化建设工作成效显著

保障了党政网络（电子政务内网、电子政务外网）及环保专网的正常运行，保证与自治州党委、政府电子公文、信息畅通、政府网络平台运行，公文和政务信息的正常交换、与自治州党委、政府间信息畅通。做好环保专网日常维护，保障了污染源普查数据上报应用、排污许可证申报、机动车尾气检车数据审核等一系列业务平台的正常运行。污染源在线设备传输率保持在99.66%，有效率保持在100%。

4、环保设施向公众开放全面达标，群众满意度高

根据生态环境部和生态环境厅关于环保设施和城市污水处理设施向公众开放工作相关要求，对辖区范围内四类开放单位伊犁雅玛渡大桥水质自动监测站、伊宁县污水处理厂、察布查尔锡伯自治县城市生活垃圾填埋场和新疆普惠环境有限公司进行了全覆盖、常态化开放，取得了良好宣传效果。参观对象有中小学生、市民、教师、企业代表、环保志愿者、媒体记者等群体。疫情期间“云开放”，为了保障疫情期间市民的身心健康，4家单位开展环保设施以“云开放”形式传播环保知识，满足公众对开放单位的了解，提高公众环保意识。

（三）有效性评价

2021年伊犁州污染物监控与信息中心财政资金支出的有效性主要体现在我单位各项工作成效上，一是思想基础进一步夯实，二是环境宣传能力进一步提升，三是运维情况进一步改善，四是宣传效率进一步提高，五是环保公众设施开放进一步推进，七是人民群众环境宣传教育水平进一步增强。

伊犁州污染物监控与信息中心部门单位整体绩效目标共设置一级指标３个，二级指标７个，三级指标17个，详细说明如下

1、数量指标：

指标1：保障在职人数，指标值：>=10人 ，实际完成值：8人 ，指标完成率80%；

指标2：在线系统维护数量，指标值：>=１个，实际完成值：3个，指标完成率300%；

指标３：宣传活动次数，指标值：>=4次，实际完成值：7次，指标完成率175%。

2、质量指标：

指标1：系统故障率，指标值：<=5%，实际完成值：<=0%，指标完成率100%；

指标2：工资及公用经费保障率，指标值：=100%，实际完成值：100% ，指标完成率100%；

指标３：本年公众开放日活动参与率，指标值：>=90%，实际完成值：100%，指标完成率111.11%。

3、时效指标：

指标1：环保公众开放日按时完成率，指标值：=100%，实际完成值：100%，指标完成率100%；

指标2：资金发放及时性，指标值：=100%，实际完成值：100%，指标完成率100%；

指标３：系统运行维护响应时间，指标值：<=24小时，实际完成值<=0小时，指标完成率100%；

指标４：系统故障修复处理时间，指标值：<=1天，实际完成值<=0天，指标完成率100%。

4、成本指标：

指标1：人均运转经费数，指标值：<=0.91万元，实际完成值：1.02万元，指标完成率0%；

指标2：人员支出标准 ，指标值：<=11.23万元，实际完成值：11.84万元，指标完成率0%。

5、社会效益指标：

指标1：提升环境保护宣传力度，指标值：有效提升 ，实际完成值：有效提升，指标完成率100%。

6、可持续影响指标：

指标1：国控数据传输使用年限，指标值：>=5年，实际完成值：长期，指标完成率100.00%。

7、满意度指标：

指标1：系统使用人员，指标值>=95%，实际完成值97.92%，指标完成率103.07%；

指标2：参与活动人员满意度，指标值>=70%，实际完成值94.45%，指标完成率103.36%；

指标3：职工满意度，指标值>=95%，实际完成值：100% ，指标完成率105.26%。

- 存在的主要问题

六、存在的主要问题

在编制项目支出绩效工作过程中，预算编制工作有待细化，指标体系设置中部分指标不能较好地反映实际工作情况，主要的原因是设置指标时缺乏与业务科室的深度沟通和交流，指标设置仅停留在资金使用层面，与业务层面的融合程度不够。在资金管理方面，项目资金使用的灵活度不高，审批流程严格，因此，资金使用效益有待于进一步提高。

- 改进措施和建议

七、改进措施和建议

（一）改进措施

进一步细化收支项目，按项目、按时间、按进度支付基建项目资金，提高资金的使用效益。

（二）建议

1.继续加强《预算法》及《预算法实施条例》的宣传、学习贯彻力度。

2.加大预算绩效管理培训力度，贯彻落实相关办法及制度。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对参与绩效管理工作的人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识，以达到预算绩效管理标准化、常态化的要求，最终实现提高绩效管理工作效率及质量的目标。

3.选取切实可行、操作性较强的考核指标，建立考核指标的标准模板。

4.加强资金使用部门对绩效评价工作的认识和重视程度，并将评价结果运用于工作始终。

5.同时做好项目实施管理与资金使用的匹配，根据项目实施计划，制定出科学合理的资金计划，不断提高资金使用效率。

- 附表：《部门整体支出绩效目标自评表》